## เรียงลำดับ-ฝาย
แบบ 1
แบบตรวจสอบความก้าวหน้าของโครงการ
" อปท แพร่ ร่วมใจ พัฒนาถนนสวย 84 สาย ซ่อมสร้างฝาย ปรับปรุงแหล่งน้ำ 70 แห่ง"
(แผนดำเนินงาน ซ่อมสร้างฝาย ปรับปรุงแหล่งน้ำ)
โครงการซ่อมสร้างฝาย ปรับปรุงแหล่งน้ำ
ลำดับที่ | อปท | ชื่อสถานที่ดำเนินการ | กิจกรรม(รายละเอียด) | วันที่จะดำเนินการ | งปม อปท(บาท) | งปม อื่นฯ(บาท) | ดำเนินการเมื่อวันที่ | หมายเหตุ
1 |  | 3. ดาดลำเหมืองคอนกรีตทุ่งหนองหล่ม ม.9 |  | มิ.ย.-ก.ค. 59 | 109500 |  | 1959-06-01 | ดำเนินการแล้ว
2 | อบต. เด่นชัย | สระน้ำสาธารณะ ห้วยน้ำพริก ม.5 | กำจัดวัชพืชและขุดลอกลำห้วยน้ำพริก | มิ.ย.-ส.ค.59 | 300000 | - | 1959-06-01 | ดำเนินการแล้ว
3 |  | 2. วางท่อระบายน้ำเข้าพื้นที่การเกษตร ม.8 | - | มิ.ย.-ก.ค. 59 | 27600 |  | 1959-06-02 | ดำเนินการแล้ว
4 | ทต. แม่ลานนา | ห้วยแม่กอก บ้านนาไผ่ ม.13 | ฝายน้ำล้น คสล. ขนาดคลันฝาย กว้าง 3.4 ม. ยาว 9 ม. | มิ.ย.-ก.ย.59 | 168000 |  | 1959-06-02 | ดำเนินการแล้ว
5 |  | 2. ห้วยเขี้ยง บ้านน้ำริน ม.2 | 2. ก่อสร้างฝายชะลอน้ำแบบกึ่งถาวร | มิถุนายน 2559 | - | 100,000 | 1959-06-03 | ดำเนินการแล้ว
6 | อบต. แม่คำมี | บริเวณห้วยร่องโป่ง ม.2 บ้านท่าล้อ | ก่อสร้างฝายกึ่งถาวรร่องโปร่ง | มิ.ย.-ก.ค.59 | 7232.47 |  | 1959-06-03 | ดำเนินการแล้ว
7 | ทต. ห้วยหมาย | อ่างเก็บน้ำห้วยเม๊าะ | โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรแหล่งน้ำธรรมชาติ | 4-5 มิ.ย.59 | 20000 | - | 1959-06-05 | ดำเนินการแล้ว
8 | ทต. ทุ่งโฮ้ง | 1.ฝายกั้นน้ำลำห้วยร่องฟอง ม.2,ม.6 | 1. ปรับปรุงคุณภาพน้ำ 2. กำจัดผักตบชวาวัชพืชอื่นๆ กิ่งไม้และ โคลนเลนที่กีดขวางทางน้ำไหล 3. ปล่อยพันธ์ปลา | 1-9 มิ.ย.59 | 20000 | - | 1959-06-08 | ดำเนินการแล้ว
9 | ทต. ร้องกวาง | ลำห้วยร้องกวาง หมู่ที่ 3 ต.ทุ่งศรี | ฝายกระสอบทราย | มิ.ย. - ธ.ค. | - | - | 1959-06-08 | ดำเนินการแล้ว
10 | ทต. สวนเขื่อน | ฝาย ม.5 | ซ่อมแซมฝาย | 1959-06-10 | - | - | 1959-06-09 | ดำเนินการแล้ว
11 | อบต. บ้านปิน | สร้างฝายห้วยหก ม.3 | สร้างฝายห้วยหก ม. 3 ลำห้วยกว้าง 8 ม. สันฝายกว้าง 0.50 ม. ฐานของฝายกว้าง 1 ม. สูง 1 ม. | 1 - 9 มิ.ย.59 | 30000 |  | 1959-06-09 | ดำเนินการแล้ว
12 | อบต. แม่ยางฮ่อ | ฝายต้นม่วง | สร้างฝายแม้วกักเก็บน้ำ ฝายต้นม่วง ม.3 | ส.ค. 59 | - | - | 1959-06-09 | ดำเนินการแล้ว
13 | อบต.แม่พุง | ปลูกป่าในที่สาธารณประโยชน์ ม.1/ม.16 | ปลูกต้นไม้ | 1959-06-01 | 5000 | - | 1959-06-09 | ดำเนินการแล้ว
14 | อบต. ห้วยไร่ | ฝายห้วยปากทอด ม.2 | ขุดลอกหน้าฝายห้วยปากทอด | มิ.ย.-ธ.ค. 59 | 50000 | - | 1959-06-09 | ดำเนินการแล้ว
15 | อบต. ทุ่งแค้ว | ห้วยแม่แฮด | ก่อสร้างฝายชลอน้ำกึ่งถาวร | 1959-06-10 | 16311 | - | 1959-06-09 | ดำเนินการแล้ว
16 | อบต. วังหลวง | ร่องโป่ง | ปรับปรุงต่อเติมสันฝาย | 1-30 มิ.ย.59 | 15000 |  | 1959-06-09 | ดำเนินการแล้ว
17 | ทต. แม่คำมี | 1. ลำห้วยป่าเต๋ย ม.1 บ้านสันป่าสัก | 1. ขุดลอกลำห้วยป่าเต๋ยและปลูกหญ้าแฝก บริเวณหน้าฝาย | 28 พ.ค.59-11 ก.ค.59 | 131000 | - | 1959-06-10 | ดำเนินการแล้ว
18 |  | ลำห้วยสลก | ปรับปรุงฝายน้ำล้น กว้าง 20 เมตร | 1-30 มิ.ย.59 | 20000 | - | 1959-06-10 | ดำเนินการแล้ว
19 | อบต. สะเอียบ | ลำห้วยแม่เต้น | ก่อสร้างฝาย | - | 309000 |  | 1959-06-11 | ดำเนินการแล้ว
20 | อบต. หัวทุ่ง | ลำห้วยแม่จอก(ฝายลำเหมืองลึก) | 1. ซ่อมแซมฝาย 2. ขุดลอกลำห้วยหน้าฝาย | 1959-06-13 | 50000 |  | 1959-06-13 | ผวจ.เป็นประธาน
21 | อบต. วังธง | ลำห้วยเลา | ซ่อมแซมฝายชะลอน้ำ 1 ลูก | 1959-06-13 | 1000 |  | 1959-06-13 | ผวจ.เป็นประธาน
22 | อบต. หัวเมือง | ห้วยเคียนใต้ | ขุดลอก | มิ.ย.-ก.ค.59 | 250000 | - | 1959-06-14
23 | ทต. ปงป่าหวาย | ห้วยร่องขุ่น ม.9 | ทต. ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ ประชาชน ร่วมทำ - ความสะอาดห้วยร่องขุ่น - ปรับปรุงห้วยร่องขุ่น | 1959-08-11 | - | - | 1959-06-14 | ดำเนินการแล้ว
24 | อบต. น้ำรัด | ห้วยร่องโป่ง | ก่อสร้างฝาย ขนาดสันฝาย กว้าง 0.30 ม. สูง 1.50 ม. ยาว 10 ม. | 1959-06-01 | 270000 | - | 1959-06-14 | ดำเนินการแล้ว
25 | ทต. ทุ่งกวาว | 1. ฝายน้ำล้น ม.3 ต.ทุ่งกวาว | 1. เสริมสันฝายให้สูงขึ้นจากเดิม 0.25 ม. | 1959-06-15 | 15000 | - | 1959-06-15 | ผวจ.เป็นประธาน
26 | อบต. แม่ทราย | 1. ลำเหมืองทุ่งแม่ทราย หมู่ที่ 1 - 3 | กำจัดวัชพืช สิ่งกีดขวางทางน้ำเข้าพื้นที่การเกษตรของราษฎร | 1 - 30 มิ.ย. 59 | - | - | 1959-06-15 | ดำเนินการแล้ว
27 | อบต. ร้องกวาง | ห้วยแม่ยาง | ซ่อมแซม/สร้างฝายน้ำล้น ม.3 บ้านแม่ยางโพธิ์ | เดือน มิ.ย. 59 | 10000 | - | 1959-06-15 | ดำเนินการแล้ว
28 | อบต. บ้านหนุน | 1. วางท่อระบายน้ำเข้าพื้นที่ การเกษตร ม.7 | - | มิ.ย.-ก.ค. 59 | 40400 |  | 1959-06-16 | ดำเนินการแล้ว
29 | อบต. บ้านปง | น้ำตกตาดชาววา | ซ่อมแซมฝาย | 1959-06-16 | 10000 | - | 1959-06-16 | ผวจ.เป็นประธาน
30 | อบต. หัวฝาย | หนองม้อนฆ้อง ม.4 ต.หัวฝาย | ปลูกหญ้าแฝก | 1959-08-12 | 5000 |  | 1959-06-16 | ดำเนินการแล้ว
31 | อบต. แม่จั๊วะ | ฝายน้ำล้น ม.6 | ซ่อมแซม | ส.ค.-ต.ค. 59 | 10000 | - | 1959-06-17 | ดำเนินการแล้ว
32 |  | 2. ลำห้วยแม่ทราย ม.1 ต.แม่ทราย ข้าที่ทำงาน อบต.แม่ทราย | กำจัดเศษขยะและวัชพืชในลำห้วยแม่ทราย | 2-30 มิ.ย.59 |  |  | 1959-06-20 | ดำเนินการแล้ว
33 | อบต. น้ำเลา | ห้วยเตาปูน | ก่อสร้างฝายประชารัฐ | 1959-06-01 | 20000 | จำนวน 1 แห่ง | 1959-06-20 | ผวจ.เป็นประธาน
34 |  | ก่อสร้างฝายชะลอน้ำ ม. 1-16 | จัดซื้อวัสดุจัดสร้างฝายโดยใช้แรงงานชาวบ้าน | มิ.ย.-ก.ย. 59 | 320000 |  | 1959-06-20 | ดำเนินการแล้ว
35 | ทต. หนองม่วงไข่ | ห้วยร่องโป่ง ม.1 | เสริมสันฝายร่องโป่ง ม.1 ขนาดยาว 1.80 ม. กว้าง 0.50 ม. สูง 0.50 ม. | 1959-06-03 | 3600 | - | 1959-06-20 | ดำเนินการแล้ว
36 | อบต. เหมืองหม้อ | ลำเหมืองหลวง ม.9 ต.เหมืองหม้อ | 1. โครงการก่อสร้างปรับปรุงฝายน้ำล้น ขนาดสันฝาย ยาว 15 ม. สูง 2 ม. รางส่งน้ำ ขนาดกว้าง 1 ม. ลึกเฉลี่ย 1.00 ม.ยาว 70 ม. | 1959-06-01 | - | งบโครงการ 5 ล้าน | 1959-06-21 | ดำเนินการแล้ว
37 | ทต. บ้านเวียง | ลำน้ำห้วยฮ่อม | - งานสร้างฝายชะลอน้ำ ขนาดกว้าง 17.00 เมตร สูง 1.50 เมตร ฐานกว้าง 4 เมตร 1 แห่ง | 1959-06-10 | 20000 | แรงงานราษฎร | 1959-06-21 | ดำเนินการแล้ว
38 | อบต. ตำหนักธรรม | ห้วยลึก | ก่อสร้างฝายประชารัฐ | 1-10 มิ.ย.59 | 50000 | - | 1959-06-21 | ผวจ.เป็นประธาน
39 | อบต. บ้านกลาง | ลำเมืองห้วยม่วง ม.10 | ก่อสร้างผนังกั้นน้ำ กสล. หนา 0.30 ม. ยาว 3.50 ม. | 1959-06-01 |  |  | 1959-06-22 | ดำเนินการแล้ว
40 | อบต. ร่องกาศ | ห้วยร่องข้าว | ซ่อมแซมฝาย | มิถุนายน 2559 | - | ใช้แรงงานชาวบ้าน | 1959-06-22 | ดำเนินการแล้ว
41 | อบต. วังชิ้น | ลำห้วยไผ่ล้อมบ้านสีทิพันธ์ ม.9 ต.วังชิ้น | ก่อสร้างฝายกั้นน้ำแบบผสมผสาน | 1 มิ.ย.-31 ก.ค.59 | 20000 | - | 1959-06-22 | ผวจ.เป็นประธาน
42 | อบต. แม่ยม | 1. ห้วยร่องเอี่ยน | 1. ขุดลอก 2.กำจัดวัชพืช ปากกว้าง 8 ม. ท้องกว้าง 4 ม. ลึกเฉลี่ย 1.5 ม. ยาว 700 ม. | มิ.ย.-ก.ค. 59 | 185000 | - | 1959-06-23 | ดำเนินการแล้ว
43 | อบต.เตาปูน | 4. ห้วยแครง บ้านห่อสมาน ม.11 | ก่อสร้างฝายชะลอน้ำแบบผสมผสาน | 1959-06-09 | 5000 |  | 1959-06-23 | รอง.ผวจ.เป็ฯประธาน
44 | ทต. วังชิ้น | ลำห้วยสลก | ขุดลอกลำห้วยสลกบริเวณหลัง รร. บ้านใหม่-ที่ดินนายจุ่ม ต๊ะสา ม.7 ต.วังชิ้น | 6 มิ.ย.-5 ก.ค.59 | 73000 | - | 1959-06-25 | ดำเนินการแล้ว
45 | อบต. สูงเม่น | คลองร่องเกลี้ยง | ก่อสร้างฝาย | พ.ค.-มิ.ย.59 | 298000 |  | 1959-06-27 | ดำเนินการแล้ว
46 | ทต. บ้านปิน | ขุดลอกลำห้วยร่องตองชุมชนบ้านหลิ่ง ม.4 | ขนาดปากบนกว้างเฉลี่ยน 12 ม. ก้นล่างกว้าง 6 ม. ขุดลึกเฉลี่ย 0.50-1.00 ม. ยาว 300 ม. | มิ.ย.-ก.ย. 59 | 30000 | - | 1959-06-29 | ดำเนินการแล้ว
47 |  | ปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้นแบบ มข. ลำห้วยร่องตองบริเวณที่นา นางนฤมล ศรวงญานนท์ ม.4 | เทผนังคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดลึกเฉลี่ย 1 ม. ยาว 12. ม. | มิ.ย.-ก.ย.59 | 23000 | - | 1959-06-29 | ดำเนินการแล้ว
48 |  | ปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้นลำห้วยร่องตอง บริเวณที่นานายเสาแก้ว แห้วคำแสน ม.4 | เทดาดหน้าฝายคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้างเฉลี่ย 2.5 ม. นาวเฉลี่ย 10 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 30 ม. และเทผนังคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดลึกเฉลี่ย 1 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ยาว 12 ม. | มิ.ย.-ก.ย.59 | 37000 | - | 1959-06-29 | ดำเนินการแล้ว
49 |  | ปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้นลำห้วยร่องตองบริเวณที่นานายเสาแก้ว แก้วคำแสน ชุมชนบ้านหลิ่ง ม.4 | เทดาดหน้าฝายคอนกรีตเสริมแหล็ก ขนาดกว้างเฉลี่ย 2.5 ม. ยาวเฉลี่ย 10 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 30 ตารางเมตร และเทผนังคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดลึกเฉลี่ย 1 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ยาว 12 ม. | มิ.ย.-ก.ย. 59 | 37000 |  | 1959-06-29 | ดำเนินการแล้ว
50 | ทต. เด่นชัย | ฝายชะลอน้ำบ้านปากพวก | จัดสร้างฝายชะลอน้ำ จำนวน 1 แห่ง | 1 มิ.ย.-31 ธ.ค.59 | 50000 | - | 1959-06-29 | ผวจ.เป็นประธาน
51 | อบต. ต้าผามอก | 1. ลำห้วยแม้ต้า | 1. ขุดขยายพื้นที่รับน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตร | มิถุนายน 2559 | 480000 |  | 1959-06-29 | ดำเนินการแล้ว
52 | อบต. แม่ยางตาล | สระเก็บน้ำห้วยต้นค่า | ปลูกต้นไม้เสริมระบบนิเวศน์เฉลิมพระเกียรติ | 1 มิ.ย. 59 - 31 ธ.ค. 59 | - | ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ | 1959-06-30 | ดำเนินการแล้ว
53 | ทต. ช่อแฮ | 1. ลำเหมืองท่อสองก้อง | 1. ขุดลอกลำเหมือง | มิ.ย.-ก.ค.59 | 140000 | งปม.ของหมู่บ้าน
54 | ทต. แม่หล่าย | 1. ขุดลอกห้วยโปร่ง ม.3ความยาว 280 ม.ปากกว้าง 6 ม. ลึก 1.2 ม.ก้นกว้าง 4 ม. | ขุดลอกห้วยโปร่ง | ก.ค.-ส.ค.59 | 96900 | -
55 |  | 2. ขุดลอกลำเหมืองหนองหอย ม.8 ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 700 ม. ลึก 1 ม. | 2. ขุดลอกลำเหมือง | ก.ค.ส.ค.59 | 115000 | -
56 |  | 3. ขุดลอกลำเหมืองหลังสวนชินพัทธ์ ม.5 ปากกว้าง 3 ม. ลึก 1.4 ม. ท้องกว้าง 1 ม. ยาว 490 ม. | 3. ขุดลอกลำเหมือง | ก.ค.-ส.ค.59 | 85300 | -
57 | ทต. ป่าแมต | 1. ลำเหมืองทุ่งนาฮัก บ้านสุพรรณ ม.3 | 1.ขุดลอกลำเหมืองทุ่งนาฮัก ขนาดปากกว้าง9 ม. ขนาดก้นลำเหมืองกว้าง 4 ม. ความลึกเฉลี่ย 5-6 ม. ความยาว 70 ม. | 1959-08-12 | 230000 | -
58 | ทต. วังหงส์ | 1. ที่ดินของ ทต.วังหงส์ ม.5 | 1. ขุดสระเก็บน้ำใน ต.วังหงส์ ม.5 กว้างเฉลี่ย 40 ม. ยาว 210 ม. ลึก 3 ม. หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 25,200 ลบ.ม. โดยใช้เครื่องจักรกล อบจ.แพร่ | 1-25 มิ.ย.59 | - | -
59 | ทต. บ้านถิ่น | 1.ลำน้ำแม่แคม ม.7 ต.บ้านถิ่น | 1.ซ่อมสร้างฝาย | 6-30 มิ.ย.59 | 5000 | -
60 |  | 2. ลำห้วยร่องค้าว ม.3 บ้านวังช้าง | 1. ขุดลอกลำห้วยร่องค้าว | 1 ม.ย.59-30 ก.ย.59 | 300505 | -
61 | อบต. นาจักร | ฝายหน้าสวนนายเดช กวาวคำมี-วัฒนา ม.4 ต.นาจักร | ซ่อมแซมฝาย | 1959-06-10 | 15000 | -
62 | อบต. ท่าข้าม | ลำเหมืองร่องเหมือง | ปรับลอก รื้อวัชพืชสิ่งกีดขวางทางน้ำ | มิ.ย.-กค 59 | 10000 | -
63 | อบต. ป่าแดง | ลำห้วยน้ำกลาย ม.5 | สร้างฝายชะลอน้ำแบบกั้นกระสอบ ขนาดกว้าง 8 ม. สูง 1 ม. | 7-8 มิ.ย.59 | 30000 | -
64 | อบต. ห้วยม้า | 1.ลำน้ำห้วยม้า / ฝายห้วยม้า | 1. ถางหญ้ากำจัดวัชพืชในลำห้วยม้า 2. เสริมความสูงและความหนาของฝายกั้นน้ำ | 1959-08-11 |  | -
65 | อบต. กาญจนา | ฝายกลางลำเหมืองหลวง ม.3 บ้านหัวฝาย | 1. ปล่อยปลา 2. ปลูกต้นไม้ 3. ปลูกหญ้าแฝก | พ.ค.-ก.ย. 59 | - | -
66 | อบต. แดนชุมพล | ขุดลอกห้วยผาจั๊บ | ปากห้วยกว้าง เฉลี่ย 10 ม. ท้องห้วย กว้าง เฉลี่ย 4 ม. ลึกเฉลี่ย 1 ม. | 1 มิ.ย.-9 มิ.ย.60 | 495000
67 | อบต. เตาปูน | ห้วยผากั้ด บ้านป่าแดง ม.1 | ก่อสร้างฝายชะลอน้ำแบบผสมผสาน | 1959-06-09 | 5000
68 |  | ห้วยเหล่า บ้านนาไร่เดียว ม.4 | ก่อสร้างฝายชะลอน้ำแบบผสมผสาน | 1959-06-09 | 5000
69 | อบต. สบสาย | ลำห้วยร่องฟอง | ฝายทดน้ำพร้อมเรียงหิน | 1959-06-01 | 66800 | -
70 | อบต. บ้านเหล่า | ลำน้ำแม่สายบริเวณไซฟ่อน สะพานมิตรภาพลำน้ำแม่สาย | ปลูกหญ้าแฝก 1,000 กล้าและต้นไม้ 200 ต้น | มิ.ย.-ธ.ค.59 | 10000 | -
71 | อบต. น้ำชำ | อ่างร่องผา | ขุดลอกอ่างร่องผา | 1959-12-01 | 1000000 | -
72 | อบต. เวียงทอง | ลำห้วยแหน | สร้างฝายกักเก็บน้ำ 2 จุด | 1959-09-01
73 |  | ลำห้วยร่องผา | สร้างฝายกักเก็บน้ำ 2 จุด | 1959-09-01 | 286400
74 |  | ลำห้วยร่องขุ่น | สร้างฝายกักเก็บน้ำ 2 จุด | 1959-09-01
75 | อบต. บ้านกวาง | ขุดลอกห้วยน้ำพาน | ขุดลอก | 15-30 มิ.ย.59 | 10000
76 | ทต. ห้วยอ้อ | ปรับปรุงสระเก็บน้ำ (หนองถาบ) | ขุดลอกสระเก็บน้ำ | มิ.ย.-ก.ย. 59 | 431200 | -
77 | ทต. แม่ปาน | ห้วยแม่ปาน | ก่อสร้างฝาย คสล. ฝายห้วยม่วง ม.4 | 15 มิ.ย.-30 ก.ค.59 | 209000
78 | ทต. เวียงต้า | บ้านแม่ต้า ม.3 | ก่อสร้างฝายกล่องเบี้ยขนาดสันฝาย กว้าง 4 ม. ยาว 20 ม. สูง 1.5 ม. | 1 มิ.ย.-30 ก.ย.59 | 600000
79 | อบต. ปากกาง | ห้วยร่องบัว บ้านไฮสร้อย ม.5 | ขุดลอกฝาย | 1959-06-01 | 300000
80 |  | 3. ฝายแม่จาก บ้านม่วงเจริญ ม.7 | 3. ขุดลอกฝายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ำ | มิถุนายน -กันยายน 59 | - | 350000
81 | อบต. ทุ่งแล้ง | ฝายห้วยสงาน ม. 7 บ้านวังเลียง | ซ่อมแซมสันฝาย | 240856 | 15000
82 |  | ฝายห้วยโป่ง ม.7 บ้านวังเลียง | ซ่อมแซมผนังด้านข้าง | 1959-06-09 | 15000
83 | อบต. บ่อเหล็กลอง | ลำห้วยแม่ลอง | ซ่อมแซมฝายห้วยแม่ลอง | 9 มิ.ย.59-9 มิ.ย.60 | 20000 | แรงงานชาวบ้าน
84 | อบต. ห้วยโรง | สระน้ำสาธารณะ ม.8 บ้านครกหนานทา | ปลูกหญ้าแฝกกันตลึ่งพัง บริเวณสระน้ำสาธารณะ ม.8 จำนวน 7 แสนต้น | 1-31 ส.ค. 59 | - | -
85 | อบต. ไผ่โทน | โครงการพัฒนาเหมืองฝายบ้านไทรพร้าว ม.1 | พัฒนาแหล่งน้ำ บ้านไทรพร้าว ม.1 | มิ.ย. | - | -
86 | อบต. แม่ยางร้อง | ลำห้วยแม่ยางน้อย | ขุดลอกลำเหมือง ลำห้วย | 1 ก.ค. 59 - 30 ก.ค. 59 | - | -
87 | อบต. นาพูน | ห้วยโขงเชง บ้านนาพูนพัฒนา ม.10 | สร้างฝายชลอน้ำ โดยมีแรงงานชาวบ้านช่วยการสร้างฝาย | 1 ส.ค.-10 ส.ค.59 | 30000 | -
88 | อบต. สรอย | 1. ลำห้วยห้าง ม.7 บ้านแพะทุ่งเจริญ | สร้างฝายชลอน้ำ | มิ.ย.-ก.ย. 59 | 7500 | -
89 |  | 2. ฝายห้วยคำมา ม.11 บ้านเจริญสุข | สร้างฝายชลอน้ำ | มิ.ย.-ก.ย. 59 | 7500 | -
90 | อบต. แม่ป้าก | 1. ลำห้วยแม่บง ม.2 บ้านแม่บงเหนือ และหมู่ 3 บ้านแม่บงใต้ | 1. ขุดลอกลำห้วยแม่บงกว้าง 15 ม. ยาว 100 ม. ลึก 3 ม. 2. แรงงานชาวบ้านแผ้วถางบริเวณลำห้วย | 1 ธ.ค.59-28ก.พ.2560 1 ธ.ค.59- 28 ก.พ. 2560 | 70000 | -
91 |  | 2. ลำห้วยแม่ป้าก ม.6 บ้านแม่ป้าก | 1. ขุดลอกลำห้วยแม่ป้าก กว้าง 15 ม. ยาว 30 ม. ลึก 3 ม. 2. แรงงานชาวบ้านแผ้วถางบริเวณลำหว้ย | 1 ธ.ค. 59-28 ก.พ. 2560 | - | -
92 |  | 3. คลองชลประทานบ้านเหล่า ม.9 เชื่อม ม.10 บ้านวังน้ำเย็น | แรงงานชาวบ้านร่วมกันถางหญ้างสองข้างคลองชลประทาน | 1 ธ.ค. 59-28 ก.พ. 2560 | 5000 | -
93 | ทต. แม่จั๊วะ | สระน้ำ ม.4 | สร้างพนังกันดินสระน้ำ | 1 ก.ย.-30 ก.ย.59 | 439000 | -
94 | อบต. ไทรย้อย | ห้วยน้ำใส ม.5 | ขุดลอกและรื้อวัชพืช | มิ.ย.-ธ.ค. 59 | 50000 | -
จุดที่ ผวจ. เป็นประธาน/พื้นที่นำร่อง
จุดที่ ร.ผวจ. เป็นประธาน/พื้นที่นำร่อง

## เรียงลำดับ-ถนน
แบบ 1
แบบตรวจสอบความก้าวหน้าของโครงการ
" อปท แพร่ ร่วมใจ พัฒนาถนนสวย 84 สาย ซ่อมสร้างฝาย ปรับปรุงแหล่งน้ำ 70 แห่ง"
(แผนดำเนินงาน ถนนสวย)
โครงการถนนสวย
ลำดับที่ | อปท | ชื่อถนน (จุดดำเนินการ) | กิจกรรม(รายละเอียด) | วันที่จะดำเนินการ | งปม อปท(บาท) | งปม อื่นฯ(บาท) | ดำเนินการเมื่อวันที่ | หมายเหตุ
1 | ทต. ห้วยหม้าย | ถนนพื้นที่ ม.14 บ้านห้วยขอน | โครงการห่วงใยใส่ใจความสะอาดคน ในชาติมีความสุข | 1959-06-01 | - | - | 1959-06-01 | ดำเนินการแล้ว
2 | ทต. ห้วยหมาย | ถนนพื้นที่ ม.12 บ้านดอนแก้ว | ปลูกต้นไม้บริเวณสองข้างทางพื้นที่ ม.12 และรอบๆ สนง.ทต.ห้วยหม้าย จำนวน 350 ต้น | 1959-06-01 | - | - | 1959-06-01 | ดำเนินการแล้ว
3 | อบต. แม่ยม | ถนนสายสวรรคนิเวศถึงวัดนันทาราม | ทำความสะอาดถนนกวาด เก็บ กิ่งไม้ เศษขยะ โดยผู้บริหารพนักงาน อบต. และผู้นำชุมชน | 1-30 มิ.ย.59 | - | - | 1959-06-03 | ดำเนินการแล้ว
4 | ทต. ทุ่งโฮ้ง | 1. ถนนซอย 11 เลียบ ห้วยร่องฟอง ความยาว 500 ม. | 1. ซ่อมแซมทาสีขาว 2. ปรับปรุงผิวถนน 3. ประดับต้นไม้ 4. กำจัดวัชพืชสองข้างทาง | 1-9 มิ.ย.59 | 30000 | - | 1959-06-08 | ดำเนินการแล้ว
5 | อบต. ร่องฟอง | ถนนเส้นหลักในหมู่บ้าน ต.ร่องฟอง-ต.น้ำชำ | ทำความสะอาดถนน | 1959-06-08 | 3000 | - | 1959-06-08 | ดำเนินการแล้ว
6 | ทม. แพร่ | สี่แยกน้ำพุ กาดสามวัย | กิจกรรมทาสีเส้นจราจรทำความสะอาดถนน ปรับปรุงภูมิทัศน์ | 240856 | - | - | 1959-06-09 | ดำเนินการแล้ว
7 | ทต. ช่อแฮ | 1. ถนนเทศบาล 4 | 1. ปรับปรุงภูมิทัศน์ถนน | 1959-12-01 | - | - | 1959-06-09 | ดำเนินการแล้ว
8 | ทต. แม่หล่าย | 1. ทางหลวง 103 (เดิม) จุดโรงบ่มใบยาสูบ | 1. ปลูกต้นไม้ 2. ทำความสะอาดสองข้างทาง | 1959-06-01 | 50000 | - | 1959-06-09 | ดำเนินการแล้ว
9 | ทต. แม่หล่าย | 2. เทศบาล 1 | ทำความสะอาด | 1959-07-01 | - | - | 1959-06-09 | ดำเนินการแล้ว
10 | ทต. สวนเขื่อน | 1. ทางหลวง 1024 จุดสามแยกเข้าถึง สนง.ทต.สวนเขื่อน | ทำความสะอาด | 1959-06-10 | - | - | 1959-06-09 | ดำเนินการแล้ว
11 | ทต. วังหงส์ | ซอยจากโรงเรียนบ้านวังหงส์ ถึงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังหงส์ | เสริมผิวแอสฟัลติกส์คอนกรีต กว้าง 5 ม. ยาว 292 ม. 0.05 ม. | 1-30 มิ.ย.59 | 440000 | - | 1959-06-09 | ดำเนินการแล้ว
12 | อบต. นาจักร | ถนนสายหลังวัดเสด็จ ถึงกาดแม่คำแป๋ ม.4 ม.8 | ตัดกิ่งไม้ใบหญ้าปรับปรุง ไหล่ทาง | 1959-06-09 | 5000 | - | 1959-06-09 | ดำเนินการแล้ว
13 | อบต. ท่าข้าม | ถนนสายจากสะพานแม่น้ำยมถึงโรงเรียนท่าข้ามวิทยาคม | 1. ทำความสะอาดถนน (ล้างถนนและตัดหญ้าสองข้างทาง) 2. ปรับปรุงไหล่ทางถนน 3. ปรับภูมิทัศน์บริเวณ 2 ข้างทาง | 1959-06-09 | 15000 | - | 1959-06-09 | ดำเนินการแล้ว
14 | อบต. ป่าแดง | สายหนองแขม-หน่องไร่ | 1. ทำความสะอาด 2. ตัดหญ้า 2 ข้างทาง 3. เก็บขยะ 4. ล้างถนน | 1-9 มิ.ย.59 | - | - | 1959-06-09 | ดำเนินการแล้ว
15 | อบต. ทุ่งน้าว | ทุ่งโป่ง ม.5 | 1. ทำความสะอาดถนนตัดหญ้าข้างทาง | 1958-06-03 | - | - | 1959-06-09 | ดำเนินการแล้ว
16 | อบต. สะเอียบ | สอง-เชียงม่วน | ทำความสะอาด | 1959-06-01 | - | - | 1959-06-09 | ดำเนินการแล้ว
17 | ทต. สูงเม่น | 1.ถนนเทศบาล ซ.5 | ล้างถนน | 1959-06-08 | - | - | 1959-06-09 | ดำเนินการแล้ว
18 | ทต. สูงเม่น | 2. ถนนเทศบาล ซ.10 | ล้างถนน | 1959-06-08 | - | - | 1959-06-09 | ดำเนินการแล้ว
19 | อบต. พระหลวง | ทางหลวงหมายเลข 101 | ทำความสะอาด โดย เก็บ กวาด ถางหญ้า ไหล่ถนนทั้ง 2 ข้าง | 1-9 มิ.ย.59 | - | - | 1959-06-09 | ดำเนินการแล้ว
20 | อบต. แม่เกิ๋ง | ถนนลาดยางสาย 1023- บ้านเด่น ม.2 | 1. ปลูกต้นไม้สองข้างทาง 2. ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ริมสองข้างทาง 3. จัดทำป้ายเตือนโค้งอันตราย 4. ทาสีหลักลาย 5. ทำความสะอาดถนน (มูลสัตว์) | 1. มิ.ย.-31 ก.ค.59 | 10000 | - | 1959-06-09 | ดำเนินการแล้ว
21 | ทต. ทุ่งกวาว | ถนนเลียบคลองชลประทาน 23 ขวาเชื่อม ม.3-ม.6 ต.ทุ่งกวาว | 1. ปรับภูมิทัศน์สองข้างทาง 2.ตีเส้นจราจร | 1959-06-10 | 5000 | - | 1959-06-10 | ดำเนินการแล้ว
22 | อบต. บ้านหนุน | 1. ถนนสายทางเข้า ม.1 ต.บ้านหนุน | ซ่อมไฟกิ่ง ตัดกิ่งไม้ปรับภูมิทัศน์ | มิ.ย.-ก.ค.59 | 15000 | - | 1959-06-13 | ดำเนินการแล้ว
23 | ทต. แม่คำมี | 1. ทางหลวงท้องถิ่น สาย พร.ถ.11-001 บ้านศรีภูมิ-บ้านปง | 1. ปรับปรุงซ่อมถนน 2. ทำความสะอาดถนน | 1959-06-13 | - | - | 1959-06-13 | ดำเนินการแล้ว
24 | อบต. วังธง | หน้าอบต. วังธง | ล้างและเก็บขยะ | 1959-06-13 | 2500 | - | 1959-06-13 | ดำเนินการแล้ว
25 | อบต. แม่ทราย | ถนน หมู่ที่ 1 | พัฒนา เก็บ กวาด ตัดกิ่งไม้ ตัดหญ้า 2 ข้างทาง | 19 -20 ก.ค. 59 | - | - | 1959-06-13 | ดำเนินการแล้ว
26 | อบต. วังหลวง | ถนน 2 ข้างทาง หน้า อบต. วังหลวง | ปลูกต้นไม้ ตัดหญ้า | 1959-06-01 | 10000 | - | 1959-06-13 | ดำเนินการแล้ว
27 | อบต. วังหลวง | ถนน 2 ข้างทาง หน้า อบต. วังหลวง | ปลูกต้นไม้ ตัดหญ้า | 1959-06-01 | 10000 | - | 1959-06-13 | ดำเนินการแล้ว
28 | อบต. สบสาย | ทางหลวงแผ่นดิน-หมายเลข 101 บ้านสบสาย | ถางหญ้าสองข้างทาง จัดเก็บขยะมูลฝอย | 1959-06-01 | - | - | 1959-06-14 | ดำเนินการแล้ว
29 | อบต. แม่ยางฮ่อ | ถนนบ้านแม่ยางหล่ายทุ่ง ม.3 | ปรับปรุงภูมิทัศน์ 2 ข้างทาง | ส.ค. 59 | - | - | 1959-06-14 | ดำเนินการแล้ว
30 | อบต. กาญจนา | ถนนพระธรรมรัตนกร ม.6 บ้านทุ่งอ่วน | 1. ทำความสะอาดสองข้างทางถนน 2. ตัดหญ้าบริเวณริมถนน | มิ.ย.-ก.ย. 59 | - | - | 1959-06-15 | ดำเนินการแล้ว
31 | ทต. แม่คำมี | 2. ทางหลวงท้องถิ่น สาย พร.ถ. 11-002 บ้านวังช้าง-บ้านสันป่าสัก | 1. ปรับปรุงซ่อมถนน 2. ทำความสะอาดถนน | 1959-06-17 | - | - | 1959-06-17 | ดำเนินการแล้ว
32 | ทต. ห้วยหมาย | ถนนพื้นที่ ม.12 บ้านดอนแก้ว | ตัดกิ่งไม้ข้างถนนรอบๆสนง.ทต.ห้วยหม้าย | 1959-06-19 | - | - | 1959-06-19 | ดำเนินการแล้ว
33 | อบต. บ้านหนุน | 2. ถนนภายใน ม.10 สายกลางหน้าวัดหนุนเหนือ | ซ่อมฟิ่งปรับภูมิทัศน์ | มิ.ย.-ก.ค.59 | 15000 | - | 1959-06-19 | ดำเนินการแล้ว
34 | อบต. บ้านกลาง | ถนนวัดคุ้ม - วัดพระธาตุพระลอ | งานปรับปรุงผิวทางจราจร แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ยาว 2,158 กม. กว้าว 6 ม. | 1959-06-01 | 3865500 | - | 1959-06-19 | ดำเนินการแล้ว
35 | อบต. น้ำเลา | บ้านห้วยทรายขาว - บ้านบุญแจ่ม | ทำความสะอาดถนน | เดือน มิ.ย. 59 | - | - | 1959-06-20 | ดำเนินการแล้ว
36 | อบต. ร้องกวาง | ถนนคอนกรีตบ้านห้วยกูลัว | กวาดและทำความสะอาดถนนภายในหมู่บ้าน | เดือน มิ.ย. 59 | 2000 | - | 1959-06-20 | ดำเนินการแล้ว
37 | อบต. เหมืองหม้อ | ถนนสายนาแหลม-โป่งศรี | โครงการตีเส้นจราจร ถ.สายนาแหลม-โป่งศรี ยาว 2,790 ม. | มิ.ย.-ก.ค.59 | 108000 | - | 1959-06-21 | ดำเนินการแล้ว
38 | ทต. บ้านเวียง | ทางหลวงหมายเลข 11340102 กม. 07000 - 1+975 | - งานทาสีเส้นจารจร - งานทาสีหลักโค้ง - งานตัดหญ้าข้างทาง - งานปลูกต้นไม้ยืนต้น และไม้ดอกไม้ประดับ - งานปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องหมายจารจร | 1959-06-03 | - | แรงงานราษฎร | 1959-06-21 | ดำเนินการแล้ว
39 | อบต. แม่ยางร้อง | แม่ยางร้อง - สันกลาง | ถนนปลอดถังขยะ | 1 มิ.ย.59 เป็นต้นไป | - | - | 1959-06-21 | ดำเนินการแล้ว
40 | ทต. วังชิ้น | ถนนเทศบาล 1 | ทาสี ตีเส้น จัดทำเครื่องหมายจราจร | 19-30 พ.ค.59 | 25000 | - | 1959-06-27 | ดำเนินการแล้ว
41 | อบต. ร่องกาศ | 2. การดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของถนนสาธารณะ-แยกทางหลวงหมายเลข 101 เลียบคลองชลประทาน ซ. 29-บ้านดอนทัน ม.7 ระยะทาง 1.1 กม. | ตัดหญ้าบิเวณสองข้างทาง ขจัดสิ่งสกปรก ล้างถนน | 1959-06-01 | - | - | 1959-06-28 | ดำเนินการแล้ว
42 | อบต. หัวฝาย | ถนนในหมู่บ้านศพด.ม.12 ถึง สามแยกผนังหลวง | ล้างถนนและตัดหญ้าข้างทาง | 1959-06-01 | 5000 | - | 1959-06-29 | ดำเนินการแล้ว
43 | ทต. แม่จั๊วะ | 1. ถนน ม.3,5 ต. แม่จั๊วะ | ปรับภูมิทัศน์ | 1 มิ.ย.- 31 ก.ค. 59 | 3500 | - | 1959-06-29 | ผวจ.เป็นประธาน
44 | อบต. แม่ป้าก | ถนนบ้านแม่บงเหนือ ม.2 | ปลูกต้นไม้ 2 ข้างทาง และจัดสวนหย่อม | 1959-11-30 | 70000 | - | 10 มิ.ย.-30 ส.ค.59 | ดำเนินการแล้ว
45 | ทต. สอง | ทางหลวงสายสอง-งาว | กำจัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้ | 1959-06-08 | - | - | 1-17 มิ.ย.59 | ดำเนินการแล้ว
46 | อบต. แม่ยางตาล | ถนนสานบ้านแม่ยางตาล-บ้านแม่ยางโทน | บำรุงรักษาความสะอาดของถนน | 1 มิ.ย.59-9 มิ.ย.59 | - | - | 9 มิ.ย.59- 9 มิ.ย.60 | ดำเนินการแล้ว
47 | ทต. บ้านถิ่น | ม.8 ต.บ้านถิ่น | พัฒนาถนนสวย | 6-20 มิ.ย. 59 | 3000 | -
48 | อบต.ห้วยม้า | ถนนแม่หล่ายกาซ้องห้วยหอย | 1. ถางกำจัดวัชพืช 2. จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้สองข้างทาง | 1959-08-11 | 15000 | -
49 | อบต. บ้านปง | ถนนสายบ้านปงท่าข้าม -อ่างเก็บน้ำแม่สาง ม.2 | ทำความสะอาดถนนและ ปลูกต้นไม้ | 1959-08-11 | 10000 | -
50 | อบต. บ้านเหล่า | ถนนสายหลักบ้านเหล่า ม.2-ม.9 | ทาสีเส้น ปรับปรุงซ่อมแซม เครื่องหมายจราจรให้มีความปลอดภัย | มิ.ย.-ธ.ค.59 | 20000 | -
51 | อบต. ดอนมูล | ถนนทางเข้า ม.3 ต.ดอนมูล | ทำความสะอาดถนน | 1959-06-10 | - | -
52 | อบต. ร่องกาศ | 1. ปลูกป่าในที่สาธารณประโยชน์ ในเขตพื้นที่ต.ร่องกาศ | ปลูกต้นไม้ จำนวน 100 ต้น | 1959-08-01 | - | -
53 | อบต. ร่องกาศ | 3. ปรับปรุงเครื่องหมายจราจร ให้มีความปลอดภัย | ติดตั้งกระจกโค้งตามทางร่วมทางแยกในเขตพื้นที่ต.ร่องกาศ | ต.ค.-ธ.ค.59 | - | -
54 | อบต. น้ำชำ | ถนนคันคลองชลประทาน ซอย 32 | ตัดหญ้าปลูกต้นไม้ติดตั้งป้ายเตือน | 1959-08-11 | 5000 | -
55 | อบต. บ้านกวาง | โครงการเสริมผิวลาดยาง แอสท์ฟัลท์ติกคอนกรีต ม.6 | เสริมผลลาดยางแอสท์ฟัลท์ติกคอนกรีต ม.6 | 15-30 มิ.ย.59 | 260000
56 | ทต. ห้วยอ้อ | ถนนเทศบาล 1 ซอย 6 | 1. ตัดแต่งกิ่งไม้ 2. กำจัดวัชพืช 3. เก็บเศษขยะ 4. กวาดถนน | 1959-06-01 | 50000 | -
57 | ทต. บ้านปิน | สามแยกวัดโพธิ์-สถานีรถไฟฟ้า บ้านปิน ม.5 ถึงสถานีรถไฟ บ้านปินชุมชนบ้านใหม่-ตลาด ม.4 | 1. ทาสีจราจรขอบทางเท้า พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร 2. ตีเส้นจราจร ทางม้าลาย พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 240 ตารางเมตร | มิ.ย.-ก.ย.59 | 143000 | -
58 | ทต. แม่ปาน | พร 21015 | 1. จัดเก็บขยะ 2. ปลูกต้นไม้ 3. ไม้ประดับ | 1959-08-11 | 20000 | -
59 | ทต. แม่ลานนา | ถนนบ้านนาแก หมู่ที่ 3 ถึงบ้านนาจอมขวัญ หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยอ้อ | ถนนลาดยางแอลฟัสต์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 6 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร พร้อมตีเส้นจราจร | 1 ม.ค.-30 ธ.ค.2559 และ 1 มิ.ย.2559- 9 มิ.ย.2560 | - | เงินอุดหนุน 6,684,000 บาท
60 | ทต. เวียงต้า | คอนกรีตเสิรมเหล็ก ม.8 | ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 77 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. | 1 มิ.ย.-30 ก.ย.59 | 138000 | -
61 | อบต. บ้านปิน | ถนน คสล. บ้านผาคอ ม.6 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านผาคม ม.6 กว้า 5 ม. ยาว 100 ม. หนา 0.15 ม. | 17 พ.ค-9 มิ.ย.59 | 255300 | -
62 | อบต. ปากกาง | ถนนสายทุ่งหลวง | 1. ตัดแต่งต้นไม้ 2. ตัดหญ้าสองข้างทาง 3. เก็บขยะ 4.กำจัดวัชพืช | มิ.ย.- ก.ย.59 | 5000 | -
63 | อบต. หัวทุ่ง | ไผ่ล้อม -บ้านเค็ม | 1. ทำความสะอาดถนน 2. ขจัดสิ่งกีดขวางข้างทาง 3. ทาสีหลักกันโค้ง 4. ปลูกต้นไม้ 2 ข้างทาง | 13-20 มิ.ย.59 | 30000 | -
64 | อบต. ต้าผามอก | ถนนสายบ้านใหม่พม่าไปหมู่บ้านปง | 1. ปรับถนนแอสฟัสติกส์ ปีงปม. 2559 2. ปรับปรุงภูมิทัศน์ 3. ปลูกพืชผักสวนครัวหน้าบ้านหรือดอกไม้ประดับ 4. ขุด รื้อ ราง ระบายน้ำทั้งสองข้างทางลอดลาย 5. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม | 1959-12-31 | 100000 | -
65 | อบต. ทุ่งแล้ง | ถนนสาย ทุ่งทอง-หากผาคัน บ้านทุ่งทอง ม.12 บ้านหาดผาคัน ม.8 | ทำความสะอาดผิดถนน ตัดหญ้า ตัดต้นไม้ 2 ข้างทาง ความยาว 1,000 ม. | 240856 | - | แรงงานชาวบ้าน
66 | อบต. บ่อเหล็กลอง | บ้านนาตุ้ม-ทุ่งเจริญ | พัฒนาภูมิทัศน์ 2 ข้างทาง | 9 มิ.ย.59-9 มิ.ย.60 | 20000 | แรงงานชาวบ้าน
67 | ทต. ร้องกวาง | หลัง สนง.ทต.ร้องกวาง | ทำความสะอาดล้างถนน | มิ.ย. - ธ.ค. | - | -
68 | อบต. ห้วยโรง | ถนนห้วยโรงนอก ถึง ถนนห้วยโรงใน (หน้า อบต.ห้วยโรง) | ปลูกต้นไม้สองข้างทางในเขตพื้นที่รับผิดชอบ | มิ.ย. - ส.ค. 59 | - | -
69 | อบต. ไผ่โทน | ถนนสายบ้านทุ่งคั๊วะ | พัฒนา ทำความสะอาดถนนสายบ้านทุ่งคั๊วะ | เดือน มิ.ย. 59 | - | -
70 | อบต. ป่าสัก | ทางหลวงชนบท พร 4008 | 1. พัฒนาปรับปรุงถนน 2. ปลูกต้นไม้ 3. ฝั่งถนน-จัดทำสวนหย่อมที่พักริมทาง | มิ.ย.-ก.ย.59 | 40000 | -
71 | ทต. เด่นชัย | ถนนยันตรกิจโกศล ซอย6 (ซอยดอกคูน) | 1. ทำความสะอาดผิวจราจรและตัดตกแต่งต้นไม้ 2 ข้างทางให้สวยงาม 2. ซ่อมแซมผิวจราจรและทางเท้า 3. ซ่อมแซมและปรับปรุงเครื่องหมายจราจร 4. ซ่อมแซมโคมไฟแสงสว่าง 5. ประดับตกแต่งด้วย ธง/ตรา สัญลักษณ์พร้อมรายละเอียดประกอบอื่นๆ | 1959-06-01 | 50000 | -
72 | ทต. แม่จั๊วะ | 2. ถนน ม.4,5 ต.แม่จั๊วะ | ปรับภูมิทัศน์ | 1 มิ.ย.-ก.ค.59 | 35000 | -
73 | ทต. ปงป่าหวาย | ถนนสายเข้าวัดพงป่าหวาย ม.6 | ทต. ประสานกับกน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชน ร่วมทำความสะอาดบนท้องถนนสายเข้าวัดพงป่าหวาย | 1959-06-09 | - | -
74 | อบต. ไทรย้อย | ถนนหน้า อบต.ไทรย้อยถึงด่านป่าไม้(ถนนสายเด่นชัย -ลำปาง) | ปรับปรุงทัศน์ | ก.ค.-ธ.ค. 59 | 100000 | -
75 | อบต. ห้วยไร่ | ทางเข้าหมู่บ้านหัวดง ม.9 | 1. ทำความสะอาดผิวจราจร เพื่อลดฝุ่นละอองและเศษขยะ 2. ตัดแต่งกิ่งไม้ ตัดหญ้า เพื่อป้องกันเกิดเหตุอันตรายในการสัญจรทางถนน | 1959-06-17 | - | -
76 | อบต. แม่จั๊วะ | ถนนเส้นไปอ่าวเก็บน้ำแม่จั๊วะ | ปรับปรุงภูมิทัศน์ 2 ข้างทาง ถนน ปลูกต้นไม้ จัดวัชพืช | 1959-07-01 | 20000 | -
77 | อบต. เด่นชัย | ถนนสายบ้านน้ำโค้ง บ้านแพะโรงสูบ | ทำความสะอาดถนน และตัดหญ้า 2 ข้างทาง | พ.ค.-ส.ค. 59 | - | -
78 | ทต. หนองม่วงไข่ | ขุนม่วงไข่ขจร | ทำความสะอาดถนน ปรับปรุงป้าย เครื่องหมายจราจร ทาสี ตีเส้นทางม้าลาย | 1959-06-07 | 8170 | -
79 | อบต. น้ำรัด | ถนนสายทางเข้า รพ.หนองม่วงไข่ (ข้างหนองเฒ่า) | ปลูกต้นไม้ข้างทาง ยาว 370 ม. | 1959-06-01 | - | -
80 | ทต. หนองม่วงไข่ | ขุนม่วงไข่ขจร | ทำความสะอาดถนน ปรับปรุงป้าย เครื่องหมายจราจร ทาสี ตีเส้นทางม้าลาย | 1959-06-07 | 8170 | -
81 | อบต. น้ำรัด | ถนนสายทางเข้า รพ.หนองม่วงไข่ (ข้างหนองเฒ่า) | ปลูกต้นไม้ข้างทาง ยาว 370 ม. | 240878 | - | -
82 | อบต. ตำหนักธรรม | สายสะเอียบ ม.5 | ตัดหญ้า ปลูกต้นไม้ ข้างทาง | 1-15 มิ.ย.59 | - | -
83 | อบต. แม่คำมี | ขุนม่วงไข่ขจร | ตัดกิ่งไม้ข้างถนนและดายหญ้า | 1959-06-01 | 6000 | -
84 | อบต. ทุ่งแค้ว | ถนนสายทางขึ้นพระธาตุตุงคำ ถึงแพะเปียง (อุทยานเทิดเกียรติเสรีไทย) | ปลูกต้นไม้สองข้างทางและ ปรับปรุงภูมิทัศน์ | 1959-06-09 | 3800