แบบคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

( )   โครงการต่อเนื่องจากปีงบประมาณ..............

(/)   โครงการใหม่ปีงบประมาณ  ...2565................

แบบคำของบ 65

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  จังหวัดแพร่

*************************

แผนงาน : ....การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์..........................................................................................

ชื่อโครงการ : ......โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานในสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่  ปี 2565

วงเงินงบประมาณ: .............300,000.-.... บาท

หน่วยงานรับผิดชอบ........สถจ.แพร่.................................................................................................

(1) ชื่อ นายประสาน......  สกุล ..ชุมภูอินทร์   ตำแหน่ง...หน.งานบริหารทั่วไป..โทร.054 534119  ต่อ  111

(2) ชื่อ ...........................	สกุล ....................   ตำแหน่ง.......................................โทร............................

(3) ชื่อ ...........................	สกุล ....................   ตำแหน่ง.......................................โทร............................

ลักษณะโครงการ

  ด้านเศรษฐกิจ   	  ด้านสังคม  	 ด้านสิ่งแวดล้อม

  ด้านความมั่นคง	(/)  ด้านคุณภาพชีวิต	 อื่น ๆ (ระบุ)......................

ประเภทโครงการ

  เงินอุดหนุนให้แก่ อปท.	(/)   ฝึกอบรม	      ค่าตรวจติดตาม

  พิมพ์หนังสือ/คู่มือ	  พัฒนา/ปรับปรุงระบบ IT		  ค่าบำรุงรักษา IT

  ค่าวิจัย/ศึกษาวิเคราะห์	  ค่าประชาสัมพันธ์		  อื่น ๆ (ระบุ) ...............

ส่วนที่ 1 ความสอดคล้องในมิติเชิงยุทธศาสตร์

1.1 ความสอดคล้องของนโยบายระดับชาติ

- ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) :

ยุทธศาสตร์ชาติ ด้าน  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์...............................

เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 2.2 สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอด

ช่วงชวิต

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ชาติ .................................................................................................................

ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ เรื่อง .......................................................................................................

- แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) :

แผนแม่บท  : การพัฒนาและเสริมสร้างศํกยภาพ ทรัพยากรมนุษย์...........................................

เป้าหมายแผนแม่บท : ....การพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต.............................

ตัวชี้วัดแผนแม่บท ........................................................................................................................

แผนแม่บทย่อย เรื่อง ...........................................................................................................................

เป้าหมายแผนแม่บทย่อย : ...........................................................................................................

ตัวชี้วัดแผนแม่บทย่อย ........................................................................................................................

- แผนการปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน :

ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน.........................................................................................

ประเด็นการปฏิรูป/แนวทางการปฏิรูป การบริหารจัดการภาครัฐ............................................................

	สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 :

ยุทธศาสตร์ที่..................................................................................................................................

แนวทางการพัฒนา .......................................................................................................................

	สอดคล้องกับนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ :

ด้าน..................................................................................................................................

	สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี :

ยุทธศาสตร์ที่....................................................................................................................................

	สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล :

นโยบายเรื่อง ................................................................................................................................

	สอดคล้องกับนโยบายเร่งด่วน :

นโยบายเรื่อง ................................................................................................................................

	มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่..........................................................................................................	…

เรื่อง ............................................................................................................................................

	สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)

เป้าหมายเรื่อง ...............................................................................................................................

	สอดคล้องกับนโยบายเน้นหนักของกระทรวงมหาดไทย:

เรื่อง ..............................................................................................................................................

	สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการของ มท. :

ยุทธศาสตร์ที่ .................................................................................................................................

เป้าประสงค์ ...................................................................................................................................

กลยุทธ์ ...........................................................................................................................................

	สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการของ สถ.

ยุทธศาสตร์ที่ .................................................................................................................................

เป้าประสงค์ ...................................................................................................................................

กลยุทธ์ ...........................................................................................................................................

	อื่น ๆ (ระบุ) ...................................................................................................................................

ส่วนที่ 2 ข้อมูลโครงการ

2.1 	หลักการและเหตุผล

เนื่องจากการปฏิบัติงานของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่  มีภาระหน้าที่ต้องรับผิดชอบ  ทั้งจากส่วนกลางที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของกรมส่งเสริมเอง และภาระหน้าที่ในการส่งเสริมการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จึงทำให้ต้องมีแนวทางในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนในบางครั้งการไปศึกษาและนำแนวทางจากจังหวัดข้างเคียงมาใช้ในการปฏิบัติก็จะทำให้เกิดความรวดเร็วในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น

2.2 เหตุผล/ความจำเป็นที่ต้องดำเนินการ (ตั้งงบประมาณ)

ปัจจุบันกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีการอบรมพัฒนาความรู้ในลักษณะรวมทั้งประเทศ แต่เนื่องจากการปฏิบัติงานจริงในพื้นที่ ลักษณะปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกัน การอบรมให้ความรู้แก่ข้าราชการจึงมีความสำคัญเฉพาะในแต่ละแห่ง ประกอบการการพัฒนาความรู้ของผู้ปฏิบัติงานมีความจำเป็นที่จะต้องมีการพัฒนาอยู่เสมอ หากไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามโครงการอบรมดังกล่าว การทำงานของผู้ปฏิบัติงานก็จะไม่มีพัฒนาจนเองจนสามารถสนับสนุนการปฏิบัติของ อปท. ได้

2.3 	วัตถุประสงค์ของโครงการ

(1)	เพื่อให้บุคลากรสามารถนำแนวทางของจังหวัดอื่น ๆ มาใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการและภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเอง

(2)	เพื่อเกิดการปฏิบัติงานของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่และท้องถิ่นอำเภอเป็นไปด้วยความราบรื่นเนื่องจากมีการปฏิสัมพันธ์กันในการร่วมกิจกรรมจากการเดินทางไปศึกษาดูงาน

(3) เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานให้มีความรู้มากยิ่งขึ้นและสามารถนำความรู้ที่มีไปใช้ในการปฏิบัติงานให้ราบรื่นและแก้ไขปัญหาได้อย่างแท้จริง

2.4 	เป้าหมาย/กลุ่มเป้าหมาย (คือใคร จำนวนเท่าไหร่)

(1)	ข้าราชการ และ  ลูกจ้าง รวมถึงผู้ปฏิบัติงานของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดและอำเภอ  รวม  40  คน

2.5	ฐานข้อมูลเป้าหมาย/กลุ่มเป้าหมายเพื่อขอตั้งงบประมาณ

(1)กลุ่มเป้าหมายหลัก…ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง และผู้ปฏิบัติงาน จำนวน…40. คน (หน่วยนับ)

(2)กลุ่มเป้าหมายรอง..…จนท.อื่นๆ ที่มาปฏิบัติงาน ณ สถจ.แพร่ จำนวน  …5..  คน (หน่วยนับ)

2.6	ระยะเวลาการดำเนินงาน

ก.ย. 2564 – ต.ค. 2565..............................................................................................................

2.7	พื้นที่ดำเนินการ/สถานที่ดำเนินการ

ฝึกอบรมในพื้นที่จังหวัดแพร่  และมีการศึกษาดูงานในจังหวัดที่สามารถเป็นแบบอย่างได้

2.8	วิธีดำเนินการ

( / )  ดำเนินการเอง		  จ้างเหมา			 อื่น ๆ (ระบุ) ............

2.9	ขั้นตอนและกิจกรรมการดำเนินงาน

| ขั้นตอน/กิจกรรม | ช่วงเวลา |
| --- | --- |
| 1) ฝึกอบรมตามโครงการ | ตั้งแต่....ต.ค.64...........ถึง... ก.ย. 65................. |
| 2) …………………………………………..…………………………. | ตั้งแต่............................ถึง...................................... |
| 3) …………………………………………..…………………………. | ตั้งแต่............................ถึง...................................... |

(2.10.3)  แผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

2.12 วงเงินของโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ													(หน่วย: บาท)

2.13ผลผลิต (Output) / ตัวชี้วัดผลผลิต

| ผลผลิต (Output) | ตัวชี้วัดผลผลิต | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 |
| 1) การฝึกอบรม | ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 1) ข้าราชการ ผู้ปฏิบัติงาน ผ่านการฝึกอบรม ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 1) ข้าราชการมีความรู้เพิ่มเติมเพื่อนำมาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ | คน คน |  | 40 40 |  |  |  |

2.14	ผลลัพธ์ (Outcomes)

ข้าราชการที่ผ่านการฝึกอบรมมีความรู้เพิ่มขึ้น  สามารถนำความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถส่งเสริมการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

..............................................................................................................................................................................

2.15	ผลกระทบ(Impact)

ในการฝึกอบรมอาจต้องมีการสับเปลี่ยนเวลาในการติดต่อราชการให้กับผู้มาติดต่อราชการบ้าง เพื่อให้มีผู้รับเรื่องไว้  และส่งต่อให้ผู้รับผิดชอบนำไปปฏิบัติตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้

..............................................................................................................................................................................

2.16	ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ข้าราชการ  ผู้ปฏิบัติงานในสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่  มีความรู้เพิ่มเติมจากการพัฒนางานและจากการไปศึกษาดูงานของสถานที่ที่ประสบผลสำเร็จในการบริหารราชการ  เพื่อนำความรู้ที่ได้มาปรับใช้ในสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่ต่อไป.............................................................................................................................................................

2.17 ความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการ (เฉพาะที่ได้รับงบประมาณในปีที่ผ่านมา)

(1) แผนการปฏิบัติงาน    	( / ) ตามแผน     สูงกว่าแผน	 ต่ำกว่าแผน    อื่น ๆ ......

(2) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 	( / ) ตามแผน     สูงกว่าแผน	 ต่ำกว่าแผน    อื่น ๆ ......

2.18แนวทางการประเมินผล

| ผู้ประเมิน | วิธีการประเมิน | ประเภทของการประเมิน |
| --- | --- | --- |
| ( / ) ประเมินตนเอง |  ประเมินกระบวนการ | ประเมินก่อนดำเนินโครงการ |
|  ผู้ประเมินอิสระ |  ประเมินผลกระทบ | ประเมินระหว่างดำเนินโครงการ |
|  |  ประเมินผลผลิต | ( / ) ประเมินเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ |
|  | ( / ) ประเมินสภาวะแวดล้อม | ประเมินหลังเสร็จสิ้นโครงการ |
|  |  ประเมินปัจจัยเบื้องต้น |  |
|  | อื่น ๆ (ระบุ) .................... |  |

2.19 ผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2564  โดยสรุป

2.19.1  ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 -2564

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563    อบรมโดยใช้งบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ในระยะเวลาจำกัดเพียง 1 วัน ซึ่งยังไม่สามารถให้ความรู้ในการพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานได้มากเพียงพอ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ยังไม่ได้ดำเนินการ

2.20	ปัญหาอุปสรรคและข้อจำกัด

ในการดำเนินโครงการมีความจำเป็นต้องใช้งบประมาณเพื่อให้โครงการสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี  หากไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณก็จะไม่สามารถดำเนินการ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามโครงการดังกล่าวได้...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2.21	แนวทางแก้ไข

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่เป็นผู้ขับเคลื่อนนโยบายต่างๆ ของภาครัฐ  โดยการจัดสรรงบประมาณให้...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ส่วนที่ 3 ความเป็นไปได้ของการดำเนินโครงการ

3.1	ความพร้อมของโครงการ

(1) ความพร้อมของโครงการ

( /) มีความพร้อมดำเนินการได้ทันที	อยู่ในระหว่างเตรียมการ

อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม

(2) ความพร้อมของบุคลากร/ทีมงาน

  ต่ำมาก	  ต่ำ	 ปานกลาง	  สูง	(/) สูงมาก

- (3) ความพร้อมของการบริหารจัดการ (Management)

  ต่ำมาก	  ต่ำ		 ปานกลาง	  สูง	(/) สูงมาก

(4) ความพร้อมของวัตถุดิบ/เครื่องมือ/อุปกรณ์  (Material/Machine) (เฉพาะงานก่อสร้าง)

  ต่ำมาก	  ต่ำ	 ปานกลาง	  สูง	(/) สูงมาก

(4.1) วัตถุดิบ

- ความเพียงพอของวัตถุดิบ	(/)  เพียงพอ	  ไม่เพียงพอ

- การเตรียมการ/ความพร้อมในการจัดหาเพิ่มเติม (/)  ไม่มี	  มี

(4.2) เครื่องมือ/อุปกรณ์ (/) มีพร้อมสามารถใช้งานได้ทันที  ไม่มีต้องจัดหาใหม่

(5) ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม(/) ไม่มี		  มี

กรณีมีการประเมิน	  ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมฯ แล้ว								อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมฯ

  ยังไม่ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมฯ

3.2ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)

 ความเสี่ยงด้านการเมืองและสังคม	  ความเสี่ยงด้านการเงินและเศรษฐกิจ	  ความเสี่ยงด้านกฎหมาย

  ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี		  ความเสี่ยงด้านการดำเนินการ	  ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม

| ความเสี่ยง |  | ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง | สาเหตุ | ผลกระทบ | กลุ่มความเสี่ยง (ความเป็นไปได้ – ระดับผลกระทบ) | แนวทางจัดการ | วิธีการจัดการ | แผนรองรับเมื่อเกิดขึ้น |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| การเมือง | ไม่มี |  |  |  |  |  |  |  |
| เศรษฐกิจ/การเงิน | ไม่มี |  |  |  |  |  |  |  |
| กฎหมาย | ไม่มี |  |  |  |  |  |  |  |
| เทคโนโลยี | ไม่มี |  |  |  |  |  |  |  |
| ดำเนินการ | ไม่มี |  |  |  |  |  |  |  |
| สิ่งแวดล้อม | ไม่มี |  |  |  |  |  |  |  |

ลงชื่อ.....................................................ผู้เสนอโครงการ

( นายธวัชชัย  เลี้ยงประเสริฐ )

ตำแหน่ง   ท้องถิ่นจังหวัดแพร่

ประมาณการค่าใช้จ่าย

โครงการ พัฒนาศักยภาพบุคลากร และผู้ปฏิบัติงานใน สถจ.แพร่

งบประมาณ....300,000.- บาท

ลงชื่อ.....................................................ผู้ประมาณการ

(นายต่อพงษ์  ทับทิมโต)

ตำแหน่ง....ท้องถิ่นจังหวัดแพร่