## แบบฟอร์ม
แบบฟอร์ม สทนช.004 |  | ตารางรายละเอียดแผนงาน/โครงการ ปี 2565
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20)
ลำดับ | หน่วยงานรับผิดชอบ (ระดับท้องถิ่น) | ชื่อแผนงาน / โครงการ / รายการ ** | ประเภทโครงการ (ดูจาก Sheet ประเภทงาน) | สถานที่ดำเนินการ | [6 empty] | ความพร้อมการดำเนินการ |  |  | ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์ |  |  | การดำเนินการโครงการ
|  |  |  | ที่ตั้ง |  |  |  | พิกัด |  | ลุ่มน้ำ
[17 empty] | เดือน-ปี เริ่มต้น | เดือน-ปี สิ้นสุด | วงเงิน โครงการ
|  |  |  | หมู่บ้าน (ชื่อบ้าน ,หมู่ที่) | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด | lat | long | ลุ่มน้ำหลัก | ได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ (ได้รับ/ไม่ได้รับ) | แบบรูปรายการ (มี/ไม่มี) | ประมาณการ (มี/ไม่มี) | ไร่ | ลบ.ม. | ครัวเรือน
[17 empty] | (พ.ศ.) | (พ.ศ.) | (บาท)
|  | รวมทั้งสิ้น 91 โครงการ | [11 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 110656200
1 | ทต.บ้านเวียง | โครงก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านอ้อย หมู่ที่ 11 | 1 |  | บ้านเวียง | ร้องกวาง | แพร่ | 18.2159 | 100.3904 | 8 | [6 empty] | ต.ค. 2564 | ก.ย. 2565 | 2300000
2 | ทต.บ้านเวียง | โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านป่ากล้วยใหม่ หมู่ที่ 12 | 1 |  | บ้านเวียง | ร้องกวาง | แพร่ | 18.2159 | 100.3904 | 8 | [6 empty] | ต.ค. 2564 | ก.ย. 2565 | 2300000
3 | ทต.บ้านเวียง | โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านอ้อย หมู่ที่ 1 | 1 |  | บ้านเวียง | ร้องกวาง | แพร่ | 18.2159 | 100.3904 | 8 | [6 empty] | ต.ค. 2564 | ก.ย. 2565 | 2300000
4 | ทต.บ้านเวียง | โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านอ้อย หมู่ที่ 11 | 1 |  | บ้านเวียง | ร้องกวาง | แพร่ | 18.2159 | 100.3904 | 8 | [6 empty] | ต.ค. 2564 | ก.ย. 2565 | 2300000
5 | ทต.บ้านเวียง | โครงการก่อสร้างรางริน คสล. ลำเหมืองทุ่งดง | 5 |  | บ้านเวียง | ร้องกวาง | แพร่ | 18.2159 | 100.3904 | 8 | [6 empty] | ต.ค. 2564 | ก.ย. 2565 | 450000
6 | ทต.บ้านเวียง | โครงการก่อสร้างรางริน คสล. ลำเหมืองทุ่งเฮิง | 5 |  | บ้านเวียง | ร้องกวาง | แพร่ | 18.2159 | 100.3904 | 8 | [6 empty] | ต.ค. 2564 | ก.ย. 2565 | 450000
7 | ทต.วังหงส์ | ก่อสร้างประปาหมู่บ้านหมู่ที่ 7 | 1 |  | วังหงส์ | เมืองแพร่ | แพร่ | 18.2481 | 100.1328 | 8 | [6 empty] | ต.ค. 2564 | ก.ย. 2565 | 2000000
8 | อบต.ต้าผามอก | ขุดลอกลำห้วยแม่ต้า(ช่วงที่ 3) | 2 |  | ต้าผามอก | ลอง | แพร่ | 18.176 | 99.9725 | 8 | [6 empty] | ต.ค. 2564 | ก.ย. 2565 | 5140000
9 | อบต.ต้าผามอก | ขุดลอกลำห้วยแม่ต้า(ช่วงที่ 5) | 2 |  | ต้าผามอก | ลอง | แพร่ | 18.176 | 99.9725 | 8 | [6 empty] | ต.ค. 2564 | ก.ย. 2565 | 2689000
10 | อบต.เตาปูน | โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านขนาดใหญ่ | 1 |  | เตาปูน | สอง | แพร่ | 18.5146 | 100.2011 | 8 | [6 empty] | ต.ค. 2564 | ก.ย. 2565 | 500000
11 | อบต.เตาปูน | โครงการขุดสระน้ำเพื่อการเกษตร | 4 |  | เตาปูน | สอง | แพร่ | 18.5312 | 100.2709 | 8 | [6 empty] | ต.ค. 2564 | ก.ย. 2565 | 300000
12 | อบต.เตาปูน | โครงการติดตั้งเครื่องกรองน้ำ | 1 |  | เตาปูน | สอง | แพร่ | 18.5312 | 100.2709 | 8 | [6 empty] | ต.ค. 2564 | ก.ย. 2565 | 450000
13 | อบต.ทุ่งแล้ง | ก่อสร้างประปาขนาดกลาง หมู่ 12 ตามแบบมาตรฐาน | 1 |  | ทุ่งแล้ง | ลอง | แพร่ | 17.9588 | 99.7518 | 8 | [6 empty] | ต.ค. 2564 | ก.ย. 2565 | 300000
14 | อบต.ไทรย้อย | โครงการก่อสร้างประปาภูเขา | 1 |  | ไทรย้อย | เด่นชัย | แพร่ | 17.9021 | 99.9532 | 8 | [6 empty] | ต.ค. 2564 | ก.ย. 2565 | 1000000
15 | อบต.ไทรย้อย | โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน | 1 |  | ไทรย้อย | เด่นชัย | แพร่ | 17.9021 | 99.9532 | 8 | [6 empty] | ต.ค. 2564 | ก.ย. 2565 | 200000
16 | อบต.นาจักร | โครงการก่อสร้างวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บ้านแต หมู่1อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ที่ 1 ตำบลนาจักร | 1 |  | นาจักร | เมืองแพร่ | แพร่ | 18.1133 | 100.1643 | 8 | [6 empty] | ต.ค. 2564 | ก.ย. 2565 | 1577500
17 | อบต.นาจักร | โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค หมู่ที่ 4 ซอย2, ซอย7 | 1 |  | นาจักร | เมืองแพร่ | แพร่ | 18.1133 | 100.1643 | 8 | [6 empty] | ต.ค. 2564 | ก.ย. 2565 | 100000
18 | อบต.นาจักร | โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค หมู่ที่ 7- บ้านบัวทอง บริเวณซอยป่าไม้ | 1 |  | นาจักร | เมืองแพร่ | แพร่ | 18.1133 | 100.1643 | 8 | [6 empty] | ต.ค. 2564 | ก.ย. 2565 | 350000
19 | อบต.นาจักร | โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาคหมู่ที่ 1 จุดเริ่มต้น ซอย 4จุดสิ้นสุด ซอย 7 บ้านแต บ้านแต | 1 |  | นาจักร | เมืองแพร่ | แพร่ | 18.1133 | 100.1643 | 8 | [6 empty] | ต.ค. 2564 | ก.ย. 2565 | 939700
20 | อบต.น้ำเลา | ก่อสร้างถังเก็บน้ำฝน | 16 |  | น้ำเลา | ร้องกวาง | แพร่ | 18.2644 | 100.3411 | 8 | [6 empty] | ต.ค. 2564 | ก.ย. 2565 | 10000
21 | อบต.น้ำเลา | ก่อสร้างฝายกักน้ำ | 12 |  | น้ำเลา | ร้องกวาง | แพร่ | 18.2644 | 100.3411 | 8 | [6 empty] | ต.ค. 2564 | ก.ย. 2565 | 10000
22 | อบต.น้ำเลา | ก่อสร้างฝายกักน้ำ | 12 |  | น้ำเลา | ร้องกวาง | แพร่ | 18.2644 | 100.3411 | 8 | [6 empty] | ต.ค. 2564 | ก.ย. 2565 | 10000
23 | อบต.น้ำเลา | ก่อสร้างฝายกักน้ำ | 12 |  | น้ำเลา | ร้องกวาง | แพร่ | 18.2644 | 100.3411 | 8 | [6 empty] | ต.ค. 2564 | ก.ย. 2565 | 10000
24 | อบต.น้ำเลา | ก่อสร้างฝายกั้นน้ำ | 12 |  | น้ำเลา | ร้องกวาง | แพร่ | 18.2644 | 100.3411 | 8 | [6 empty] | ต.ค. 2564 | ก.ย. 2565 | 10000
25 | อบต.น้ำเลา | ก่อสร้างฝายกั้นน้ำ | 12 |  | น้ำเลา | ร้องกวาง | แพร่ | 18.2644 | 100.3411 | 8 | [6 empty] | ต.ค. 2564 | ก.ย. 2565 | 10000
26 | อบต.น้ำเลา | ขุดเจาะบ่อน้ำ | 4 |  | น้ำเลา | ร้องกวาง | แพร่ | 18.2644 | 100.3411 | 8 | [6 empty] | ต.ค. 2564 | ก.ย. 2565 | 10000
27 | อบต.น้ำเลา | ขุดเจาะบ่อน้ำ | 4 |  | น้ำเลา | ร้องกวาง | แพร่ | 18.2644 | 100.3411 | 8 | [6 empty] | ต.ค. 2564 | ก.ย. 2565 | 10000
28 | อบต.น้ำเลา | ขุดเจาะบ่อน้ำ | 4 |  | น้ำเลา | ร้องกวาง | แพร่ | 18.2644 | 100.3411 | 8 | [6 empty] | ต.ค. 2564 | ก.ย. 2565 | 10000
29 | อบต.น้ำเลา | ขุดเจาะบ่อน้ำ | 4 |  | น้ำเลา | ร้องกวาง | แพร่ | 18.2644 | 100.3411 | 8 | [6 empty] | ต.ค. 2564 | ก.ย. 2565 | 10000
30 | อบต.น้ำเลา | ขุดเจาะบ่อน้ำ | 4 |  | น้ำเลา | ร้องกวาง | แพร่ | 18.2644 | 100.3411 | 8 | [6 empty] | ต.ค. 2564 | ก.ย. 2565 | 10000
31 | อบต.น้ำเลา | ขุดเจาะบ่อน้ำ | 4 |  | น้ำเลา | ร้องกวาง | แพร่ | 18.2644 | 100.3411 | 8 | [6 empty] | ต.ค. 2564 | ก.ย. 2565 | 10000
32 | อบต.น้ำเลา | ขุดเจาะบ่อน้ำ | 4 |  | น้ำเลา | ร้องกวาง | แพร่ | 18.2644 | 100.3411 | 8 | [6 empty] | ต.ค. 2564 | ก.ย. 2565 | 10000
33 | อบต.น้ำเลา | ขุดเจาะบ่อน้ำ | 4 |  | น้ำเลา | ร้องกวาง | แพร่ | 18.2644 | 100.3411 | 8 | [6 empty] | ต.ค. 2564 | ก.ย. 2565 | 10000
34 | อบต.น้ำเลา | ขุดบ่อน้ำตื้น | 4 |  | น้ำเลา | ร้องกวาง | แพร่ | 18.2644 | 100.3411 | 8 | [6 empty] | ต.ค. 2564 | ก.ย. 2565 | 10000
35 | อบต.บ่อเหล็กลอง | โครงการเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร | 4 |  | บ่อเหล็กลอง | ลอง | แพร่ | 18.0127 | 99.7192 | 8 | [6 empty] | ต.ค. 2564 | ก.ย. 2565 | 300000
36 | อบต.บ้านกวาง | ขุดลอกลำน้ำแม่สาย | 2 |  | บ้านกวาง | สูงเม่น | แพร่ | 18.048 | 100.2027 | 8 | [6 empty] | ต.ค. 2564 | ก.ย. 2565 | 3500000
37 | อบต.บ้านกวาง | ขุดลอกลำน้ำแม่สาย | 2 |  | บ้านกวาง | สูงเม่น | แพร่ | 18.048 | 100.2027 | 8 | [6 empty] | ต.ค. 2564 | ก.ย. 2565 | 3500000
38 | อบต.บ้านกวาง | ขุดลอกอ่างน้ำเกิ๋น | 2 |  | บ้านกวาง | สูงเม่น | แพร่ | 18.048 | 100.2027 | 8 | [6 empty] | ต.ค. 2564 | ก.ย. 2565 | 5000000
39 | อบต.บ้านกวาง | ขุดลอกอ่างน้ำห้วยออกรู | 1 |  | บ้านกวาง | สูงเม่น | แพร่ | 18.048 | 100.2027 | 8 | [6 empty] | ต.ค. 2564 | ก.ย. 2565 | 1900000
40 | อบต.บ้านกวาง | ปรับปรุงระบบประป่าหมู่บ้าน | 1 |  | บ้านกวาง | สูงเม่น | แพร่ | 18.048 | 100.2027 | 8 | [6 empty] | ต.ค. 2564 | ก.ย. 2565 | 1500000
41 | อบต.บ้านกวาง | อ่างเก็บน้ำขนาดเล็กห้วยนกยูง | 2 |  | บ้านกวาง | สูงเม่น | แพร่ | 18.048 | 100.2027 | 8 | [6 empty] | ต.ค. 2564 | ก.ย. 2565 | 10000000
42 | อบต.บ้านกาศ | ทดสอบคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน | 1 |  | บ้านกาศ | สูงเม่น | แพร่ | 18.0894 | 100.1678 | 8 | [6 empty] | ต.ค. 2564 | ก.ย. 2565 | 200000
43 | อบต.แม่ป้าก | โครงการกำจัดผักตบชวา | 11 |  | แม่ป้าก | วังชิ้น | แพร่ | 18.0051 | 99.6378 | 8 | [6 empty] | ต.ค. 2564 | ก.ย. 2565 | 100000
44 | อบต.แม่พุง | ก่อสร้างฝายน้ำล้น หมู่ที่ 6 | 12 |  | แม่พุง | วังชิ้น | แพร่ | 17.871 | 99.5375 | 8 | [6 empty] | ต.ค. 2564 | ก.ย. 2565 | 250000
45 | อบต.แม่พุง | ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 14 | 4 |  | แม่พุง | วังชิ้น | แพร่ | 17.871 | 99.5375 | 8 | [6 empty] | ต.ค. 2564 | ก.ย. 2565 | 200000
46 | อบต.แม่ยางร้อง | โครงการก่อสร้างดาดลำเหมืองรูปตัววี ที่ดินนางจันทร์เพ็ญ ธรรมทักษ์ ถึงที่ดินนายเส่ง วงษ์ศา หมู่ที่ 2 พร้อมป้ายโครงการ | 7 |  | แม่ยางร้อง | ร้องกวาง | แพร่ | 18.379 | 100.242 | 8 | [6 empty] | ต.ค. 2564 | ก.ย. 2565 | 500000
47 | อบต.แม่ยางร้อง | โครงการก่อสร้างดาดลำเหมืองรูปตัววี ที่ดินนายชิด เดชพรม ถึงที่ดินนายประเสริฐ ยวงใจหมู่ที่ 2 พร้อมป้ายโครงการ | 7 |  | แม่ยางร้อง | ร้องกวาง | แพร่ | 18.379 | 100.242 | 8 | [6 empty] | ต.ค. 2564 | ก.ย. 2565 | 500000
48 | อบต.แม่ยางร้อง | ก่อสร้างดาดลำเหมืองคอนกรีตจากฝายแม่ยางน้อยลูกที่ 3 | 7 |  | แม่ยางร้อง | ร้องกวาง | แพร่ | 18.3648 | 100.2473 | 8 | [6 empty] | ต.ค. 2564 | ก.ย. 2565 | 1150000
49 | อบต.แม่ยางฮ่อ | โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำ คสล. เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง หมู่ 6 | 16 |  | แม่ยางฮ่อ | ร้องกวาง | แพร่ | 18.3613 | 100.2702 | 8 | [6 empty] | ต.ค. 2564 | ก.ย. 2565 | 200000
50 | อบต.แม่ยางฮ่อ | โครงการก่อสร้างระบบสูบน้ำเพื่อทำการเกษตร | 5 |  | แม่ยางฮ่อ | ร้องกวาง | แพร่ | 18.3613 | 100.2702 | 8 | [6 empty] | ต.ค. 2564 | ก.ย. 2565 | 300000
51 | อบต.แม่ยางฮ่อ | โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร ทั้ง 6 หมู่บ้าน | 4 |  | แม่ยางฮ่อ | ร้องกวาง | แพร่ | 18.3613 | 100.2702 | 8 | [6 empty] | ต.ค. 2564 | ก.ย. 2565 | 200000
52 | อบต.แม่ยางฮ่อ | โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร ทั้ง 6 หมู่บ้าน | 4 |  | แม่ยางฮ่อ | ร้องกวาง | แพร่ | 18.3613 | 100.2702 | 8 | [6 empty] | ต.ค. 2564 | ก.ย. 2565 | 200000
53 | อบต.แม่ยางฮ่อ | โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร ทั้ง 6 หมู่บ้าน | 4 |  | แม่ยางฮ่อ | ร้องกวาง | แพร่ | 18.3613 | 100.2702 | 8 | [6 empty] | ต.ค. 2564 | ก.ย. 2565 | 200000
54 | อบต.แม่ยางฮ่อ | โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร ทั้ง 6 หมู่บ้าน | 4 |  | แม่ยางฮ่อ | ร้องกวาง | แพร่ | 18.3613 | 100.2702 | 8 | [6 empty] | ต.ค. 2564 | ก.ย. 2565 | 200000
55 | อบต.แม่ยางฮ่อ | โครงการขุดลอกแก้มลิง ลำห้วยขอนแกน | 2 |  | แม่ยางฮ่อ | ร้องกวาง | แพร่ | 18.3613 | 100.2702 | 8 | [6 empty] | ต.ค. 2564 | ก.ย. 2565 | 500000
56 | อบต.แม่ยางฮ่อ | โครงการขุดลอกหน้าฝายห้วยต้นยางใต้ บริเวณฝายนายล้อม ถุงเงิน ถึงหลังสระห้วยต้นยาง หมู่ 3 | 2 |  | แม่ยางฮ่อ | ร้องกวาง | แพร่ | 18.3613 | 100.2702 | 8 | [6 empty] | ต.ค. 2564 | ก.ย. 2565 | 400000
57 | อบต.แม่ยางฮ่อ | โครงการเป่าบ่อบาดาลของประปาหมู่บ้าน | 1 |  | แม่ยางฮ่อ | ร้องกวาง | แพร่ | 18.3613 | 100.2702 | 8 | [6 empty] | ต.ค. 2564 | ก.ย. 2565 | 100000
58 | อบต.แม่ยางฮ่อ | โครงการเป่าบ่อบาดาลของประปาหมู่บ้าน | 1 |  | แม่ยางฮ่อ | ร้องกวาง | แพร่ | 18.3613 | 100.2702 | 8 | [6 empty] | ต.ค. 2564 | ก.ย. 2565 | 100000
59 | อบต.แม่ยางฮ่อ | โครงการเป่าบ่อบาดาลของประปาหมู่บ้าน | 1 |  | แม่ยางฮ่อ | ร้องกวาง | แพร่ | 18.3613 | 100.2702 | 8 | [6 empty] | ต.ค. 2564 | ก.ย. 2565 | 100000
60 | อบต.แม่ยางฮ่อ | โครงการเป่าบ่อบาดาลของประปาหมู่บ้าน | 1 |  | แม่ยางฮ่อ | ร้องกวาง | แพร่ | 18.3613 | 100.2702 | 8 | [6 empty] | ต.ค. 2564 | ก.ย. 2565 | 100000
61 | อบต.แม่ยางฮ่อ | โครงการเป่าบ่อบาดาลของประปาหมู่บ้าน | 1 |  | แม่ยางฮ่อ | ร้องกวาง | แพร่ | 18.3613 | 100.2702 | 8 | [6 empty] | ต.ค. 2564 | ก.ย. 2565 | 100000
62 | อบต.แม่ยางฮ่อ | โครงการเป่าบ่อบาดาลของประปาหมู่บ้าน | 1 |  | แม่ยางฮ่อ | ร้องกวาง | แพร่ | 18.3613 | 100.2702 | 8 | [6 empty] | ต.ค. 2564 | ก.ย. 2565 | 100000
63 | อบต.สบสาย | ก่อสร้างประปาหมู่บ้านบ้านวังวนหมู่ที่ 3 | 1 |  | สบสาย | สูงเม่น | แพร่ | 18.0938 | 100.0471 | 8 | [6 empty] | ต.ค. 2564 | ก.ย. 2565 | 3000000
64 | อบต.สบสาย | ขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 3 | 4 |  | สบสาย | สูงเม่น | แพร่ | 18.0938 | 100.0471 | 8 | [6 empty] | ต.ค. 2564 | ก.ย. 2565 | 450000
65 | อบต.สบสาย | ขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 3 | 4 |  | สบสาย | สูงเม่น | แพร่ | 18.0938 | 100.0471 | 8 | [6 empty] | ต.ค. 2564 | ก.ย. 2565 | 450000
66 | อบต.ห้วยไร่ | ปรับปรุงระบบน้ำประปาหมู่บ้าน | 1 |  | ห้วยไร่ | เด่นชัย | แพร่ | 17.8919 | 100.0749 | 8 | [6 empty] | ต.ค. 2564 | ก.ย. 2565 | 200000
67 | อบต.ห้วยไร่ | ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน | 1 |  | ห้วยไร่ | เด่นชัย | แพร่ | 17.8919 | 100.0749 | 8 | [6 empty] | ต.ค. 2564 | ก.ย. 2565 | 200000
68 | อบต.ห้วยไร่ | ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน | 1 |  | ห้วยไร่ | เด่นชัย | แพร่ | 17.8919 | 100.0749 | 8 | [6 empty] | ต.ค. 2564 | ก.ย. 2565 | 200000
69 | อบต.ห้วยไร่ | ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน | 1 |  | ห้วยไร่ | เด่นชัย | แพร่ | 17.8919 | 100.0749 | 8 | [6 empty] | ต.ค. 2564 | ก.ย. 2565 | 200000
70 | อบต.ห้วยไร่ | ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน | 1 |  | ห้วยไร่ | เด่นชัย | แพร่ | 17.8919 | 100.0749 | 8 | [6 empty] | ต.ค. 2564 | ก.ย. 2565 | 200000
71 | อบต.ห้วยไร่ | ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน | 1 |  | ห้วยไร่ | เด่นชัย | แพร่ | 17.8919 | 100.0749 | 8 | [6 empty] | ต.ค. 2564 | ก.ย. 2565 | 200000
72 | อบต.ห้วยไร่ | ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน | 1 |  | ห้วยไร่ | เด่นชัย | แพร่ | 17.8919 | 100.0749 | 8 | [6 empty] | ต.ค. 2564 | ก.ย. 2565 | 200000
73 | อบต.ห้วยไร่ | ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน | 1 |  | ห้วยไร่ | เด่นชัย | แพร่ | 17.8919 | 100.0749 | 8 | [6 empty] | ต.ค. 2564 | ก.ย. 2565 | 200000
74 | อบต.ห้วยไร่ | ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน | 1 |  | ห้วยไร่ | เด่นชัย | แพร่ | 17.8919 | 100.0749 | 8 | [6 empty] | ต.ค. 2564 | ก.ย. 2565 | 200000
75 | ทต.ป่าแมต | โครงการก่อสร้างพนังคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ข้างลำห้วยผาคำ | 7 |  | ป่าแมต | เมืองแพร่ | แพร่ | 18.1469 | 100.1223 | 8 | [6 empty] | ต.ค. 2564 | ก.ย. 2565 | 13260000
76 | อบต.สรอย | โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ม.1 | 4 |  | สรอย | วังชิ้น | แพร่ |  |  | 8 | [6 empty] | ต.ค. 2564 | ก.ย. 2565 | 500000
77 | อบต.สรอย | โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ม.2 | 4 |  | สรอย | วังชิ้น | แพร่ |  |  | 8 | [6 empty] | ต.ค. 2564 | ก.ย. 2565 | 500000
78 | อบต.สรอย | โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ม.3 | 4 |  | สรอย | วังชิ้น | แพร่ |  |  | 8 | [6 empty] | ต.ค. 2564 | ก.ย. 2565 | 500000
79 | อบต.สรอย | โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ม.4 | 4 |  | สรอย | วังชิ้น | แพร่ |  |  | 8 | [6 empty] | ต.ค. 2564 | ก.ย. 2565 | 500000
80 | อบต.สรอย | โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ม.5 | 4 |  | สรอย | วังชิ้น | แพร่ |  |  | 8 | [6 empty] | ต.ค. 2564 | ก.ย. 2565 | 500000
81 | อบต.สรอย | โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ม.6 | 4 |  | สรอย | วังชิ้น | แพร่ |  |  | 8 | [6 empty] | ต.ค. 2564 | ก.ย. 2565 | 500000
82 | อบต.สรอย | โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ม.7 | 4 |  | สรอย | วังชิ้น | แพร่ |  |  | 8 | [6 empty] | ต.ค. 2564 | ก.ย. 2565 | 500000
83 | อบต.สรอย | โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ม.8 | 4 |  | สรอย | วังชิ้น | แพร่ |  |  | 8 | [6 empty] | ต.ค. 2564 | ก.ย. 2565 | 500000
84 | อบต.สรอย | โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ม.9 | 4 |  | สรอย | วังชิ้น | แพร่ |  |  | 8 | [6 empty] | ต.ค. 2564 | ก.ย. 2565 | 500000
85 | อบต.สรอย | โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ม.10 | 4 |  | สรอย | วังชิ้น | แพร่ |  |  | 8 | [6 empty] | ต.ค. 2564 | ก.ย. 2565 | 500000
86 | อบต.สรอย | โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ม.11 | 4 |  | สรอย | วังชิ้น | แพร่ |  |  | 8 | [6 empty] | ต.ค. 2564 | ก.ย. 2565 | 500000
87 | อบต.สรอย | โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 3 จุด | 2 |  | สรอย | วังชิ้น | แพร่ |  |  | 8 | [6 empty] | ต.ค. 2564 | ก.ย. 2565 | 900000
88 | อบต.แม่ป้าก | โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำแม่ป้าก (ในเขตอุทยาน) | 2 |  | แม่ป้าก | วังชิ้น | แพร่ | พิกัดเริ่มต้น E 568797 N 1989327 | พิกัดสิ้นสุด E 568596 N 1989227 | 8 | [6 empty] | ต.ค. 2564 | ก.ย. 2565 | 1600000
89 | อบต.แม่ป้าก | โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำแม่ป้าก (ในเขตป่าไม้) | 2 |  | แม่ป้าก | วังชิ้น | แพร่ | พิกัดเริ่มต้น E 568707 N 1989282 | พิกัดสิ้นสุด E 568274 N 1989269 | 8 | [6 empty] | ต.ค. 2564 | ก.ย. 2565 | 8500000
90 | อบต.แม่ป้าก | โครงการก่อสร้างรางส่งน้ำเพื่อการเกษตรห้วยปู่นก | 5 |  | แม่ป้าก, แช่ฟ้า, นาฮ่าง | วังชิ้น | แพร่ |  |  | 8 | [6 empty] | ต.ค. 2564 | ก.ย. 2565 | 17500000
91 | อบต.แม่ป้าก | โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ (ฝายแม้ว) | 12 |  | แม่ป้าก | วังชิ้น | แพร่ |  |  | 8 | [6 empty] | ต.ค. 2564 | ก.ย. 2565 | 500000
คำอธิบาย 1. ให้กรอกข้อมูลเฉพาะ " ช่องสีเขียว " ได้แก่ "หมู่บ้าน" , พิกัด , ได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ , แบบรูปรายการ , ประมาณการ , ไร่ , ลบม. , ครัวเรือน
2. แบบฟอร์ม สทนช.004 นี้ สามารถดาวน์โหลดได้จาก www.phraelocal.go.th กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

## คำอธิบาย
คำอธิบายในการกรอกข้อมูลตาราง
col | หัวข้อ | CODE | ความหมาย
1 | ลำดับที่ | 1,2,3… | ลำดับความสำคัญของรายการ
2 | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ….. | ระบุหน่วยงานที่รับผิดชอบ
3 | ชื่อแผนงาน/โครงการ/รายการ | ….. | ระบุชื่อรายการ
4 | ประเภทโครงการ | ….. | ระบุประเภทโครงการ 1. ระบบประปา 2. ปรับปรุงแหล่งน้ำเดิม ผิวดิน/ใต้ดิน 3. จัดหาน้ำพื้นที่เกษตรน้ำฝน 4. พัฒนาแหล่งน้ำใหม่ ผิวดิน/ใต้ดิน 5. ระบบผันน้ำ/เชื่อมโยงน้ำ 6. ระบบระบายน้ำท่วม 7. พนัง/คันกั้นน้ำ 8. แก้มลิง 9. ระบบบำบัดน้ำเสีย 10. ระบบระบายน้ำเสีย 11. อนุรักษ์คุณภาพน้ำ 12. ฝายชะลอน้ำ/ป่าทดแทน 13. พัฒนาระบบฐานข้อมูล 14. งานศึกษา/วิจัย 15. ประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม 16. อื่นๆ
5-11 | สถานที่ดำเนินการ | ….. | ระบุชื่อ หมู่บ้าน , ตำบล , อำเภอ และ จังหวัด ลุ่มน้ำหลัก ลุ่มน้ำย่อย พิกัด LAT LONG ทศนิยม 4 ตำแหน่ง
12-14 | ความพร้อมการดำเนินการ | ….. | ระบุความพร้อมการดำเนินการ ได้แก่ ได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ (ได้รับ/ไม่ได้รับ), แบบรูปรายการ (มี/ไม่มี), ประมาณการ (มี/ไม่มี)
15-17 | ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์ | ….. | ระบุ ผลลัพธ์หรือผลสัมฤทธิ์ โดยให้ระบุพร้อมหน่วย ไร่ หรือ ลูกบาศก์เมตร
18-20 | การดำเนินการโครงการ | ….. | ระบุปี เดือน-พ.ศ. ที่เริ่มทำโครงการ และปี เดือน-พ.ศ. ที่สำเร็จโครงการ พร้อมระบุงบประมาณหน่วยบาท

## รหัส ลุ่มน้ำย่อย
รหัสลุ่มน้ำ | รหัสลุ่มน้ำ | ชื่อลุ่มน้ำสาขา
หลัก | ย่อย
1. กลุ่มลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำโขง
02 | 201 | แม่น้ำโขง (สายหลัก)
02 | 202 | แม่น้ำโขงตอนบน
02 | 203 | น้ำแม่จัน
02 | 204 | แม่น้ำอิงตอนบน
02 | 205 | แม่น้ำอิงตอนกลาง
02 | 206 | แม่น้ำพุง
02 | 207 | แม่ลาว
02 | 208 | แม่น้ำอิงตอนล่าง
02 | 209 | แม่น้ำโขงส่วนที่ 2
02 | 210 | แม่น้ำโขงส่วนที่ 3
02 | 211 | น้ำหมัน
02 | 212 | น้ำสาน
02 | 213 | แม่น้ำโขงส่วนที่ 4
02 | 214 | ห้วยน้ำปวน
02 | 215 | แม่น้ำเลยตอนล่าง
02 | 216 | แม่น้ำโขงส่วนที่ 5
02 | 217 | ห้วยน้ำโสม
02 | 218 | น้ำโมง
02 | 219 | แม่น้ำโขงส่วนที่ 6
02 | 220 | น้ำสวย
02 | 221 | ห้วยหลวง
02 | 222 | ห้วยดาน
02 | 223 | แม่น้ำโขงส่วนที่ 7
02 | 224 | แม่น้ำสงครามตอนบน
02 | 225 | แม่น้ำสงครามตอนล่าง
02 | 226 | ห้วยคอง
02 | 227 | ห้วยฮี้
02 | 228 | ห้วยน้ำยาม
02 | 229 | ห้วยน้ำอูน
02 | 230 | ห้วยทวย
02 | 231 | แม่น้ำโขงส่วนที่ 8
02 | 232 | น้ำพุง
02 | 233 | ห้วยน้ำก่ำ
02 | 234 | แม่น้ำโขงส่วนที่ 9
02 | 235 | ห้วยบางทราย
02 | 236 | ห้วยมุก
02 | 237 | ห้วยบังอี่
02 | 238 | แม่น้ำโขงตอนล่าง
รวมลุ่มน้ำโขง
03 | 301 | แม่น้ำกก (สายหลัก)
03 | 302 | น้ำแม่ฝาง
03 | 303 | น้ำแม่ลาว
03 | 304 | น้ำแม่สรวย
03 | 305 | น้ำแม่กกตอนล่าง
รวมลุ่มน้ำกก
04 | 401 | แม่น้ำชี (สายหลัก)
04 | 402 | ลำน้ำชีตอนบน
04 | 403 | ลำสะพุง
04 | 404 | ลำกระจวน
04 | 405 | ลำคันฉู
04 | 406 | ลำน้ำชีส่วนที่ 2
04 | 407 | ห้วยสามหมอ
04 | 408 | ลำน้ำชีส่วนที่ 3
04 | 409 | ลำน้ำพองตอนบน
04 | 410 | ห้วยพวย
04 | 411 | ลำพะเนียง
04 | 412 | น้ำพรหม
04 | 413 | ลำน้ำเชิญ
04 | 414 | ลำน้ำพองตอนล่าง
04 | 415 | ห้วยสายบาตร
04 | 416 | ลำน้ำชีส่วนที่ 4
04 | 417 | ลำปาวตอนบน
04 | 418 | ลำพันชาด
04 | 419 | ลำปาวตอนล่าง
04 | 420 | ลำน้ำยัง
04 | 421 | ลำน้ำชีตอนล่าง
รวมลุ่มน้ำชี
05 | 501 | แม่น้ำมูล (สายหลัก)
05 | 502 | ลำน้ำมูลตอนบน
05 | 503 | ลำแซะ
05 | 504 | ลำพระเพลิง
05 | 505 | ลำตะคอง
05 | 506 | ลำเชิงไกร
05 | 507 | ลำจักราช
05 | 508 | ลำนางรอง
05 | 509 | ลำปะเทีย
05 | 510 | ลำปลายมาศ
05 | 511 | ลำน้ำมูลส่วนที่ 2
05 | 512 | ห้วยเอก
05 | 513 | ลำสะแทด
05 | 514 | ลำพังชู
05 | 515 | ห้วยตาคง
05 | 516 | ลำชี
05 | 517 | ลำพลับเพลา
05 | 518 | ลำเตา
05 | 519 | ลำเสียวน้อย
05 | 520 | ลำเสียวใหญ่
05 | 521 | ห้วยทับทัน
05 | 522 | ลำน้ำมูลส่วนที่ 3
05 | 523 | ห้วยสำราญ
05 | 524 | ห้วยทา
05 | 525 | ห้วยขยุง
05 | 526 | ห้วยโพง
05 | 527 | ลำเซบก
05 | 528 | ลำเซบาย
05 | 529 | ลำโดมใหญ่
05 | 530 | ลำน้ำมูลตอนล่าง
05 | 531 | ห้วยตุงลุง
05 | 532 | ลำโดมน้อย
รวมลุ่มน้ำมูล
17 | 1701 | โตนเลสาปตอนบน (ลุ่มน้ำสาขา)
17 | 1702 | ห้วยพรมโหด
17 | 1703 | โตนเลสาปตอนล่าง
รวมลุ่มน้ำโตนเลสาป
รวมกลุ่มลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำโขง
2. กลุ่มลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำสาละวิน
01 | 101 | แม่น้ำสาละวิน (สายหลัก)
01 | 102 | แม่น้ำปายตอนบน
01 | 103 | ห้วยแม่สา
01 | 104 | น้ำของ
01 | 105 | น้ำแม่ปายตอนล่าง
01 | 106 | น้ำแม่สะมาด
01 | 107 | น้ำแม่สะริน
01 | 108 | แม่น้ำยวมตอนบน
01 | 109 | น้ำแม่ลาหลวง
01 | 110 | แม่น้ำยวมตอนล่าง
01 | 111 | น้ำแม่สะเรียง
01 | 112 | น้ำแม่ริด
01 | 113 | น้ำแม่เงา
01 | 114 | แม่น้ำสาละวินตอนบน
01 | 115 | น้ำแม่แงะ
01 | 116 | แม่น้ำเมยตอนบน
01 | 117 | ห้วยแม่ละเมา
01 | 118 | แม่น้ำเมยตอนล่าง
รวมลุ่มน้ำสาละวิน
รวมกลุ่มลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำสาละวิน
3. กลุ่มลุ่มน้ำเจ้าพระยา-ท่าจีน
06 | 601 | แม่น้ำปิง (สายหลัก)
06 | 602 | แม่น้ำปิงตอนบน
06 | 603 | น้ำแม่งัด
06 | 604 | แม่น้ำแม่แตง
06 | 605 | แม่น้ำปิงส่วนที่ 2
06 | 606 | น้ำแม่ริม
06 | 607 | น้ำแม่กวง
06 | 608 | น้ำแม่งาน
06 | 609 | น้ำแม่ลี้
06 | 610 | น้ำแม่กลาง
06 | 611 | แม่น้ำปิงส่วนที่ 3
06 | 612 | น้ำแม่แจ่มตอนบน
06 | 613 | น้ำแม่แจ่มตอนล่าง
06 | 614 | น้ำแม่หาด
06 | 615 | น้ำแม่ตื่น
06 | 616 | แม่น้ำปิงส่วนที่ 4
06 | 617 | ห้วยแม่ท้อ
06 | 618 | คลองวังเจ้า
06 | 619 | คลองแม่ระกา
06 | 620 | คลองสวนหมาก
06 | 621 | แม่น้ำปิงตอนล่าง
รวมลุ่มน้ำปิง
07 | 701 | แม่น้ำวัง (สายหลัก)
07 | 702 | แม่น้ำวังตอนบน
07 | 703 | น้ำแม่สวน
07 | 704 | น้ำแม่ตุ๋ย
07 | 705 | น้ำแม่วังตอนกลาง
07 | 706 | น้ำแม่จาง
07 | 707 | น้ำแม่ต่ำ
07 | 708 | น้ำแม่วังตอนล่าง
รวมลุ่มน้ำวัง
08 | 801 | แม่น้ำยม (สายหลัก)
08 | 802 | แม่น้ำยมตอนบน
08 | 803 | แม่น้ำควน
08 | 804 | น้ำปี้
08 | 805 | แม่น้ำงาว
08 | 806 | แม่น้ำยมตอนกลาง
08 | 807 | น้ำแม่คำมี
08 | 808 | น้ำแม่ต้า
08 | 809 | ห้วยแม่สิม
08 | 810 | น้ำแม่หมอก
08 | 811 | น้ำแม่รำพัน
08 | 812 | แม่น้ำยมตอนล่าง
รวมลุ่มน้ำยม
09 | 901 | แม่น้ำน่าน (สายหลัก)
09 | 902 | แม่น้ำน่านตอนบน
09 | 903 | ห้วยน้ำยาว (1)
09 | 904 | แม่น้ำน่านส่วนที่ 2
09 | 905 | น้ำยาว (2)
09 | 906 | น้ำสมุน
09 | 907 | แม่น้ำน่านส่วนที่ 3
09 | 908 | น้ำสา
09 | 909 | น้ำว้า
09 | 910 | น้ำแหง
09 | 911 | แม่น้ำน่านส่วนที่ 4
09 | 912 | น้ำปาด
09 | 913 | คลองตรอน
09 | 914 | แม่น้ำแควน้อย
09 | 915 | น้ำภาค
09 | 916 | แม่น้ำวังทอง
09 | 917 | แม่น้ำน่านตอนล่าง
รวมลุ่มน้ำน่าน
10 | 1001 | แม่น้ำเจ้าพระยา (สายหลัก)
10 | 1002 | บึงบรเพ็ด
10 | 1003 | ที่ราบแม่น้ำเจ้าพระยา
รวมลุ่มน้ำเจ้าพระยา
11 | 1101 | แม่น้ำสะแกกรัง (สายหลัก)
11 | 1102 | น้ำแม่วง
11 | 1103 | คลองโพธิ์
11 | 1104 | ห้วยทับเสลา
11 | 1105 | แม่น้ำสะแกกรังตอนล่าง
รวมลุ่มน้ำสะแกกรัง
12 | 1201 | แม่น้ำป่าสัก (สายหลัก)
12 | 1202 | แม่น้ำป่าสักตอนบน
12 | 1203 | ห้วยน้ำพุ่ง
12 | 1204 | แม่น้ำป่าสักส่วนที่ 2
12 | 1205 | แม่น้ำป่าสักส่วนที่ 3
12 | 1206 | ห้วยเกาะแก้ว
12 | 1207 | ลำสนธิ
12 | 1208 | แม่น้ำป่าสักตอนล่าง
12 | 1209 | ห้วยหมวกเหล็ก
รวมลุ่มน้ำป่าสัก
13 | 1301 | แม่น้ำท่าจีน (สายหลัก)
13 | 1302 | ห้วยกระเสียว
13 | 1303 | ที่ราบแม่น้ำท่าจีน
รวมลุ่มน้ำท่าจีน
รวมกลุ่มลุ่มน้ำเจ้าพระยา-ท่าจีน
4. กลุ่มลุ่มน้ำแม่กลอง
14 | 1401 | แม่น้ำแม่กลอง (สายหลัก)
14 | 1402 | แม่น้ำแควใหญ่ตอนบน
14 | 1403 | ห้วยแม่ละมุง
14 | 1404 | ห้วยแม่จัน
14 | 1405 | ห้วยขาแข้ง
14 | 1406 | แม่น้ำแควใหญ่ตอนล่าง
14 | 1407 | ห้วยตะเพิน
14 | 1408 | แม่น้ำแควน้อยตอนบน
14 | 1409 | ห้วยปิลอก
14 | 1410 | แม่น้ำแควน้อยตอนล่าง
14 | 1411 | ลำภาชี
14 | 1412 | ที่ราบแม่น้ำแม่กลอง
รวมลุ่มน้ำแม่กลอง
รวมกลุ่มลุ่มน้ำแม่กลอง
5. กลุ่มลุ่มน้ำบางปะกง
15 | 1501 | แม่น้ำปราจีนบุรี (สายหลัก)
15 | 1502 | คลองพระสะทึง
15 | 1503 | แม่น้ำพระปรง
15 | 1504 | แม่น้ำหนุมาน
15 | 1505 | แม่น้ำปราจีนบุรีตอนล่าง
รวมลุ่มน้ำปราจีนบุรี
16 | 1601 | แม่น้ำบางปะกง (สายหลัก)
16 | 1602 | แม่น้ำนครนายก
16 | 1603 | คลองท่าลาด
16 | 1604 | คลองหลวง
16 | 1605 | ที่ราบแม่น้ำบางปะกง
รวมลุ่มน้ำบางปะกง
รวมกลุ่มลุ่มน้ำบางปะกง
6. กลุ่มลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลอ่าวไทยตะวันออก
18 | 1801 | ชายฝั่งทะเลตะวันออก (ลุ่มน้ำสาขา)
18 | 1802 | แม่น้ำเมืองตราด
18 | 1803 | แม่น้ำจันทบุรี
18 | 1804 | คลองโตนด
18 | 1805 | แม่น้ำประแส
18 | 1806 | คลองใหญ่
รวมลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก
รวมกลุ่มลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลอ่าวไทยตะวันออก
7. กลุ่มลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลอ่าวไทยตะวันตก
19 | 1901 | แม่น้ำเพชรบุรี (สายหลัก)
19 | 1902 | แม่น้ำเพชรบุรีตอนบน
19 | 1903 | ห้วยแม่ประจัน
19 | 1904 | แม่น้ำเพชรบุรีตอนล่าง
รวมลุ่มน้ำเพชรบุรี
20 | 2001 | แม่น้ำปราณบุรี (ลุ่มน้ำสาขา)
20 | 2002 | คลองเขาแดง
20 | 2003 | คลองกุย
20 | 2004 | ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์
20 | 2005 | คลองบางสะพานใหญ่
รวมลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันตก
รวมกลุ่มลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลอ่าวไทยตะวันตก
8. กลุ่มลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออก (ฝั่งอ่าวไทย)
21 | 2101 | คลองท่าตะเภา (ลุ่มน้ำสาขา)
21 | 2102 | ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
21 | 2103 | คลองหลังสวน
21 | 2104 | ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 2
21 | 2105 | ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 3
21 | 2106 | คลองกลาย
21 | 2107 | ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 4
21 | 2108 | คลองนาทวี
21 | 2109 | คลองเทพา
21 | 2110 | ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง
21 | 2111 | แม่น้ำสายบุรี
21 | 2112 | แม่น้ำบางนรา
21 | 2113 | แม่น้ำโกลก
รวมลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออก
22 | 2201 | แม่น้ำตาปี (สายหลัก)
22 | 2202 | คลองจันดี
22 | 2203 | แม่น้ำตาปีตอนบน
22 | 2204 | คลองสิมพูน
22 | 2205 | คลองอิปัน
22 | 2206 | แม่น้ำตาปีตอนล่าง
22 | 2207 | คลองสก
22 | 2208 | คลองพระแสง
22 | 2209 | คลองพุมดวงตอนล่าง
รวมลุ่มน้ำตาปี
23 | 2301 | ทะเลสาบสงขลา (ลุ่มน้ำสาขา)
23 | 2302 | ทะเลน้อย
23 | 2303 | ทะเลหลวง
รวมลุ่มน้ำทะเลสาปสงขลา
24 | 2401 | แม่น้ำปัตตานี (สายหลัก)
24 | 2402 | แม่น้ำปัตตานีตอนบน
24 | 2403 | แม่น้ำปัตตานีตอนล่าง
รวมลุ่มน้ำปัตตานี
รวมกลุ่มลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออก (ฝั่งอ่าวไทย)
9. กลุ่มลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก (ฝั่งอันดามัน)
25 | 2501 | แม่น้ำกระบุรี (ลุ่มน้ำสาขา)
25 | 2502 | คลองละอุ่น
25 | 2503 | ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบน
25 | 2504 | คลองตะกั่วป่า
25 | 2505 | ภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ 2
25 | 2506 | เกาะภูเก็ต
25 | 2507 | คลองท่อม
25 | 2508 | ภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ 3
25 | 2509 | แม่น้ำตรัง
25 | 2510 | คลองปะเหลียน
25 | 2511 | คลองละงู
25 | 2512 | คลองบำบัง
25 | 2513 | ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนล่าง
รวมลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก
รวมกลุ่มลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก (ฝั่งอันดามัน)
รวมทั้งประเทศ

## ประเภทงาน
1. ระบบประปา
2. ปรับปรุงแหล่งน้ำเดิม ผิวดิน/ใต้ดิน
3. จัดหาน้ำพื้นที่เกษตรน้ำฝน
4. พัฒนาแหล่งน้ำใหม่ ผิวดิน/ใต้ดิน
5. ระบบผันน้ำ/เชื่อมโยงน้ำ
6. ระบบระบายน้ำท่วม
7. พนัง/คันกั้นน้ำ
8. แก้มลิง
9. ระบบบำบัดน้ำเสีย
10. ระบบระบายน้ำเสีย
11. อนุรักษ์คุณภาพน้ำ
12. ฝายชะลอน้ำ/ป่าทดแทน
13. พัฒนาระบบฐานข้อมูล
14. งานศึกษา/วิจัย
15. ประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม
16. อื่นๆ