ส่วนที่ ๕

การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ

และการติดตามประเมินผล

๕. การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล

ในการแปลงแผนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดแพร่ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๒) ไปสู่การปฏิบัติ มีดังนี้

๑.ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้กำกับดูแลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในภาพรวมของจังหวัด

๒.จัดตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดแพร่ ตามคำสั่งจังหวัดแพร่ที่ ๒๘๓๖/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗  และแต่งตั้งเพิ่มเติม ตามคำสั่งจังหวัดแพร่ ที่ ๒๙๓๔ ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ โดยคณะกรรมการฯ ดังกล่าว มีผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เป็นประธาน มีกรรมการ รวมทั้งสิ้น ๔๐ ท่าน และที่ปรึกษา ๑ ท่าน(ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกอุตรดิตถ์/ผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดทหารบกอุตรดิตถ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทนนายกเทศมนตรี ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนจากสถาบันการศึกษา ผู้แทนภาคธุรกิจ ผู้แทนภาคประชาชน และผู้มีความรู้และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการขยะมูลฝอย โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุโขทัยเป็นกรรมการและฝ่ายเลขานุการฯ ซึ่งได้มีการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งแรก เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน 2557 เพื่อพิจารณากรอบแนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดแพร่  โดยมีอำนาจหน้าที่ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง องค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด ลงวันที่  ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ โดยในการวางระบบการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศกำหนดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน ทำหน้าที่จัดทำแผนแม่บทและบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายในภาพรวมของจังหวัดเพื่อให้การดำเนินการตาม Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(๑) ขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยให้เป็นไปตาม Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติให้ความเห็นชอบ

(๒) จัดทำแผนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด ระยะ ๕ ปี(พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๒)  และเสนอกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อบูรณาการให้เป็นแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ

(๓) จัดทำแผนปฏิบัติการรายปี(พ.ศ.๒๕๕๘) เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ และเสนอกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณาอนุมัติก่อนการดำเนินการ

(๔) อำนวยการ กำกับดูแล ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด แผนปฏิบัติการรายปี และรายงานผลการดำเนินการต่อกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๕) ปรับปรุงแผนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด และแผนปฏิบัติการรายปีให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและนโยบายของรัฐบาล และ

(๖) แต่งตั้งคณะทำงานตามที่เห็นสมควรเพื่อปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย โดยคณะกรรมการมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละไม่เกิน ๒ ปี นับแต่วันที่ออกคำสั่ง

๓.แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ ตามคำสั่งจังหวัดแพร่ที่ ๑๒๖๒/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ เรื่อง การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยจังหวัดแพร่ โดยมีนายกองค์การบริหารส่วน    จังหวัดแพร่ เป็นประธาน ผู้อำนวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เป็นเลขานุการ