สารบัญ

|  | หน้าที่ |
| --- | --- |
| ส่วนที่ ๑ บทนำ ๑.๑ หลักการและเหตุผล ๑.๒ วัตถุประสงค์ ๑.๓ เป้าหมาย ๑.๔ คำจำกัดความ | ๑ ๒ ๓ ๓ ๓ |
| ส่วนที่ ๒ สถานการณ์ขยะมูลฝอยในภาพรวมของจังหวัดแพร่ ๒.๑ ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดแพร่ ๒.๒ อัตราการผลิต ปริมาณและองค์ประกอบของขยะมูลฝอย ๒.๓ การคัดแยกและนำขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ ๒.๔ การเก็บขนและขนส่งขยะมูลฝอย ๒.๕ การกำจัดขยะมูลฝอยในปัจจุบัน ๒.๖ การจัดการขยะมูลฝอยแบบศูนย์รวม ๒.๗ ลำดับความสำคัญของปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของ จังหวัดแพร่ | ๕ ๖ - ๒๓ ๒๓ -๒๕ ๒๓ - ๒๕ ๒๖ -๓๑ ๒๖ -๓๑ ๒๖ -๓๑ ๓๒ - ๓๕ |
| ส่วนที่ ๓ ยุทธศาสตร์การจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดแพร่ ๓.๑ วิสัยทัศน์ ๓.๒ เป้าประสงค์ ๓.๓ เป้าหมาย ๓.๔ พื้นที่ดำเนินการ ๓.๕ นโยบาย/กฎหมาย/กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ ๓.๖ กรอบแนวคิดการจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดแพร่ ๓.๗ วิเคราะห์ศักยภาพในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดแพร่ ๓.๘ ยุทธศาสตร์ ๓.๙ กลยุทธ์/มาตรการ | ๓๕ ๓๖ ๓๖ ๓๖ ๓๖ ๓๗ - ๓๙ ๓๙ - ๔๐ ๔๑ ๔๒ - ๔๓ ๔๒ - ๔๓ |
| ส่วนที่ ๔ แผนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดแพร่ แผนระยะเร่งด่วน(๓ เดือน ๖ เดือน)ระยะปานกลาง (๑ ปี) ๔.๑ แผนงาน (ระยะเร่งด่วน ๑ – ๒ ปี/ระยะ ๓ – ๕ ปี) ๔.๒ โครงการและกิจกรรม/งบประมาณ/ผลลัพธ์/หน่วยงานรับผิดชอบ/แหล่งเงิน ๔.๓ แผนงบประมาณ ๔.๔ แผนการลงทุน/เอกชนร่วมทุน | ๔๔ ๔๕ - ๔๘ ๔๙ - ๕๑ ๕๒ – ๕๖ ๕๗ – ๕๙ ๖๐ - ๖๑ |
| ส่วนที่ ๕ การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล | ๖๒ |

-คำสั่งจังหวัดแพร่ ที่ ๒๘๓๖/๒๕๕๗ ลว ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗			      ๖๓ - ๖๖	         	   เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดแพร่

-คำสั่งจังหวัดแพร่ ที่ ๒๙๓๔/๒๕๕๗ ลว ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗			         ๖๗	         	   เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดแพร่(เพิ่มเติม)

-คำสั่งจังหวัดแพร่ที่ ๑๒๖๒/๒๕๕๗ ลว ๖ มิถุนายน ๒๕๕๗	                         ๖๘ - ๖๙

เรื่อง การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยจังหวัดแพร่

สารบัญตาราง

|  | หน้า |
| --- | --- |
| ตารางที่ ๑ ข้อมูลจำนวน ตำบล หมู่บ้านและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดแพร่ | ๗ |
| ตารางที่ ๒ จำนวนประชากร จำแนกตามรายอำเภอ ของจังหวัดแพร่ (พ.ศ.๒๕๕๗) | ๘ |
| ตารางที่ ๓ แสดงข้อมูลพื้นที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ จังหวัดแพร่ ปี ๒๕๕๕-๙๒๕๕๖ | ๙ |
| ตารางที่ ๔ ตลาดสดที่สำคัญในเขตจังหวัดแพร่ | ๑๐ |
| ตารางที่ ๕ แสดงข้อมูลการเลี้ยงสัตว์ จังหวัดแพร่ ปี ๒๕๕๗ | ๑๐ |
| ตารางที่ ๖ แสดงข้อมูลการผลิตปศุสัตว์ที่สำคัญในจังหวัดแพร่ ปี ๒๕๕๗ | ๑๑ |
| ตารางที่ ๗ ข้อมูลสถิติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการจับสัตว์น้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติที่สำคัญ ปี ๒๕๕๔-๒๕๕๕ | ๑๑ |
| ตารางที่ ๘ จำนวนสถานประกอบการอุตสาหกรรม | ๑๒ |
| ตารางที่ ๙ ลักษณะการใช้ที่ดินในจังหวัดแพร่ | ๑๕ |
| ตารางที่ ๑๐ การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ที่ดินจังหวัดแพร่ | ๑๕ |
| ตารางที่ ๑๑ การถือครองที่ดินจังหวัดแพร่ | ๑๖ |
| ตารางที่ ๑๒ เนื้อที่ถือครองทางการเกษตรในพื้นที่จังหวัดแพร่ | ๑๖ |
| ตารางที่ ๑๓ แหล่งหินและปริมาณสำรองในพื้นที่จังหวัดแพร่ | ๒๐ |
| ตารางที่ ๑๔ ชนิดแร่ที่ผลิตและได้รับประทานบัตรในจังหวัดแพร่ ปี ๒๕๕๕ | ๒๐ |
| ตารางที่ ๑๕ ข้อมูลจุดความร้อน(Hotspot)จังหวัดแพร่ | ๒๑ |
| ตารางที่ ๑๖ ข้อมูลจุดความร้อนที่ตรวจพบในพื้นที่จังหวัดแพร่ ช่วงวิกฤต (๑ กุมภาพันธ์ – ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗) เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยย้อนหลัง ๓ ปี(๒๕๕๔-๒๕๕๖) | ๒๒ |
| ตารางที่ ๑๗ สถิติการดับไฟของสถานีควบคุมไฟป่าและหน่วยงานในสังกัด ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗-๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ แยกตามสาเหตุการเกิดไฟป่า | ๒๒ |
| ตารางที่ ๑๘ ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กในบรรยากาศพื้นที่จังหวัดแพร่ | ๒๓ |
| ตารางที่ ๑๙ องค์ประกอบของขยะมูลฝอยในพื้นที่จังหวัดแพร่ | ๒๕ |

สารบัญตาราง(ต่อ)

|  | หน้า |
| --- | --- |
| ตารางที่ ๒๐ ปริมาณขยะมูลฝอยต่อวันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดแพร่ | ๒๖-๓๑ |
| ตารางที่ ๒๑ แผนงาน (ระยะเร่งด่วน ๓ เดือนและ๖ เดือนและระยะปานกลาง ๑ ปี) | ๔๕-๔๖ |
| ตารางที่ ๒๒ แผนงาน (ระยะเร่งด่วน ๑ – ๒ ปี/ระยะ ๓ – ๕ ปี) ภายใต้แผนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดแพร่ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒) | ๔๗-๔๘ |
| ตารางที่ ๒๓ โครงการและกิจกรรม/งบประมาณ/หน่วยงานรับผิดชอบ/แหล่งเงินงบประมาณภายใต้แผนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดแพร่ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๕๘ - พ.ศ. ๒๕๖๒) | ๔๙-๕๒ |
| ตารางที่ ๒๔ แผนงบประมาณ ภายใต้แผนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดแพร่ (ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ - พ.ศ. ๒๕๖๒) | ๕๓-๕๕ |
| ตารางที่ ๒๕ แผนการลงทุน/เอกชนร่วมทุน ภายใต้แผนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของ จังหวัดแพร่ (ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ - พ.ศ. ๒๕๖๒) | ๕๖-๕๗ |