ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ 		การคุ้มครองและพัฒนาเด็กที่ต้องการ การคุ้มครองเป็นพิเศษ และเด็กพิเศษ ( Special Child)

ประกอบด้วย ๗ มาตรการ และมาตรการเฉพาะกลุ่ม ๔ มาตรการ ได้แก่

๒.๑ มาตรการการเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว

๒.๒ มาตรการการพัฒนาบริการพื้นฐานที่จำเป็นและมีคุณภาพให้เข้าถึงเด็ก

๒.๓ มาตรการพัฒนาบุคลากรด้านเด็ก

๒.๔ มาตรการปรับปรุงและบังคับใช้กฎหมายกฎ ระเบียบที่เกี่ยวกับเด็กที่ต้องการ การคุ้มครองเป็นพิเศษ

๒.๕ มาตรการพัฒนาระบบข้อมูล องค์ความรู้ กลไกของรัฐ และชุมชน

๒.๖ มาตรการระดมสรรพกำลังเพื่อช่วยเหลือเด็กที่ต้องการ การคุ้มครองเป็นพิเศษ

๒.๗ มาตรการเฉพาะกลุ่ม

๒.๗.๑ กลุ่มเด็กที่ถูกกระทบจากปัจจัยด้านครอบครัวเป็นหลัก

๒.๗.๒ กลุ่มเด็กที่ถูกกระทบจากปัจจัยด้านรัฐเป็นหลัก

๒.๗.๓ กลุ่มเด็กที่ถูกกระทบจากปัจจัยด้านครอบครัว สังคม และรัฐร่วมกัน

๒.๗.๔ กลุ่มเด็กพิเศษ เด็กที่มีความสามารถพิเศษ เด็กที่มีความต้องการพิเศษ

| การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ / มาตรการ | ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของผลผลิต | โครงการ/ กิจกรรม | ผลผลิตของกิจกรรม | ระยะเวลาดำเนินการ | สถานที่/พื้นที่ดำเนินการ | งบประมาณ (บาท) | หน่วยงานรับผิดชอบ/ ที่เกี่ยวข้อง |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ๒.๑ มาตรการเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ๒.๑.๑ พัฒนาความรู้และทักษะในการเลี้ยงดูลูกให้แกครอบครัวที่มีเด็กต้องการการคุ้มครองเป็นพิเศษ ส่งเสริมให้ครอบครัวทำหน้าที่ป้องกันแก้ไข คุ้มครอง และพัฒนาเด็กอย่างเหมาะสมถูกวิธี | ๑.ร้อยละของครอบครัวที่มีเด็กที่ต้องได้รับการคุ้มครองเป็นพิเศษมีทักษะการเลี้ยงดู ๒.มีระบบลงทะเบียน ข้อมูลครอบครัวเด็กที่ต้องได้รับการการคุ้มครองเป็นพิเศษ ๓.จำนวนครอบครัวที่ผ่านการฝึกอบรมสามารถดูแลเด็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ | 1.โครงการจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการโดยครอบครัวและชุมชน (ปรับเปลี่ยนบ้านเป็นห้องเรียน เปลี่ยนพ่อแม่เป็นครู) ประจำปี2559 2.โครงการนักเรียนเรียนร่วมในสังกัด สพม.เขต 37 | เด็กพิการและผู้ปกครอง เพื่อให้โอกาสกับเด็กนักเรียนที่มีความบกพร่องทางกายได้เรียนร่วมกับเด็กปกติ | ต.ค. 2558 – ก.ย. 2559 ปีการศึกษา 2559 | 8 อำเภอในจังหวัดแพร่ 16 โรงเรียนในสังกัด | 296,700.- - | -ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแพร่ สพม.เขต 37 -รร.แพร่ปัญญานุกูล -สพป.เขต 1 -สพป.เขต 2 |
| ๒.๑.๒ส่งเสริมจัดระบบสวัสดิการควบคู่กับพัฒนาระบบบริการเชิงรุกที่ให้บริการครอบครัวที่อยู่ในภาวะเสี่ยง รวมทั้งเฝ้าระวัง คุ้มครองเด็กที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน ตลอดจนสนับสนุนให้มีระบบครอบครัวทดแทนอย่างเพียงพอและมีคุณภาพ | ๑.ร้อยละของ อปท.ที่จัดระบบสวัสดิการและระบบพัฒนาสำหรับครอบครัว รวมทั้งเฝ้าระวังคุ้มครองเด็กที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน ๒.ร้อยละของกลไกในพื้นที่ที่ให้บริการเชิงรุกในการจัดสวัสดิการด้านเด็ก | 1.โครงการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ครอบครัว 2.โครงการพัฒนาระบบงานของศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัว 3.โครงการการบริหารจัดการกองทุนคุ้มครองเด็ก | เกิดแนวทางการขับเคลื่อนกลไกการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวของจังหวัด สามารถแก้ไขปัญหาครอบครัวลดลงอย่างน้อยร้อยละ 5 มีคู่มือการพัฒนาระบบงานของศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัวระดับพื้นที่ เด็กและเยาวชนเข้าถึงและได้รับการคุ้มครองทางสังคม | 2 ครั้ง -ครั้งที่ 1 ธ.ค.2558 -ครั้งที่ 2 ก.ย.2559 ม.ค. – มี.ค. 2559 พ.ย. 2558 – ก.ค.2559 | ห้องประชุมเวียงโกศัย ศาลากลางจังหวัดแพร่ -อบต.แม่ยางฮ่อ อ.ร้องกวาง -อบต.บ้านเหล่า อ.สูงเม่น 8 อำเภอในจังหวัดแพร่ | 40,000.- 60,000.- 104,000.- | สนง.พมจ.แพร่ สนง.พมจ.แพร่ สนง.พมจ.แพร่ |
| ๒.๒มาตรการพัฒนาบริการพื้นที่ที่จำเป็นและมีคุณภาพให้เข้าถึงเด็ก ๒.๒.๑สร้างระบบคุ้มครองเด็กที่ต้องการการคุ้มครองเป็นพิเศษเชิงรุกให้เป็นรูปธรรมโดยมีกลไกระดับพื้นที่ ให้บริการคะแนะนำปรึกษา การบำบัด ฟื้นฟูเด็ก ครอบครัว และผู้กระทำต่อเด็ก มีบ้านพักชั่วคราว โดยการทำงานของสหวิชาชีพ การมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน | ๑.มีทีมสหวิชาชีพครบทุกจังหวัด ๒.มีกระบวนการทำงานแบบสหวิชาชีพและเพิ่มการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน ๓.มีระบบและเครื่องมือในการให้คำแนะนำ ติดตามประเมินผลและกำกับมาตรฐานคุณภาพของทีมสหวิชาชีพ ๔.มีการเชื่อมโยงการดำเนินงานกลไกภาครัฐ ภาคประชาชน | คณะอนุกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัดแพร่ ปฏิบัติงานด้านสหวิชาชีพ 2. โครงการประชุมสัมมนาพนักงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนในสถานศึกษาและฝ่ายปกครองในสังกัด | เด็กและเยาวชนได้รับการสงเคราะห์และคุ้มครองสวัสดิภาพตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 2.เพื่อพัฒนา เสริมสร้างการบริหารจัดการและการปฏิบัติงานด้านเด็กให้กับพนักงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและฝ่ายปกครองในสถานศึกษา | ม.ค. – ส.ค. 2559 ต.ค.58-ก.ย.59 | จังหวัดแพร่ 16 โรงเรียน จาก 8 อำเภอ | ค่าเบี้ยประชุม 13,125.- 37,200.- | สนง.พมจ.แพร่ สพม.เขต 37 และจังหวัดแพร่ -สถานพินิจฯ -ศาลเยาวชนฯ จ.แพร่ |
| ๒.๒.๒จัดบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพแก่เด็กที่มีความต้องการพิเศษ เด็กที่ต้องการการคุ้มครองพิเศษ เด็กที่มีความสามารถหรือถนัดพิเศษ เพื่อให้เด็กเหล่านี้สามารถพัฒนาเต็มตามศักยภาพของตน | ๑.มีระบบการคัดกรองและจัดบริการทางการศึกษาเพื่อให้เด็กที่ต้องการการคุ้มครองพิเศษ มีความถนัดพิเศษ ได้รับบริการทางการศึกษาที่หลากหลาย สอดคล้องกับความต้องการและความถนัดของเด็ก | 1.กิจกรรมการส่งเสริม และสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์บริการทางการศึกษาสำหรับคนพิการประจำอำเภอ 2.กิจกรรมคัดกรองนักเรียนที่เข้าเรียนใหม่ คือ ม.1 และ ม.4 | เด็กพิการ 8 อำเภอ 2.มีการคัดกรองนักเรียนที่เข้าเรียนใหม่ คือ ม.1 และ ม.4 ที่มีความบกพร่องทางกายและการับรู้ เป็นฐานข้อมูลในการจัดการศึกษาต่อไป | 1 ต.ค. 2558 – 15 ก.ย. 2559 ต.ค.58 - กย.59 | 8 อำเภอในจังหวัดแพร่ 16 โรงเรียนในสังกัด | 35,600.- - | ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแพร่ ชุมชน หน่วยงานของรัฐในแต่ละอำเภอและผู้ปกครอง สพม.เขต 37 -รร.แพร่ปัญญานุกูล -สพป.เขต 1 -สพป.เขต 2 -กศน. -วิทยาลัย เทคนิค -วิทยาลัย อาชีวศึกษา -วิทยาลัย สารพัด ช่างแพร่ |
| ๒.๓ มาตรการพัฒนาบุคลากรด้านเด็ก ๒.๓.๑ เพิ่มปริมาณและพัฒนาบุคลากรกลุ่มนักวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับเด็กที่ต้องการการคุ้มครองเป็นพิเศษ ให้มีคุณภาพและเพียงพอต่อความต้องการ เช่น นักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา แพทย์ พยาบาล นักกฎหมาย อัยการ ผู้พิพากษา ตำรวจ ครู พี่เลี้ยงเด็ก อาสาสมัคร ฯลฯ รวมทั้งสนับสนุนภาครัฐและเอกชนให้มีพนักงานเจ้าหน้าที่คุ้มครองเด็กรายกรณี (Case Manager) | ๑.จำนวนบุคลากรวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับเด็กที่ต้องได้รับการคุ้มครองเป็นพิเศษที่มีคุณภาพมีจำนวนเพียงพอที่เหมาะสมตามสัดส่วนของแต่ละวิชาชีพ ๒.บุคลากรวิชาชีพเข้าใจบริการด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทำงานด้านเด็ก ๓.บุคลากรวิชาชีพมีใบประกอบวิชาชีพเฉพาะและมีสภาวิชาชีพตรวจสอบเชิงคุณภาพ |  |  |  |  |  | -กศน.จ.แพร่ วิทยาลัย เทคนิค -วิทยาลัย อาชีวศึกษา -วิทยาลัย สารพัด ช่างแพร่ -ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน จ.แพร่ -สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.แพร่ |
| ๒.๓.๒ จัดระบบการฝึกอบรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงร่วมกันในการพัฒนาบุคลากรด้านเด็กทั้งก่อนและระหว่างการปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพและต่อเนื่องตลอดจนการปรับเปลี่ยนเจตคติของบุคลากรในการปฏิบัติต่อเด็กและครอบครัว โดยให้คำนึงถึงสิทธิเด็ก ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน | ๑.มีการจัดสมัชชา สหวิชาชีพในระดับภูมิภาค/ประเทศอย่างต่อเนื่อง ๒. มีจำนวนชุดองค์ความรู้ในรูปแบบต่างๆ ที่นำไปใช้ประโยชน์ร่วมกัน |  |  |  |  |  |  |
| ๒.๔ มาตรการปรับปรุงและบังคับใช้กฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวกับเด็กที่ต้องการการคุ้มครองเป็นพิเศษ | การปรับปรุงแก้ไข ระเบียบข้อปฏิบัติที่บัญญัติไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนให้มีความสอดคล้องกัน |  |  |  |  |  |  |
| ๒.๕ มาตรการพัฒนาระบบข้อมูลองค์ความรู้ กลไกของรัฐ และชุมชน ๒.๕.๑ พัฒนาระบบการเก็บข้อมูล เกี่ยวกับเด็กที่ต้องการการคุ้มครองเป็นพิเศษ | มีฐานข้อมูลกลางเกี่ยวกับเด็กที่ต้องการการคุ้มครองเป็นพิเศษ |  |  |  |  |  | -สถานพินิจฯ สนง.คุมประพฤติ จ.แพร่ |
| ๒.๕.๒ ให้มีการจัดทำมาตรฐานคุณภาพของบริการด้านต่างๆ ที่จัดให้กับเด็กที่ต้องการการคุ้มครองเป็นพิเศษ รวมทั้งประเมินผลเป็นระยะ ๆ เพื่อพัฒนารูปแบบและคุณภาพของบริการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง | ๑.มีมาตรฐานคุณภาพของบริการด้านต่างๆ ที่จัดให้กับเด็กที่ต้องการการปกป้องคุ้มครองเป็นพิเศษ ๒. มีการพัฒนารูปแบบคุณภาพของบริการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องตามมาตรฐาน | โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ | เด็กพิการในจังหวัดแพร่ | ต.ค. 2558 – ก.ย.2559 | ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแพร่ | 8,950.- | ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแพร่ -รร.แพร่ปัญญานุกูล |
| ๒.๖ มาตรการระดมสรรพกำลังเพื่อช่วยเหลือเด็กที่ต้องการการคุ้มครองเป็นพิเศษ ๒.๖.๑ รัฐบาลต้องมีนโยบายที่ชัดเจนและจัดสรรงบประมาณเพื่อปกป้องคุ้มครองและพัฒนาเด็กที่ต้องการการคุ้มครองเป็นพิเศษ | ๑.มีนโยบายที่ชัดเจนและจัดสรรงบประมาณเพื่อปกป้องคุ้มครองและพัฒนาเด็กที่ต้องได้รับการคุ้มครองเป็นพิเศษ ๒.มีการประสานการผลักดันงบประมาณร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๑.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒.โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนร่วมและสนับสนุนสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อบริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา | เด็กพิการในศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแพร่ เด็กพิการในจังหวัดแพร่เขต ๑ เขต ๒ และสังกัด สพม.เขต ๓๗ | ต.ค. 2558 – ก.ย.2559 ต.ค. 2558 – ก.ย.2559 | ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแพร่ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแพร่ | 48,870.- 40,000.- | ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแพร่ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแพร่ |
| ๒.๖.๒ จูงใจสื่อมวลชนให้สนใจและมีส่วนร่วมในการเรียกร้องให้ประชาชนระดมสรรพกำลังเพื่อปกป้องคุ้มครองและพัฒนาเด็กที่ต้องการการคุ้มครองเป็นพิเศษและภาคเอกชน ภาคธุรกิจ องค์กรนานาชาติ ให้การสนับสนุนด้านทรัพยากร ความรู้ เทคโนโลยี บุคลากร ฯลฯ | ๑.จำนวน/ร้อยละ ของสื่อสร้างสรรค์สำหรับเด็ก มีพื้นที่สื่อสำหรับเด็ก ๒.มีคณะกรรมการในระดับชาติ ระดับจังหวัด ระดับอำเภอที่ส่งเสริมให้ภาคธุรกิจเข้ามามีส่วนร่วม ดำเนินการ เรื่องสื่อสร้างสรรค์ปลอดภัยสำหรับเด็ก ๓. จำนวน มาตรการจูงใจ เพื่อให้ทุกภาคส่วน ดำเนินการช่วยเหลือเด็กที่ต้องการการคุ้มครองเป็นพิเศษ |  |  |  |  |  |  |
| ๒.๖.๓ สนับสนุนให้เด็กและเยาวชนมีบทบาทในการช่วยเหลือเด็กที่ต้องการการคุ้มครองเป็นพิเศษ | ๑.ร้อยละของกลุ่มเด็กและเยาวชนที่ทำกิจกรรมช่วยเหลือเด็กที่ต้องการการคุ้มครองเป็นพิเศษ ๒.จำนวนองค์การเด็กและเยาวชนที่เกิดขึ้นในสถานศึกษา ๓.จำนวนรูปแบบ กิจกรรม ทรัพยากรที่หน่วยงาน ภาครัฐ ภาคเอกชน ให้การสนับสนุน กับกลุ่มเด็กและเยาวชนในการทำกิจกรรมช่วยเหลือเด็กที่ต้องการการคุ้มครองเป็นพิเศษ ๔.มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือของเด็กและเยาวชนที่ทำกิจกรรมช่วยเหลือ โดยใช้เทคโนโลยี และรูปแบบที่หลากหลาย |  |  |  |  |  |  |
| ๒.๗ มาตรการเฉพาะกลุ่ม ๒.๗.๑ กลุ่มเด็กที่ถูกกระทบจากปัจจัยด้านครอบครัวเป็นหลัก ได้แก่ เด็กกำพร้า เด็กที่เป็นบุตรบุญธรรม เด็กถูกทอดทิ้ง ถูกปล่อยปละละเลย เด็กเร่ร่อน เด็กถูกทำร้าย ทารุณ เด็กถูกล่วงละเมิดทางเพศ ๑)ปรับปรุงประสิทธิภาพและคุณภาพของกระบวนการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม ตั้งแต่กระบวนการกลั่นกรองครอบครัวที่ขอรับเด็ก การจัดหาครอบครัวทดแทน และการติดตามผล | มีการปรับปรุงประสิทธิภาพและคุณภาพของกระบวนการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม | การพิจารณาอนุมัติการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 3 | ผู้ขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมผ่านการพิจารณาอนุมัติตามกฎหมาย | ม.ค. – เม.ย. 2559 | อำเภอเมืองจังหวัดแพร่ | 25,400.- | สนง.พมจ.แพร่ |
| ๒) พัฒนาระบบที่ป้องกันไม่ให้ผู้กระทำผิดสามารถกระทำผิดต่อเด็กได้อีก เช่น เร่งรัดการดำเนินคดี ให้มีประสิทธิภาพ การแยกเด็กออกจากครอบครัวในช่วงเวลาที่จำเป็น ให้การบำบัด เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้กระทำต่อเด็ก ฯลฯ | ๑. มีการพัฒนาระบบที่ป้องกันไม่ให้ผู้กระทำผิดสามารถกระทำผิดต่อเด็กได้อีก ๒.จำนวนผู้กระทำผิดต่อเด็กลดลง ๓.มีการสร้างระบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้กระทำผิด | 1.วันต่อต้านยาเสพติด 2.To Be Number One 3.โครงการเตรียมความพร้อมและเยาวชนก่อนการพิจารณาคดี ประจำปีงบประมาณ 2559 4.กิจกรรมป้องกันบำบัด แก้ไข ฟื้นฟู สมรรถภาพเด็กและเยาวชน 5.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบำบัดทางจิตวิทยาสำหรับเด็กและเยาวชน ประจำปี 2559 | เด็กและเยาวชน รู้และตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติดให้โทษ สามารถหาวิธีการปฏิเสธหลีกเลี่ยงยาเสพติดให้โทษทุกชนิด และมีส่วนร่วมในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดช่วยลดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด เด็กและเยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ด้วยการฝึกทักษะด้านดนตรี กีฬา และศิลปะ เด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมชั้นสถานพินิจฯ จ.แพร่ และผู้ปกครอง เข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมฯ ทุกเดือน เด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมชั้นสถานพินิจที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดได้รับการส่งต่อเข้ารับการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพยาเสพติดยังสถานบำบัด เด็กและเยาวชนได้รับการแก้ไข บำบัด ฟื้นฟูด้วยกระบวนการบำบัดทางจิตวิทยาตามโปรแกรมบำบัดที่ตรงตามสภาพปัญหา | 23 มิ.ย. 2559 พ.ย. 2558 – มี.ค. 2559 ต.ค.2558 – ก.ย. 2559 เดือนละ 1 ครั้ง ต.ค. 2558 – ก.ย. 2559 ต.ค. 2558 – ก.ย. 2559 | สถานพินิจฯ จ.แพร่ สถานพินิจฯ จ.แพร่ สถานพินิจฯ จ.แพร่ สถานพินิจฯ จ.แพร่ สถานพินิจฯ จ.แพร่ | 1,000.- 10,000.- 8,000.- 10,000.- 5,900.- | งานพัฒนาพฤตินิสัย สถานพินิจฯ จ.แพร่ งานพัฒนาพฤตินิสัย สถานพินิจฯ จ.แพร่ งานประสานกิจกรรมชุมชน สถานพินิจฯ จ.แพร่ งานพัฒนาพฤตินิสัย สถานพินิจฯ จ.แพร่ งานประสานกิจกรรมชุมชน สถานพินิจฯ จ.แพร่ |
| ๒.๗.๒ กลุ่มเด็กที่ถูกกระทบจากปัจจัยด้านรัฐเป็นหลัก ได้แก่ เด็กพลัดถิ่น เด็กลูกแรงงานต่างชาติ เด็กชาวดอย เด็กกลุ่มชาติพันธุ์ เด็กไม่มีสัญชาติ และเด็กไม่มีหลักฐานการเกิด ๑) ให้มีการจดทะเบียนการเกิด ออกใบรับรองการเกิด ให้เด็กที่ยังไม่มีสัญชาติ และเด็กที่ไม่มีใบรับรองการเกิดทุกคน เพื่อเป็นหลักฐานอันเป็นประโยชน์สำหรับเด็ก รวมทั้งการเปิดโอกาสให้เด็กเหล่านี้ ได้รับบริการพื้นฐานทางสังคม ๒) ให้มีการจดทะเบียนเด็กที่เป็นลูกแรงงานต่างชาติทุกคน รวมทั้งออกเอกสารรับรองการเกิด ให้เด็กที่เกิดใหม่และให้โอกาสเช่นเดียวกับข้อ ๑) | ๑.มีการเชื่อมโยงการจดทะเบียนการเกิดโดยระบบออนไลน์ระหว่างโรงพยาบาลกับกรมการปกครอง อย่างทั่วถึง ๒.ร้อยละของเด็กที่ไม่ได้จดทะเบียนการเกิดลดลง มีการจดทะเบียนเด็กที่เป็นลูกแรงงาน รวมทั้งออกเอกสารรับรองการเกิด |  |  |  |  |  | -สนง.ป้องกัน จ.แพร่ |
| ๓)แก้ไขปัญหาด้านสัญชาติและพิจารณาให้สัญชาติไทยแก่เด็กชนเผ่าที่บรรพบุรุษอาศัยในประเทศไทยเป็นเวลายาวนานชั่วอายุคน เด็กที่เกิดจากบิดาหรือมารดา สัญชาติไทยที่ละเลยการจดทะเบียนการเกิดและเด็กกลุ่มอื่นๆ ที่สมควรได้รับการพิจารณา | มีการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับนายทะเบียน/นายอำเภอ ในการพิจารณาพิสูจน์สัญชาติไทยของเด็ก |  |  |  |  |  | -สนง.ป้องกัน จ.แพร่ |
| ๔)ทบทวนบทบาทและแนวปฏิบัติของรัฐในการปฏิบัติต่อเด็กกลุ่มต่างๆให้สอดคล้องกับหลักการสิทธิเด็ก | หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา ทบทวนแนวปฏิบัติ/ระเบียบให้สอดคล้องกับหลักการ สิทธิเด็กเพื่อประโยชน์สูงสุดของเด็ก โดยไม่เลือกปฏิบัติ |  |  |  |  |  | -สนง.ป้องกัน จ.แพร่ -สนง.สวัสดิการสังคมฯ จ.แพร่ |
| ๒.๗.๓กลุ่มเด็กที่ถูกกระทบจากปัจจัยด้านครอบครัว สังคม และรัฐร่วมกัน ได้แก่ เด็กที่ตกเป็นเหยื่อของกระบวนการค้ามนุษย์ แรงงานเด็ก เด็กในกระบวนการยุติธรรม เด็กในชุมชนแออัด เด็กยากจน เด็กลูกกรรมกรก่อสร้าง เด็กกับสารเสพติด สุราและหรือบุหรี่ เด็กที่ใช้ความรุนแรง ๑)พัฒนากระบวนการช่วยเหลือเด็กกลุ่มนี้อย่างครบวงจร และมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่การสืบค้นบ่งชี้เด็กเหล่านี้ รวมทั้งเบาะแส สถานที่ และบุคคลที่กระทำต่อเด็ก การช่วยเหลือฉุกเฉิน การบำบัดฟื้นฟู การคืนสู่สังคมรวมถึงการฝึกและมีอาชีพ โดยให้เด็กและหรือครอบครัวมีส่วนร่วมทุกกระบวนการ | มี ระบบ กลไก ป้องกัน ช่วยเหลือและฟื้นฟูเด็กที่ตกเป็นเหยื่อของสังคมที่มีประสิทธิภาพ | 1.โครงการเงินอุดหนุนช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน ๒.โครงการออกหน่วยบริการทางสังคม 3.โครงการให้บริการสวัสดิการแก่เด็กยากจน 4.คณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัดแพร่ | เด็กและเยาวชนที่ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉินได้รับการช่วยเหลือเป็นเงินสงเคราะห์ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น เด็กและเยาวชนได้รับบริการการออกหน่วยบริการทางสังคม เด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาและคุ้มครองพิทักษ์สิทธิและได้รับการสงเคราะห์เฉพาะหน้าแก่ เด็กที่อยู่ในครอบครัวยากจน เด็กและเยาวชนได้รับการสงเคราะห์และคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 | ปีงบประมาณ 2559 ปีงบประมาณ 2559 2 ครั้ง -ธ.ค.2558 -ก.พ.2559 ม.ค. – ส.ค. 2559 | 8 อำเภอในจังหวัดแพร่ 8 อำเภอในจังหวัดแพร่ 8 อำเภอในจังหวัดแพร่ อำเภอเมืองจังหวัดแพร่ | 700,000.- 32,000.- 250,000.- 106,000.- | สนง.พมจ.แพร่ สนง.พมจ.แพร่ สนง.พมจ.แพร่ สนง.พมจ.แพร่ -สพป.เขต 1 -สพป.เขต 2 |
| ๒)พัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลและการติดตามแรงงานเด็กให้มีประสิทธิภาพ และพัฒนาระเบียบเพื่อคุ้มครองแรงงานเด็กภาค ฤดูร้อน | ๑.มีระบบการจัดเก็บข้อมูลแรงงานเด็กและการติดตามประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ ๒.มีแนวทางในการสร้างความเข้าใจให้สถานประกอบการที่รับเด็กทำงานภาคฤดูร้อนเข้าใจและปฏิบัติตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ ๓.มีแนวทางในการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานพ.ศ.๒๕๔๑ให้แก่เด็กที่กำลังจะเข้าสู่วัยแรงงาน |  |  |  |  |  | -สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.แพร่ |
| ๓)ให้มีโครงการที่เน้นให้ชุมชนเป็นกำลังสำคัญในการช่วยเหลือเด็กที่กระทำความผิดและให้คืนกลับสู่สังคมได้ รวมทั้งให้เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมในการวางแผน เพื่อป้องกันการกระทำผิดซ้ำ | ๑.จำนวนโครงการที่เน้นให้ชุมชนเป็นกำลังสำคัญในการช่วยเหลือเด็กที่กระทำความผิดและให้คืนกลับสู่สังคมได้ ๒.ปัญหาการกระทำผิดลดลง ๓.สร้างความยอมรับของสังคม |  |  |  |  |  | สถานพินิจฯ จ.แพร่ |
| ๒.๗.๔ กลุ่มเด็กพิเศษ เด็กที่มีความสามารถพิเศษ เด็กที่มีความต้องการพิเศษ ได้แก่ เด็กที่มีความสามารถเฉพาะด้านเกินวัย (Gifted Child) เด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือสติปัญญา (เด็กที่มีความบกพร่องทางการเห็น การได้ยิน การสื่อสาร ทางร่างกายและการเคลื่อนไหว ทางอารมณ์และพฤติกรรม ทางสติปัญญาทางการเรียนรู้ เด็กออทิสติก และเด็กที่มีความพิการซ้ำซ้อน) ซึ่งต้องได้รับการส่งเสริมพัฒนา และฟื้นฟูเป็นพิเศษ ๑) มีการสนับสนุนทรัพยากร การบูรณาการหน่วยงาน และกลไกในกระบวนการต่างๆทั้งการคัดกรอง วินิจฉัย การฟื้นฟู และการพัฒนาให้เต็มตามศักยภาพที่มีอยู่อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง | ตัวชี้วัดเชิงกระบวนการ ๑.มีการเชื่อมโยงข้อมูลและสนับสนุนทรัพยากรและการบูรณาการหน่วยงานในการดำเนินงานการพัฒนาเด็กที่มีความต้องการพิเศษ เด็กที่มีความสามารถพิเศษ ๒.มีรูปแบบกิจกรรมสำหรับเด็กปัญญาเลิศ(Gifted Child) ให้ได้รับการพัฒนาศักยภาพเต็มตามศักยภาพและสูงสุด ๓.มีกลไกเชิงรุกที่ส่งเสริมให้เด็กบกพร่องทางร่างกายและสติปัญญาต้องเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาและฟื้นฟู ตัวชี้วัดทางผลลัพธ์ ๑.เด็กปัญญาเลิศ (Gifted Child) ได้รับการพัฒนาศักยภาพให้เต็มตามศักยภาพและสูงสุด ๒.เด็กบกพร่องทางร่างกายและ สติปัญญา ต้องเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาและฟื้นฟู | 1.โครงการเด็กนักเรียนเรียนร่วมในสังกัด | เพื่อให้เด็กที่มีความสามารถพิเศษ เด็กที่มีความต้องการพิเศษได้รับการส่งเสริม พัฒนา การเรียนรู้ และสามารถปรับตัวอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข | ต.ค.58-กย.59 | 16 โรงเรียนในสังกัด | - | สพม.เขต 37 -สสจ.แพร่ -รร.แพร่ปัญญานุกูล -สพป.เขต 1 -สพป.เขต 2 |
| ๒)เร่งรัดให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายในเรื่องการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการทั้งในอาคาร สถานที่ ยานพาหนะ และบริการสาธารณะ ให้เอื้อต่อการใช้ชีวิตของเด็กพิการ | จำนวนสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการทั้งในอาคาร สถานที่ ยานพาหนะ และบริการสาธารณะ |  |  |  |  |  |  |
| ๓)สร้างเจตคติที่ถูกต้องต่อเด็กพิการโดยให้สังคมตระหนักถึงศักยภาพ ศักดิ์ศรี คุณค่า และสิทธิเด็กพิการ | จำนวนสื่อที่มีเนื้อหาเพื่อการสร้างเจตคติที่ดีเกี่ยวกับเด็กพิการที่ได้รับการเผยแพร่ |  |  |  |  |  |  |