แผนบริหารความต่อเนื่อง

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่ ปี 2563

คำนำ

ตามที่คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 เห็นชอบมาตรการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานภาครัฐมนการบริหารราชการและให้บริการประชาชนภาวะวิกฤต รองรับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยดำเนินการทบทวนและปรับปรุงแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan) ให้เป็นปัจจุบัน โดยนำมาตรการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานภาครัฐในการบริหารราชการและให้บริการประชาชนในสภาวะวิกฤต (รองรับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)) มาผนวกไว้ในแผนฯ รวมทั้งปรับปรุงแผนฯ ให้สามารถรองรับกรณีเกิดโรคระบาดต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานได้ และให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยจัดส่งแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง สำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตที่ปรับปรุงแล้วเสร็จให้สำนักงาน ก.พ.ร. ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ เพื่อรวบรวมเป็นข้อมูลในการพัฒนาแนวทางการยกระดับประสิทธิภาพการบริการภาครัฐต่อไป นั้น

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่ จึงได้จัดทำ “แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์การ” (Business Continuity Plan) ฉบับนี้ขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อมและสามารถบริหารจัดการองค์การ ให้สามารถปฏิบัติงานใน “งานบริการหลักที่มีความสาคัญ” ได้อย่างต่อเนื่อง เป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ แม้ต้องประสบสถานการณ์วิกฤต อันจะส่งผลต่อการสร้างความเชื่อมั่นในระบบการให้บริการของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่ และระบบการให้บริการภาครัฐในภาพรวมต่อไป

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่

มิถุนายน 2563

สารบัญ

หน้า

คำนำ

สารบัญ

แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์การ (Business Continuity Plan : BCP)

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่

กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหำดไทย

บทนำ 										1

แนวคิดพื้นฐานในการจัดทาแผนบริหารความต่อเนื่อง 				1

วัตถุประสงค์ 									1

สมมติฐานของแผนบริหารความต่อเนื่อง 						2

การประเมินความเสี่ยง ภัยคุกคาม และผลกระทบ 					2

การประเมินผลกระทบต่อกระบวนการดาเนินงาน 					3

ทรัพยากรที่จาเป็นต้องใช้เพื่อให้การดาเนินงานต่อเนื่องในภาวะวิกฤต 			5

กลยุทธ์และแนวทางในการบริหารความต่อเนื่อง 					8

ขั้นตอนการบริหารความต่อเนื่องและการกอบกู้กระบวนการ				9

โครงสร้างและทีมบริหารความต่อเนื่อง 						13

แผนภูมิโครงสร้างและทีมบริหารความต่อเนื่อง					14

รายชื่อบุคลากรหลักและบุคลากรสารองของคณะบริหารความต่อเนื่อง 		15

ทีมบริหารความต่อเนื่อง 1 ฝ่ายบริหารทั่วไป					15

ทีมบริหารความต่อเนื่อง 2 กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น		16

ทีมบริหารความต่อเนื่อง 3 กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น			16

ทีมบริหารความต่อเนื่อง 4 กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์		17

ทีมบริหารความต่อเนื่อง 5 กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ			17

ขั้นตอนบริหารความต่อเนื่อง							18

กรณีเหตุการณ์อุทกภัย							18

กรณีเหตุชุมชุมประท้วง/จลาจล						19

กรณีเกิดอัคคีภัย								20

กรณีเกิดไฟฟ้าดับ							20

กรณีเกิดโรคระบาด							21

ภาคผนวก

แบบตรวจสอบความครบถ้วน							23

Strategy Map 									25

1

แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์การ

(Business Continuity Plan : BCP)

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

บทนำ :

แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์การ (Business Continuity Plan : BCP) ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่ ฉบับนี้ จัดทาขึ้นเพื่อให้สามารถนาไปใช้ในการตอบสนองและปฏิบัติงาน      ในสภาวะวิกฤติหรือเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ ซึ่งส่งผลให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด           ต้องหยุดการดำเนินงาน หรือไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง ให้สามารถปฏิบัติงาน ใน “งานบริการหลักที่มีความสำคัญ” ได้อย่างต่อเนื่อง เป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ

แนวคิดพื้นฐานในการจัดทาแผนบริหารความต่อเนื่อง :

1. การบริหารความต่อเนื่อง : (Business Continuity Management : BCM) “คือ องค์รวมของกระบวนการบริหารซึ่งบ่งชี้ภัยคุกคามขององค์กรและผลกระทบของภัยคุกคามนั้นต่อการดาเนินธุรกิจ และให้แนวทางในการสร้างขีดความสามารถให้องค์กรมีความยืดหยุ่น เพื่อการตอบสนองและปกป้องผลประโยชน์ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ชื่อเสียง ภาพลักษณ์ และกิจกรรมที่สร้างมูลค่าที่มีประสิทธิผล” มอก. 22301-2553

2. แนวทางการบริหารความต่อเนื่อง/การตอบสนองต่อสภาวะวิกฤต :

- ในระดับแรกเป็นการจัดการแผนเผชิญเหตุ ที่แสดงให้เห็นว่าทำอย่างไรให้การปฏิบัติงาน มีความต่อเนื่องและสามารถให้บริการได้เมื่อเกิดเหตุการณ์

- เมื่อเหตุการณ์ขยายวงกว้างในระดับเกิดความเสียหาย จะเริ่มเป็นวิกฤตขององค์กร องค์กร จึงต้องมีการบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ รวมทั้งการกอบกู้ให้กลับมาทางานได้เป็นปกติ ดังนั้น วัตถุประสงค์ของการบริหารความต่อเนื่อง คือ เพื่อให้องค์กรสามารถให้บริการได้ในระดับหนึ่งแม้จะประสบสถานการณ์วิกฤต ซึ่งหน่วยงานต้องหาคาตอบว่าระดับใดที่คิดว่าเหมาะสมและจำเป็น

- สามารถใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติได้จริงเมื่อเกิดภาวะวิกฤต

วัตถุประสงค์ :

แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์การ (Business Continuity Plan : BCP) ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่ ฉบับนี้ จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์สำคัญ ดังนี้

1. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารความต่อเนื่องของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่ในสภาวะวิกฤต

2. เพื่อให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ ที่เกิดขึ้น

3. เพื่อลดผลกระทบจากการหยัดชะงักในการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของสำนักงานส่งเสริม        การปกครองท้องถิ่น

/ 4. เพื่อบรรเทาความเสียหาย...

2

4. เพื่อบรรเทาความเสียหายให้อยู่ในสภาพที่ยอมรับได้ และลดระดับความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดขึ้น

5. เพื่อให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่            มีความเชื่อมั่นในศักยภาพของสำนักงานฯ แม้ต้องเผชิญกับเหตุการณ์ร้ายแรงและส่งผลกระทบจนทำให้การดำเนินงานของสำนักงานฯ ต้องหยุดชะงัก

สมมติฐานของแผนบริหารความต่อเนื่อง :

แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์การ (Business Continuity Plan : BCP) ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่ ฉบับนี้ จัดทำขึ้น โดยมีสมมติฐาน ดังนี้

1. เหตุการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้น ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อสถานที่ปฏิบัติงานสำรองที่ได้จัดเตรียมไว้

2. ระบบสารสนเทศสำรอง ไม่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ฉุกเฉินเช่นเดียวกับระบบสารสนเทศหลัก

การประเมินความเสี่ยง ภัยคุกคาม และผลกระทบ :

ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พ.ศ.2551 กำหนดให้ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         ในด้าน การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น การบริหารงานบุคคล การเงิน การคลัง และการบริหารจัดการ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเข้มแข็งและมีศักยภาพในการให้บริการสาธารณะ ปัจจุบัน สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่  ตั้งอยู่ที่สนามกีฬาจังหวัดแพร่  ถนนราษฎร์อุทิศ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ซึ่งมิได้อยู่ภายในศาลากลางจังหวัดแพร่ เนื่องจากพื้นที่บริเวณศาลากลางจังหวัดแพร่มีไม่เพียงพอให้กับหน่วยงานที่จะใช้ในการปฏิบัติงาน มีจำนวนข้าราชการ/พนักงานราชการ/ลูกจ้าง           ที่ปฏิบัติราชการอยู่ในพื้นที่ปฏิบัติงานทั้งสิ้นจานวน 40 คน

เมื่อได้วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อระบุความเสี่ยง ภัยคุกความที่มีโอกาสเกิดในพื้นที่ปฏิบัติงาน โดยอาศัยแนวทางการวิเคราะห์ผลกระทบต่อทรัพยากร 5 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านอาคาร/สถานที่ปฏิบัติงานหลัก (2) ด้านวัสดุอุปกรณ์ที่สำคัญ/การจัดหาจัดส่งวัสดุอุปกรณ์ที่สำคัญ (3) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่สำคัญ (4) ด้านบุคลากรหลัก และ (5) ด้านคู่ค้า/ผู้ให้บริการ แล้วสรุปความเสี่ยง ภัยคุกคาม ของสำนักงานส่งเสริม           การปกครองท้องถิ่น ได้ดังนี้

| ความเสี่ยงและ ภัยคุกคาม | ผลกระทบ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ด้านอาคาร/สถานที่ปฏิบัติงานหลัก | ด้านวัสดุอุปกรณ์ ที่สาคัญ | ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่สาคัญ | ด้านบุคลากร หลัก | ด้านคู่ค้า/ ผู้ให้บริการ |
| อุทกภัย |  |  |  |  |  |
| ชุมนุมประท้วง/จลาจล |  |  |  |  |  |
| อัคคีภัย |  |  |  |  |  |
| ไฟฟ้าดับ |  |  |  |  |  |
| โรคระบาด |  |  |  |  |  |

/การประเมิน...

3

การประเมินผลกระทบต่อกระบวนการดำเนินงาน :

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่ ได้ดำเนินการประเมินผลกระทบต่อกระบวนการดำเนินงาน หรือการวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ (Business Impact Analysis) โดยวิเคราะห์กระบวนการดำเนินงาน ตามภารกิจของสำนักงานฯ เพื่อพิจารณาถึง “ระดับของผลกระทบ” และ “ระยะเวลาที่ยอมให้งานสะดุดหยุดชะงัก” พบว่ามีกระบวนการดำเนินงานภาพรวมในระดับจังหวัดที่จะได้รับผลกระทบจากสภาวะวิกฤต ในระดับสูง และ ไม่สามารถยอมให้งานสะดุดหยุดชะงักได้ จำนวน 5 กระบวนงาน ดังนี้

| กระบวนงาน | กลุ่มงาน/ฝ่าย | ระดับ ผลกระทบ | ระยะเวลาที่ยอมให้ งานสะดุดหยุดชะงัก |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. งานสารสนเทศและการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางเว็บไซต์ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่ | - ฝ่ายบริหารทั่วไป | สูง | 6 ชั่วโมง |
| 2. ระบบงานสารบรรณ | - ฝ่ายบริหารทั่วไป | สูง | 6 ชั่วโมง |
| 3. การสอบวัดผล O NET, NT, RT ของโรงเรียนในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | -กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น | สูง | 1 วัน |
| 4. การขอรับจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | -กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น | สูง | 3 วัน |

/ กระบวนงาน...

4

| กระบวนงาน | กลุ่มงาน/ฝ่าย | ระดับ ผลกระทบ | ระยะเวลาที่ยอมให้ งานสะดุดหยุดชะงัก |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. การเบิกจ่ายเงิน การบัญชี และการพัสดุ | - กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ | สูง | 3 วัน |
| 6. การบันทึกข้อมูลสารสนเทศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบ E- Plan | -กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น | ปานกลาง | 30 วัน |
| 7. การตรวจสอบข้อบัญญัติ , เทศบัญญัติ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | - กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์ | ปานกลาง | 15 วัน |
| 8. การประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาล,พนักงานส่วนตำบล จังหวัดแพร่ | - กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น | ปานกลาง | 30 วัน |
| 9. การดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง ข้อร้องเรียนของ อปท. | - กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์ | ปานกลาง | 30 วัน |
| 10. การรับเงินคืนจาก อปท. กรณีส่งคืนเงินรายได้แผ่นดิน | - กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ | ปานกลาง | 30 วัน |

/ทรัพย์ยากร...

5

ทรัพยากรที่จำเป็นต้องใช้เพื่อให้การดำเนินงานต่อเนื่องในภาวะวิกฤต :

ในการบริหารความต่อเนื่องในสภาวะวิกฤตหรือเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ ที่เป็นผลให้ สำนักงานฯ ต้องหยุดการดาเนินงาน หรือไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง ให้สามารถปฏิบัติงานในกระบวนการดำเนินงานที่สำคัญดังกล่าวข้างต้นได้อย่างต่อเนื่อง เป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ สำนักงานฯ ได้วิเคราะห์ทรัพยากรที่จำเป็น (ขั้นต่ำ) ที่ต้องใช้เพื่อให้สามารถปฏิบัติงาน ได้อย่างต่อเนื่องในภาวะวิกฤต ของแต่ละกระบวนงาน ดังนี้

| กระบวนงาน | ทรัพยากรที่จำเป็นต้องใช้เพื่อให้การดำเนินงานต่อเนื่อง |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | อาคาร/ สถานที่ ปฏิบัติงาน | เครื่องมือ อุปกรณ์ | ระบบงานเทคโนโลยี หรือระบบสารสนเทศ | บุคลากร | คู่ค้า/ ผู้ให้บริการ |
| 1. งานสารสนเทศและการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางเว็บไซต์ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่ | - สถานที่ปฏิบัติงานสำรอง (1 คน) | - คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 1 เครื่อง - เครื่องแสกนเอกสาร | - การเชื่อม ต่อระบบอินเตอร์เน็ตได้ | - บุคลากรหลัก 1 คน | - ผู้ให้บริการโทรศัพท์และอินเตอร์เน็ต |
| 2. ระบบงานสารบรรณ | - สถานที่ปฏิบัติงานสำรอง (2 คน) | - คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 1 เครื่อง - เครื่องปริ้นเอกสาร - กระดาษ | - การเชื่อม ต่อระบบอินเตอร์เน็ตได้ | - บุคลากรหลัก 2 คน | - ผู้ให้บริการโทรศัพท์และอินเตอร์เน็ต |
| 3. การสอบวัดผล O NET, NT, RT ของโรงเรียนในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | - สถานที่ปฏิบัติงานสำรอง (4 คน) | - คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 2 เครื่อง - เครื่องปริ้นเอกสาร - กระดาษ - โทรศัพท์ มือถือเบอร์กรมฯ -เครื่องถ่ายเอกสาร | - การเชื่อม ต่อระบบอินเตอร์เน็ตได้ | - บุคลากรหลัก 1 คน | - ผู้ให้บริการโทรศัพท์และอินเตอร์เน็ต |

/ กระบวนงาน...

6

| กระบวนงาน | ทรัพยากรที่จำเป็นต้องใช้เพื่อให้การดำเนินงานต่อเนื่อง |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | อาคาร/ สถานที่ ปฏิบัติงาน | เครื่องมือ อุปกรณ์ | ระบบงานเทคโนโลยี หรือระบบสารสนเทศ | บุคลากร | คู่ค้า/ ผู้ให้บริการ |
| 4. การขอรับจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | - สถานที่ปฏิบัติงานสำรอง (2 คน) | - คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 1 เครื่อง - เครื่องถ่ายเอกสาร - โทรศัพท์ -เครื่องปริ้น | - การเชื่อม ต่อระบบอินเตอร์เน็ตได้ | - บุคลากรหลัก 2 คน | - ผู้ให้บริการโทรศัพท์และอินเตอร์เน็ต |
| 5. การเบิกจ่ายเงิน การบัญชี และการพัสดุ | - สถานที่ปฏิบัติงานสำรอง (4 คน) | - คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 2 เครื่อง - เครื่องถ่ายเอกสาร - โทรศัพท์ -เครื่องปริ้น | - การเชื่อม ต่อระบบอินเตอร์เน็ตได้ | - บุคลากรหลัก 2 คน | - ผู้ให้บริการโทรศัพท์และอินเตอร์เน็ต |
| 6. การบันทึกข้อมูลสารสนเทศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบ E- Plan | - สถานที่ปฏิบัติงานสำรอง (2 คน) | - คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 1 เครื่อง - เครื่องปริ้นเอกสาร - กระดาษ - โทรศัพท์ มือถือเบอร์กรมฯ | - การเชื่อม ต่อระบบอินเตอร์เน็ตได้ | - บุคลากรหลัก 2 คน | - ผู้ให้บริการโทรศัพท์และอินเตอร์เน็ต |
| 7. การตรวจสอบข้อบัญญัติ , เทศบัญญัติ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | - สถานที่ปฏิบัติงานสำรอง (2 คน) | - คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 1 เครื่อง - เครื่องปริ้นเอกสาร - กระดาษ - โทรศัพท์ มือถือเบอร์กรมฯ | - การเชื่อม ต่อระบบอินเตอร์เน็ตได้ | - บุคลากรหลัก 2 คน | - ผู้ให้บริการโทรศัพท์และอินเตอร์เน็ต |

/ กระบวนงาน...

7

| กระบวนงาน | ทรัพยากรที่จำเป็นต้องใช้เพื่อให้การดำเนินงานต่อเนื่อง |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | อาคาร/ สถานที่ ปฏิบัติงาน | เครื่องมือ อุปกรณ์ | ระบบงานเทคโนโลยี หรือระบบสารสนเทศ | บุคลากร | คู่ค้า/ ผู้ให้บริการ |
| 8. การประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาล,พนักงานส่วนตำบล จังหวัดแพร่ | - สถานที่ปฏิบัติงานสำรอง (3 คน) | - คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 2 เครื่อง - เครื่องถ่ายเอกสาร - เครื่องพิมพ์ - โทรศัพท์ มือถือกรมฯ | - การเชื่อม ต่อระบบอินเตอร์เน็ตได้ | - บุคลากรหลัก 3 คน | - ผู้ให้บริการโทรศัพท์และอินเตอร์เน็ต |
| 9. การดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง ข้อร้องเรียนของ อปท. | - สถานที่ปฏิบัติงานสำรอง (2 คน) | - คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 1 เครื่อง - เครื่องถ่ายเอกสาร - เครื่องพิมพ์ - โทรศัพท์ มือถือกรมฯ | - การเชื่อม ต่อระบบอินเตอร์เน็ตได้ | - บุคลากรหลัก 2 คน | - ผู้ให้บริการโทรศัพท์และอินเตอร์เน็ต |
| 10. การรับเงินคืนจาก อปท. กรณีส่งคืนเงินรายได้แผ่นดิน | - สถานที่ปฏิบัติงานสำรอง (1 คน) | - คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 1 เครื่อง - เครื่องถ่ายเอกสาร - เครื่องพิมพ์ - โทรศัพท์ มือถือกรมฯ | - การเชื่อม ต่อระบบอินเตอร์เน็ตได้ | - บุคลากรหลัก 1 คน | - ผู้ให้บริการโทรศัพท์และอินเตอร์เน็ต |

/กลยุทธ์และ...

8

กลยุทธ์และแนวทางในการบริหารความต่อเนื่อง :

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่ ได้กำหนดกลยุทธ์และแนวทางในการบริหารความต่อเนื่องไว้ดังนี้

| ทรัพยากร | กลยุทธ์และแนวทางในการบริหารความต่อเนื่อง | หน่วยงานเจ้าภาพรับผิดชอบ |
| --- | --- | --- |
| อาคาร/สถานที่ ปฏิบัติงาน | - สรรหาและเตรียมการในเรื่องอาคาร/สถานที่ปฏิบัติงานสำรองในพื้นที่ สนามกีฬาจังหวัดแพร่ ที่อยู่ใกล้เคียงที่ปฏิบัติงานเดิมของสำนักงานฯ เป็นลำดับแรกก่อน เช่น ห้องประชุมกิจการสภาฯ ห้องประชุมอาชาพัฒนา อาคาร 4 ชั้น (ม.แพร่) เป็นลำดับแรก - สรรหาและเตรียมการในเรื่องอาคาร/สถานที่ปฏิบัติงานสำรอง นอกพื้นที่สนามกีฬา เช่น หอประชุมกอเปา ห้องประชุม อปท. ที่อยู่ใกล้เคียง เช่น ทต.ทุ่งกวาว อบต.เหมืองหม้อ ทต.ทุ่งโฮ้ง | ฝ่ายบริหารทั่วไป |
| เครื่องมือ/อุปกรณ์ | - จัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา เครื่องพิมพ์ อุปกรณ์ด้าน IT อื่น เพื่อรองรับการใช้งานกรณีเกิดสถาวะวิกฤต - จัดเตรียมระบบเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต เพื่อรองรับการเชื่อมต่อระบบอินเตอร์เน็ต กรณีผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตในระบบปกติไม่สามารถให้บริการได้ ใช้อินเตอร์เน็ตจากมือถือ - จัดเตรียมเครื่องถ่ายเอกสาร โทรศัพท์พื้นฐาน โทรสาร กระดาษ เครื่องเขียน รถยนต์ เพื่อรองรับการใช้งานกรณีเกิดสภาวะวิกฤต | ฝ่ายบริหารทั่วไป ฝ่ายบริหารทั่วไป กลุ่มงานการเงินฯ |
| ระบบงานเทคโนโลยี หรือระบบสารสนเทศ | - จัดให้มีระบบการสำรองข้อมูลเพื่อพร้อมใช้งานเสมอ - กำหนดให้มีการปฏิบัติงานโดยไม่ใช้ระบบเทคโนโลยี (Manual) ไปก่อน แล้วจึงนาเข้าข้อมูลในระบบสารสนเทศเมื่อกลับคืนสู่สภาวะปกติ | ทุก กลุ่มงาน/ฝ่าย |

/ทรัพยากร...

9

| ทรัพยากร | กลยุทธ์และแนวทางในการบริหารความต่อเนื่อง | หน่วยงานเจ้าภาพรับผิดชอบ |
| --- | --- | --- |
| บุคลากร | - กำหนดตัวบุคลากรหลัก บุคลากรสำรองในการปฏิบัติงานทดแทนภายในกลุ่มงาน/ฝ่ายเดียวกัน และมีหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อสื่อสารได้ชัดเจน | ทุกกลุ่มงาน/ฝ่าย ที่เกี่ยวข้อง |
| คู่ค้า/ผู้ให้บริการ | - กำหนดให้มีคู่ค้า/ผู้ให้บริการ เพื่อเรียกใช้บริการได้ในกรณีที่เกิดสภาวะวิกฤต - พิจารณากระจายความเสี่ยง โดยจัดให้มีคู่ค้า/ผู้ให้บริการมากกว่า 1 ราย | กลุ่มงานการเงินฯ |

ขั้นตอนการบริหารความต่อเนื่องและการกอบกู้กระบวนการ

วันที่ 1 (ภายใน 24 ชั่วโมง)  การตอบสนองต่อเหตุการณ์ทันที

การปฏิบัติการใดๆ ให้บุคลาของทุกกลุ่ม คำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและบุคลากรอื่น และปฏิบัติตามแนวทาง  แผนเผชิญเหตุ และขั้นตอนการปฏิบัติงานที่กำหนดอย่างเคร่งครัด

| ขั้นตอนและกิจกรรม | ผู้รับผิดชอบ | ดำเนินการแล้วเสร็จ ( / ) |
| --- | --- | --- |
| ระบุและสรุปรายชื่อบุคลากรในหน่วยงาน ที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต | หัวหน้าทีมฯ (ผอ.ทุกกลุ่มงาน) |  |
| แจ้งเหตุฉุกเฉิน วิกฤต ตามกระบวนการ Call Tree ให้กับบุคลากรในกลุ่ม ภายหลังได้รับแจ้งการหัวหน้าทีมฯ (ผอ.กลุ่มงาน) | ทีมบริหาร (จนท. ในแต่ละกลุ่มงาน) |  |
| จัดประชุมทีมบริหารความต่อเนื่อง เพื่อประเมินความเสียหาย ผลกระทบต่อการดำเนินงานการให้บริการ และทรัพยากรสำคัญที่ต้องใช้ในการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต | ผู้ประสานทีมฯ (หน.ฝ่าย บห.) |  |
| ทบทวนกระบวนการที่มีความเร่งด่วน หรือส่งผลกระทบอย่างสูง (หากไม่ดำเนินการ) ดังนั้น จำเป็นต้องดำเนินงานหรือปฏิบัติงานด้วยมือ (manual Processing) | ทีมบริหาร (จนท. ในแต่ละกลุ่มงาน) |  |
| รายงานหัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่องทราบ โดยครอบคลุมประเด็น ดังนี้ จำนวนและรายชื่อบุคลากรที่ได้รับบาดเจ็บ/เสียชีวิต ความเสียหายและผลกระทบต่อการดำเนินงานและการให้บริการ ทรัพยากรสำคัญที่ต้องใช้ในการบริหารความต่อเนื่อง กระบวนการที่มีความเร่งด่วนและส่งผลกระทบอย่างสูงหากไม่ดำเนินการ และจำเป็นต้องดำเนินงานหรือปฏิบัติงานด้วยมือ | หัวหน้าทีมฯ (ผอ.ทุกกลุ่มงาน) |  |

/ขั้นตอน...

10

| ขั้นตอนและกิจกรรม | ผู้รับผิดชอบ | ดำเนินการแล้วเสร็จ ( / ) |
| --- | --- | --- |
| สื่อสารและรายงานสถานการณ์แก่บุคลากรในกลุ่มให้ทราบ ตามเนื้อหาและข้อความที่ได้รับการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะบริหารความต่อเนื่องแล้ว | ทีมบริหาร (จนท. ในแต่ละกลุ่มงาน) |  |
| ประเมินและระบุกระบวนการหลักและงานเร่งด่วนที่จำเป็น ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายใน 1 – 5 วันข้างหน้า | ทีมบริหาร (จนท. ในแต่ละกลุ่มงาน) |  |
| ประเมินศักยภาพและความสามารถของกลุ่มในการดำเนินงานเร่งด่วนข้างต้น ภายใต้ข้อจำกัดและสภาวะวิกฤต พร้อมระบุทรัพยากรที่จำเป็นต้องใช้ในการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตตามแผนการจัดหาทรัพยากร | ทีมบริหาร (จนท. ในแต่ละกลุ่มงาน) |  |
| รายงานความคืนหน้าให้แก่หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่องทราบ พร้อมขออนุมัติการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานด้วยมือ (Manual Processing) สำหรับกระบวนการที่มีความเร่งด่วนและส่งผลกระทบอย่างสูงหากไม่ดำเนินการ | ทีมบริหาร (จนท. ในแต่ละกลุ่มงาน) |  |
| ติดต่อและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดหาทรัพยากรที่จำเป็นต้องใช้ในการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต ได้แก่ อาคาร/สถานที่ปฏิบัติงานสำรอง เทคโนโยลีสารสนเทศและข้อมูลที่สำคัญ บุคลากรหลัก คู่ค้า/ผู้ให้บริการที่สำคัญ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย วัสดุอุปกรณ์ที่สำคัญ/การจัดหาจัดส่งวัสดุอุปกรณ์ที่สำคัญ | ทีมบริหาร (จนท. ในแต่ละกลุ่มงาน) ฝ่ายบริหารทั่วไป กลุ่มงานการเงินฯ |  |
| พิจารณาดำเนินการหรือปฏิบัติงานด้วยมือ (Manual) เฉพาะงานเร่งด่วน หากไม่ดำเนินการจะส่งผลกระทบอย่างสูงและไม่สามารถรอได้ ทั้งนี้ ต้องได้รับการอนุมัติ | ทีมบริหาร (จนท. ในแต่ละกลุ่มงาน) |  |
| ระบุหน่วยงานที่เป็นคู่ค้า/ผู้ให้บริการสำหรับงานเร่งด่วนเพื่อแจ้งสถานการณ์และแนวทางในการบริหารงานให้มีความต่อเนื่องตามความเห็นของหัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง | ทีมบริหาร (จนท. ในแต่ละกลุ่มงาน) |  |
| บันทึก (Log Book) เหตุการณ์ และทบทวนกิจกรรมและงานต่างๆ ของทีมบริหารความต่อเนื่องอย่างสม่ำเสมอ พร้อมระบุรายละเอียดผู้ดำเนินการและเวลา) | ทีมบริหาร (จนท. ในแต่ละกลุ่มงาน) |  |
| แจ้งสรุปสถานการณ์และขั้นตอนการดำเนินการ สำหรับในวันถัดไป ให้กับบุคลากรหลักในกลุ่ม เพื่อรับทราบและดำเนินการ อาทิ แจ้งวัน เวลา และสถานที่ปฏิบัติงานสำรอง | ผู้ประสานทีมฯ (หน.ฝ่าย บห.) |  |
| รายงานความคืบหน้าให้แก่หัวหน้าทีมบริหารคามต่อเนื่องอย่างสม่ำเสมอหรือตามที่ได้กำหนดไว้ | ทีมบริหาร (จนท. ในแต่ละกลุ่มงาน) |  |

/วันที่ 2- 7...

11

วันที่ 2-7 การตอบสนองในระยะสั้น

การปฏิบัติการใดๆ ให้บุคลาของทุกกลุ่ม คำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและบุคลากรอื่น และปฏิบัติตามแนวทาง  แผนเผชิญเหตุ และขั้นตอนการปฏิบัติงานที่กำหนดอย่างเคร่งครัด

| ขั้นตอนและกิจกรรม | บทบาทผู้รับผิดชอบ | ดำเนินการแล้วเสร็จ ( / ) |
| --- | --- | --- |
| ติดตามสถานภาพการกอบกู้คืนมาของทรัพยากรที่ได้รับผลกระทบ ประเมินความจำเป็นและระยะเวลาที่ต้องใช้ในการกอบกู้คืน | ทีมบริหาร (จนท. ในแต่ละกลุ่มงาน) |  |
| ตรวจสอบกับหน่วยงาน ความพร้อมและข้อจำกัดในการจัดหาทรัพยากรที่จำเป็นต้องใช้ในการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต ได้แก่ อาคาร/สถานที่ปฏิบัติงานสำรอง เทคโนโยลีสารสนเทศและข้อมูลที่สำคัญ บุคลากรหลัก คู่ค้า/ผู้ให้บริการที่สำคัญ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย วัสดุอุปกรณ์ที่สำคัญ/การจัดหาจัดส่งวัสดุอุปกรณ์ที่สำคัญ | ทีมบริหาร (จนท. ในแต่ละกลุ่มงาน) ฝ่ายบริหารทั่วไป กลุ่มงานการเงินฯ |  |
| รายงานหัวหน้าทีม (ผอ.กลุ่มงาน) ทราบความพร้อม ข้อจำกัด และข้อเสนอแนะ ในการจัดหาทรัพยากรที่จำเป็นต้องใช้ในการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต | ทีมบริหาร (จนท. ในแต่ละกลุ่มงาน) |  |
| ประสานงานและดำเนินการจัดหาทรัพยากรที่จำเป็นต้องใช้ในการบริหารความพร้อมต่อสภาวิวิกฤต ได้แก่ อาคาร/สถานที่ปฏิบัติงานสำรอง เทคโนโยลีสารสนเทศและข้อมูลที่สำคัญ บุคลากรหลัก คู่ค้า/ผู้ให้บริการที่สำคัญ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย วัสดุอุปกรณ์ที่สำคัญ/การจัดหาจัดส่งวัสดุอุปกรณ์ที่สำคัญ | ทีมบริหาร (จนท. ในแต่ละกลุ่มงาน) ฝ่ายบริหารทั่วไป กลุ่มงานการเงินฯ |  |
| ดำเนินการกอบกู้และจัดหาข้อมูลและรายงานต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในการดำเนินงานและให้บริหาร | ทีมบริหาร (จนท. ในแต่ละกลุ่มงาน) |  |
| ดำเนินงานและให้บริการภายใต้ทรัพยากรที่จัดหาเพื่อบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต ได้แก่ อาคาร/สถานที่ปฏิบัติงานสำรอง เทคโนโยลีสารสนเทศและข้อมูลที่สำคัญ บุคลากรหลัก คู่ค้า/ผู้ให้บริการที่สำคัญ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย วัสดุอุปกรณ์ที่สำคัญ/การจัดหาจัดส่งวัสดุอุปกรณ์ที่สำคัญ | ทีมบริหาร (จนท. ในแต่ละกลุ่มงาน) ฝ่ายบริหารทั่วไป กลุ่มงานการเงินฯ |  |

/ขั้นตอน...

12

| ขั้นตอนและกิจกรรม | บทบาทผู้รับผิดชอบ | ดำเนินการแล้วเสร็จ ( / ) |
| --- | --- | --- |
| แจ้งสถานการ์และแนวทางในการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตแก่หน่วยงาน คู่ค้า/ผู้ให้บริการที่สำคัญ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ได้รับผลกระทบ | ทีมบริหาร (จนท. ในแต่ละกลุ่มงาน) |  |
| บันทึก (Log Book) เหตุการณ์ และทบทวนกิจกรรมและงานต่างๆ ของทีมบริหารความต่อเนื่องอย่างสม่ำเสมอ พร้อมระบุรายละเอียดผู้ดำเนินการและเวลา) | ทีมบริหาร (จนท. ในแต่ละกลุ่มงาน) |  |
| แจ้งสรุปสถานการณ์และขั้นตอนการดำเนินการ สำหรับในวันถัดไป ให้กับบุคลากรหลักในกลุ่ม เพื่อรับทราบและดำเนินการ อาทิ แจ้งวัน เวลา และสถานที่ปฏิบัติงานสำรอง | ผู้ประสานทีมฯ (หน.ฝ่าย บห.) |  |
| รายงานความคืบหน้าให้แก่หัวหน้าทีมบริหารคามต่อเนื่องอย่างสม่ำเสมอหรือตามที่ได้กำหนดไว้ | ทีมบริหาร (จนท. ในแต่ละกลุ่มงาน) |  |

วันที่ 8 การตอบสนองในระยะกลาง (1 สัปดาห์ เป็นต้นไป)

การปฏิบัติการใดๆ ให้บุคลาของทุกกลุ่ม คำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและบุคลากรอื่น และปฏิบัติตามแนวทาง  แผนเผชิญเหตุ และขั้นตอนการปฏิบัติงานที่กำหนดอย่างเคร่งครัด

| ขั้นตอนและกิจกรรม | บทบาทผู้รับผิดชอบ | ดำเนินการแล้วเสร็จ ( / ) |
| --- | --- | --- |
| ติดตามสถานภาพการกอบกู้คืนมาของทรัพยากรที่ได้รับผลกระทบ ประเมินความจำเป็นและระยะเวลาที่ต้องใช้ในการกอบกู้คืน | ทีมบริหาร (จนท. ในแต่ละกลุ่มงาน) |  |
| ระบุทรัพยากรที่จำเป็นต้องใช้ เพื่อดำเนินงานและให้บริการตามปกติ | ทีมบริหาร (จนท. ในแต่ละกลุ่มงาน) |  |
| รายงานหัวหน้าทีม (ผอ.กลุ่มงาน) ทราบสถานภาพการกอบกู้คืนมาของทรัพยากรที่ได้รับผลกระทบ และทรัพยากรที่จำเป็นต้องใช้เพื่อดำเนินงานและให้บริการตามปกติ | ทีมบริหาร (จนท. ในแต่ละกลุ่มงาน) |  |
| ประสานงานและดำเนินการจัดหาทรัพยากรที่จำเป็นต้องใช้เพื่อดำเนินงานและให้บริการตามปกติ ได้แก่ อาคาร/สถานที่ปฏิบัติงานสำรอง เทคโนโยลีสารสนเทศและข้อมูลที่สำคัญ บุคลากรหลัก คู่ค้า/ผู้ให้บริการที่สำคัญ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย วัสดุอุปกรณ์ที่สำคัญ/การจัดหาจัดส่งวัสดุอุปกรณ์ที่สำคัญ | ทีมบริหาร (จนท. ในแต่ละกลุ่มงาน) ฝ่ายบริหารทั่วไป กลุ่มงานการเงินฯ |  |

/ขั้นตอน...

13

| ขั้นตอนและกิจกรรม | บทบาทผู้รับผิดชอบ | ดำเนินการแล้วเสร็จ ( / ) |
| --- | --- | --- |
| แจ้งสรุปสถานการณ์และการเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากรต่างๆ เพื่อดำเนินงานและให้บริการตามปกติให้กับบุคลากรในกลุ่มขั้นตอนการดำเนินการ สำหรับในวันถัดไป ให้กับบุคลากรหลักในกลุ่ม | ทีมบริหาร (จนท. ในแต่ละกลุ่มงาน) |  |
| บันทึก (Log Book) เหตุการณ์ และทบทวนกิจกรรมและงานต่างๆ ของทีมบริหารความต่อเนื่องอย่างสม่ำเสมอ พร้อมระบุรายละเอียดผู้ดำเนินการและเวลา) | ทีมบริหาร (จนท. ในแต่ละกลุ่มงาน) |  |
| รายงานความคืบหน้าให้แก่หัวหน้าทีมบริหารคามต่อเนื่องอย่างสม่ำเสมอหรือตามที่ได้กำหนดไว้ | ทีมบริหาร (จนท. ในแต่ละกลุ่มงาน) |  |

โครงสร้างและทีมบริหารความต่อเนื่อง :

เพื่อให้แผนบริหารความต่อเนื่อง (Business Continuity Plan : BCP) ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สามารถนาไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล จึงกำหนดให้มี “คณะบริหารความต่อเนื่อง (BCP Team)” ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยที่โครงสร้างประกอบด้วย

1. หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่อง

2. ผู้ประสานงานคณะบริหารความต่อเนื่อง

3. ทีมบริหารความต่อเนื่อง ซึ่งประกอบด้วย หัวหน้าทีม และทีมงาน จานวน 5 ทีม ได้แก่

(1) ทีมบริหารความต่อเนื่อง 1 : ฝ่ายบริหารทั่วไป

(2) ทีมบริหารความต่อเนื่อง 2 : กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น

(3) ทีมบริหารความต่อเนื่อง 3 : กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

(4) ทีมบริหารความต่อเนื่อง 4 : กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์

(5) ทีมบริหารความต่อเนื่อง 5 : กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ

/แผนภูมิ...

14

แผนภูมิโครงสร้างและทีมบริหารความต่อเนื่อง

หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่อง

ผู้ประสานคณะบริหารความต่อเนื่อง

(นายต่อพงษ์  ทับทิมโต)

ผู้ประสานคณะบริหารความต่อเนื่อง

(นายประสาน ชุมภูอินทร์)

ทีมบริหารความต่อเนื่อง 5

(น.ส.เขมิกา)

ทีมบริหารความต่อเนื่อง 4

(ว่าที่ ร.อ.พชร)

ทีมบริหารความต่อเนื่อง 2

(นายดำรง)

ทีมบริหารความต่อเนื่อง 3

(นายเจตณรงค์)

ทีมบริหารความต่อเนื่อง 1

(นายประสาน)ฯ)

/บุคลากรหลัก...

15

| บุคลากรหลัก |  | บทบาท | บุคลากรสำรอง |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ชื่อ – สกุล/ตำแหน่ง | โทรศัพท์มือถือ |  | ชื่อ – สกุล/ตำแหน่ง | โทรศัพท์มือถือ |
| นายต่อพงษ์ ทับทิมโต | 0632066003 | หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่อง | นายเจตณรงค์ อินกัน | 0817960618 |
| นายประสาน ชุมภูอินทร์ | 0910759489 | ผู้ประสานทีมบริหารความต่อเนื่อง | น.ส.ธนาภรณ์ เกียงเกษร | 0875693433 |
| นายประสาน ชุมภูอินทร์ | 0910759489 | หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง 1 | นางจินดารัตน์ ผลินธรสิริ | 0898383219 |
| นายดำรงค์ มูลเมือง | 0810217772 | หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง 2 | นางสุจีรยา สว่างพนาพันธุ์ | 0908939652 |
| นายเจตณรงค์ อินกัน | 0817960618 | หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง 3 | นางวิมลรัตน์ สุทธิดี | 0973366955 |
| ว่าที่ ร.อ.พชร จันทร์แจ้ง | 0828904538 | หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง 4 | น.ส.จิตตินันท์ หาญสุข | 0982832293 |
| น.ส.เขมิกา รอดสี | 0817645140 | หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง 5 | นางสุภาพร พุ่มไสว | 0817645140 |

ทีมบริหารความต่อเนื่อง 1 :

ฝ่ายบริหารทั่วไป

| หัวหน้าทีม |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| บุคลากรหลัก |  | บุคลากรสำรอง |  |
| ชื่อ | โทรศัพท์มือถือ | ชื่อ | โทรศัพท์มือถือ |
| นายประสาน ชุมภูอินทร์ | 0910759489 | - |  |
| ทีมงาน |  |  |  |
| บุคลากรหลัก |  | บุคลากรสำรอง |  |
| ชื่อ | โทรศัพท์มือถือ | ชื่อ | โทรศัพท์มือถือ |
| นางจินดารัตน์ ผลินธรสิริ | 0898383219 | - |  |
| น.ส.ธนาภรณ์ เกียงเกษร | 0875693433 |  |  |

/ทีมบริหาร...

16

ทีมบริหารความต่อเนื่อง 2 :

กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น

| หัวหน้าทีม |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| บุคลากรหลัก |  | บุคลากรสำรอง |  |
| ชื่อ | โทรศัพท์มือถือ | ชื่อ | โทรศัพท์มือถือ |
| นายดำรงค์ มูลเมือง | 0810217772 | - |  |
| ทีมงาน |  |  |  |
| บุคลากรหลัก |  | บุคลากรสำรอง |  |
| ชื่อ | โทรศัพท์มือถือ | ชื่อ | โทรศัพท์มือถือ |
| นางสุจีรยา สว่างพนาพันธุ์ | 0908939652 | - |  |
| นางเนตรณพิศ แผ่นสัมฤทธิ์ | 0848850922 |  |  |

ทีมบริหารความต่อเนื่อง 3 :

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

| หัวหน้าทีม |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| บุคลากรหลัก |  | บุคลากรสำรอง |  |
| ชื่อ | โทรศัพท์มือถือ | ชื่อ | โทรศัพท์มือถือ |
| นายเจตณรงค์ อินกัน | 0817960618 | - |  |
| ทีมงาน |  |  |  |
| บุคลากรหลัก |  | บุคลากรสำรอง |  |
| ชื่อ | โทรศัพท์มือถือ | ชื่อ | โทรศัพท์มือถือ |
| นางวิมลรัตน์ สุทธิดี | 0973366955 | - |  |
| น.ส.เรียนนภา โกสิน | 0896315442 |  |  |
| นายณรงค์ศักดิ์ สุขสำราญ | 0816022466 |  |  |
| นายมนตรี ดุลย์เภรี | 0632066011 |  |  |
| นายกิตตินันท์ แพงคุณ | 0805652550 |  |  |
| นายธีรศักดิ์ สังหาร | 0857061885 |  |  |

/ทีมบริหาร...

17

ทีมบริหารความต่อเนื่อง 4 :

กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์

| หัวหน้าทีม |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| บุคลากรหลัก |  | บุคลากรสำรอง |  |
| ชื่อ | โทรศัพท์มือถือ | ชื่อ | โทรศัพท์มือถือ |
| ว่าที่ ร.อ. พชร จันทร์แจ้ง | 0828904538 | - |  |
| ทีมงาน |  |  |  |
| บุคลากรหลัก |  | บุคลากรสำรอง |  |
| ชื่อ | โทรศัพท์มือถือ | ชื่อ | โทรศัพท์มือถือ |
| น.ส.จิตตินันท์ หาญสุข | 0982832293 | - |  |
| นางเจนจิรา วงศ์ฉายา | 0815951848 |  |  |

ทีมบริหารความต่อเนื่อง 5 :

กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ

| หัวหน้าทีม |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| บุคลากรหลัก |  | บุคลากรสำรอง |  |
| ชื่อ | โทรศัพท์มือถือ | ชื่อ | โทรศัพท์มือถือ |
| น.ส.เขมิกา รอดสี | 0817645140 | - |  |
| ทีมงาน |  |  |  |
| บุคลากรหลัก |  | บุคลากรสำรอง |  |
| ชื่อ | โทรศัพท์มือถือ | ชื่อ | โทรศัพท์มือถือ |
| นางสุภาพร พุ่มไสว | 0987873852 | - |  |
| นางจิราภา เจริญจิตต์ | 0838610035 |  |  |
| น.ส.นันทิพัฒนา หมื่นกัน | 0917376628 |  |  |
| น.ส.พิมพ์นารา กุลนา | 0846167255 |  |  |

/ขั้นตอนบริหาร...

18

ขั้นตอนบริหารความต่อเนื่อง :

เพื่อให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่สามารถปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤตได้อย่างต่อเนื่อง เป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ จึงได้กำหนดขั้นตอน/แนวทางปฏิบัติกรณีเกิดสภาวะวิกฤติใน 4 กรณี คือ

1. อุทกภัย

2. เหตุชุมนุมประท้วง/จลาจล

3. อัคคีภัย

4. ไฟฟ้าดับ

5. โรคระบาด

โดยระบุถึงขั้นตอน/แนวทางที่ผู้เกี่ยวข้องจะต้องถือปฏิบัติตามห้วงเวลาของการเกิดเหตุการณ์ในแต่ละเหตุการณ์ ออกเป็น 3 ห้วงเวลา ประกอบด้วย

1. เมื่อเริ่มมีสถานการณ์

2. เมื่อเหตุการณ์พัฒนาเข้าสู่สภาวะวิกฤต ซึ่งจะเป็นผลทาให้การปฏิบัติงานของสำนักงานฯต้องหยุดชะงักลง และ

3. เมื่อเหตุการณ์กลับเข้าสู่สภาวะปกติ

โดยมีรายละเอียดขั้นตอน/แนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. กรณีเหตุการณ์อุทกภัย :

- เมื่อเริ่มมีเหตุการณ์ :

• ฝ่ายบริหารทั่วไปมีหน้าที่ในการติดตามข้อมูลข่าวสาร และสถานการณ์การเกิดอุทกภัยอย่างใกล้ชิด วิเคราะห์แนวโน้ม และรายงานผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้นทุกระยะ และแจ้งเวียนให้กลุ่มงานทราบถึงสถานการณ์

• ผู้ประสานงานคณะบริหารความต่อเนื่อง ประสานติดตามสถานการณ์จากฝ่ายบริหารทั่วไป

• ทุกกลุ่มงาน จัดให้มีการ Back UP ข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานซึ่งไม่ได้อยู่ในระบบสารสนเทศ หรือระบบข้อมูลกลาง ลงอุปกรณ์สารองข้อมูล อาทิ External Hard disk แผ่น CD ฯลฯ เพื่อป้องกันความเสียหายของข้อมูล รวมถึงเป็นการเตรียมข้อมูลสำหรับการปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤต

• ฝ่ายบริหารทั่วไปและกลุ่มงานการเงินฯ ประสานงานในการเตรียมจัดหาสถานที่ปฏิบัติงานสารอง เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ เพื่อเตรียมรับกับสถานการณ์หากพัฒนาเข้าสู่สภาวะวิกฤต

• ผู้ประสานงานคณะบริหารความต่อเนื่อง (หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป) แจ้งหัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่อง(ท้องถิ่นจังหวัดแพร่) ให้ใช้แผนบริหารความต่อเนื่องทีมบริหารความต่อเนื่อง  เมื่อท้องถิ่นจังหวัดแพร่อนุมัติแล้ว หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปจึงแจ้งข้อมูลให้กับหัวหน้าทีมฯ (ผอ.กลุ่มต่างๆ) เพื่อแจ้งไปยังทีมงาน ไปจนครบทุกคนตามกระบวนการ Call Tree เพื่อทราบและเตรียมพร้อมในเบื้องต้น

• เมื่อทีมงานฯ (บุคลากรหลัก) คนสุดท้ายในทีม ได้รับแจ้งข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้ติดต่อกลับไปยังหัวหน้าทีม เพื่อยืนยันการรับทราบข้อมูล

• กรณีที่ไม่สามารถติดต่อบุคลากรหลักได้ ให้ติดต่อบุคลากรในลำดับถัดไป

• เมื่อเหตุการณ์พัฒนาเข้าสู่สภาวะวิกฤต ซึ่งจะเป็นผลทาให้การปฏิบัติงานของสำนักงานฯหยุดชะงักลง

• ผู้นำทีมคณะบริหารความต่อเนื่อง(ผอ.กลุ่มงาน) ประสานงานกับฝ่ายบริหารทั่วไป เตรียมความพร้อมของสถานที่ปฏิบัติงานสำรอง เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ ให้เรียบร้อย พร้อมสำหรับการปฏิบัติงานของคณะบริหารความต่อเนื่อง และทีมงานบริหารความต่อเนื่อง

• ผู้ประสานงานคณะบริหารความต่อเนื่อง เสนอท้องถิ่นจังหวัดแพร่ ในฐานะหัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องประกาศใช้แผนความต่อเนื่อง

/ผู้ประสาน...

19

• ผู้ประสานงานคณะบริหารความต่อเนื่อง แจ้ทีมบริหารความต่อเนื่อง เพื่อแจ้งข้อมูลให้กับบุคลากรในทีมฯ  เพื่อทราบการประกาศใช้และปฏิบัติตามแผนความต่อเนื่อง (กรณีที่บุคลากรหลักไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้แจ้งบุคลากรในลำดับถัดไป)

• ทีมบริหารความต่อเนื่อง ไปรายงานตัวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ สถานที่ปฏิบัติงานสำรอง ที่กำหนด ภายใน 24 ชั่วโมง นับตั้งแต่ที่ได้รับแจ้งจากหัวหน้าทีมฯ

• การประชุมคณะบริหารความต่อเนื่อง เพื่อสรุปสถานการณ์ ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ รวมถึงรับทราบนโยบาย แนวทางในการปฏิบัติงาน

• ทีมบริหารความต่อเนื่องปฏิบัติงานตามกระบวนงานที่รับผิดชอบ

• ทีมบริหารความต่อเนื่องที่ 5 (การเงิน/พัสดุ) เป็นเจ้าภาพในการจัดหาอาหาร น้าดื่ม ที่พัก (กรณีจำเป็น) เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน

• คณะบริหารความต่อเนื่อง ติดตามการปฏิบัติงานของทีมบริหารความต่อเนื่อง แก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น รวมถึงติดตามสถานการณ์ว่าได้กลับสู่สภาวะปกติแล้วหรือไม่ เพื่อตัดสินใจในการกลับมาปฏิบัติงาน ณ ที่ตั้งปกติ

เมื่อเหตุการณ์กลับเข้าสู่สภาวะปกติ

• กลุ่มงาน/ฝ่าย ตรวจสอบความเสียหาย (ถ้ามี) และดำเนินการเพื่อให้เข้าสู่การทางาน ในสภาวะปกติ

2. กรณีเกิดเหตุชุมนุมประท้วง/จลาจล :

เมื่อเริ่มเกิดเหตุการณ์ :

• ฝ่ายบริหารทั่วไป ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และดำเนินการปฏิบัติตามขั้นตอนปฏิบัติที่กำหนดไว้ และรายงานผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้นทุกระยะและแจ้งเวียนให้กลุ่ม

• ผู้ประสานงานคณะบริหารความต่อเนื่อง ประสานติดตามสถานการณ์จากฝ่ายบริหารทั่วไป

• ทุกกลุ่มงาน จัดให้มีการ Back UP ข้อมูลที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานซึ่งไม่ได้อยู่ในระบบสารสนเทศ หรือระบบข้อมูลกลาง ลงอุปกรณ์สารองข้อมูล อาทิ External Hard disk แผ่น CD ฯลฯ เพื่อป้องกันความเสียหายของข้อมูล รวมถึงเป็นการเตรียมข้อมูลสาหรับการปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤต

• ฝ่ายบริหารทั่วไป และ กลุ่มงานการเงินฯ ประสานงานในการเตรียมจัดหาสถานที่ปฏิบัติงานสำรอง เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ เพื่อเตรียมรับกับสถานการณ์หากพัฒนาเข้าสู่สภาวะวิกฤต

• ผู้ประสานงานคณะบริหารความต่อเนื่อง แจ้งหัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง เพื่อแจ้งข้อมูลให้กับบุคลากรในทีมฯ เพื่อทราบและเตรียมพร้อมในเบื้องต้น

เมื่อเหตุการณ์พัฒนาเข้าสู่สภาวะวิกฤต ซึ่งจะเป็นผลทำให้การปฏิบัติงานของสำนักงานฯ ต้องหยุดชะงักลง

• ผู้ประสานงานคณะบริหารความต่อเนื่อง (ผอ.กลุ่มงาน) ประสานงานกับฝ่ายบริหารและกลุ่มงานการเงินฯ เตรียมความพร้อมของสถานที่ปฏิบัติงานสารอง เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ ให้เรียบร้อย พร้อมสำหรับการปฏิบัติงานของคณะบริหารความต่อเนื่อง และทีมงานบริหารความต่อเนื่อง

• ผู้ประสานงานคณะบริหารความต่อเนื่อง เสนอท้องถิ่นจังหวัด ในฐานะหัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องประกาศใช้แผนความต่อเนื่อง

• ผู้ประสานงานคณะบริหารความต่อเนื่อง (หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป) แจ้งหัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่อง(ท้องถิ่นจังหวัดแพร่) ให้ใช้แผนบริหารความต่อเนื่องทีมบริหารความต่อเนื่อง  เมื่อท้องถิ่นจังหวัดแพร่อนุมัติแล้ว หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปจึงแจ้งข้อมูลให้กับหัวหน้าทีมฯ (ผอ.กลุ่มต่างๆ) เพื่อแจ้งไปยังทีมงาน ไปจนครบทุกคนตามกระบวนการ Call Tree เพื่อทราบและเตรียมพร้อมในเบื้องต้น

/ทีมบริหาร...

20

• ทีมบริหารความต่อเนื่อง ไปรายงานตัวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ สถานที่ปฏิบัติงานสำรอง ที่กำหนด ภายใน 24 ชั่วโมง นับตั้งแต่ที่ได้รับแจ้งจากหัวหน้าทีมฯ

• การประชุมคณะบริหารความต่อเนื่อง เพื่อสรุปสถานการณ์ ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ รวมถึงรับทราบนโยบาย แนวทางในการปฏิบัติงาน

• ทีมบริหารความต่อเนื่องปฏิบัติงานตามกระบวนงานที่รับผิดชอบ

• ทีมบริหารความต่อเนื่องที่ 5 (การเงิน/พัสดุ) เป็นเจ้าภาพในการจัดหาอาหาร น้าดื่ม ที่พัก (กรณีจำเป็น)    เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน

• คณะบริหารความต่อเนื่อง ติดตามการปฏิบัติงานของทีมบริหารความต่อเนื่อง แก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น รวมถึงติดตามสถานการณ์ว่าได้กลับสู่สภาวะปกติแล้วหรือไม่ เพื่อตัดสินใจในการกลับมาปฏิบัติงาน ณ ที่ตั้งปกติ

เมื่อเหตุการณ์กลับเข้าสู่สภาวะปกติ

• กลุ่มงาน/ฝ่าย ตรวจสอบความเสียหาย (ถ้ามี) และดำเนินการเพื่อให้เข้าสู่การทำงาน ในสภาวะปกติ

3. กรณีเกิดอัคคีภัย :

เมื่อเกิดเหตุการณ์

• กำหนดให้ถือปฏิบัติตามแนวทางการป้องกันและระงับอัคคีภัยของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่

เมื่อเหตุการณ์กลับเข้าสู่สภาวะปกติ

• กลุ่มงาน/ฝ่าย ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอัคคีภัย สำรวจความเสียหาย รายงานต่อท้องถิ่นจังหวัดแพร่

• กองคลัง ดำเนินการจัดหาสถานที่ปฏิบัติงานสำรอง วัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานให้กับกลุ่มงาน/ฝ่าย ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอัคคีภัย

• ฝ่ายบริหารทั่วไป ดำเนินการวางระบบเชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ณ สถานที่ปฏิบัติงานสำรองให้กับ กลุ่มงาน/ฝ่าย ที่ได้รับผลกระทบ

• กำหนดเป้าหมายให้สามารถเริ่มปฏิบัติงานได้ภายใน 72 ชั่วโมง นับจากเหตุการณ์ กลับเข้าสู่สภาวะปกติ

4. กรณีเกิดไฟฟ้าดับ :

เมื่อเกิดเหตุการณ์

• เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลกรณีเกิดไฟฟ้าดับที่ผ่านมาในพื้นที่ปฏิบัติงานของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เกิดขึ้นน้อยมาก และเป็นช่วงเวลาสั้นๆ ซึ่งผลกระทบที่สำคัญกรณีเกิดไฟฟ้าดับ คือ ผลกระทบ ที่จะมีต่อระบบข้อมูลและสารสนเทศเป็นหลัก ดังนั้น จุดเน้นของการดาเนินการ คือ การติดตามประกาศของสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าจะมีการซ่อมแซมไฟฟ้าในวันใด และให้จัดเตรียมและวางแผนในการทำงานให้เว้นในวันที่การไฟฟ้าหยุดจ่ายกระแสไฟฟ้า กรณีมีไฟฟ้าดับกรณีฉุกเฉิน ต้องมีการบันทึกข้อมูลจากระบบคอมพิวเตอร์

• กำหนดให้ถือปฏิบัติตามขึ้นตอนเพื่อความปลอดภัยของอุปกรณ์

• กรณีมีความจำเป็นเร่งด่วน อาจต้องใช้อุปกรณ์แบบเคลื่อนที่ เช่น โน๊ตบุ๊ค ในการปฏิบัติงาน

/ภายหลัง...

21

ภายหลังเหตุการณ์กลับเข้าสู่สภาวะปกติ

• ทุกกลุ่มงาน ตรวจสอบความเสียหาย

• กำหนดเป้าหมายให้สามารถปฏิบัติงานตามปกติได้ภายใน 1 ชั่วโมง นับจากไฟฟ้ากลับมา ใช้งานได้เป็นปกติ

5. กรณีเกิดโรคระบาด :

เมื่อเริ่มเกิดเหตุการณ์ :

• ฝ่ายบริหารทั่วไป ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และดำเนินการปฏิบัติตามขั้นตอนปฏิบัติที่กำหนดไว้ และรายงานผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้นทุกระยะและแจ้งเวียนให้กลุ่ม

• ผู้ประสานงานคณะบริหารความต่อเนื่อง ประสานติดตามสถานการณ์จากฝ่ายบริหารทั่วไป

• ทุกกลุ่มงาน จัดให้มีการป้องกันบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน

• ฝ่ายบริหารทั่วไป และ กลุ่มงานการเงินฯ ประสานงานในการเตรียมจัดหาวัสดุอุปกณ์ที่ใช้ในการป้องกันในภาพรวม สำหรับการป้องกันตัวเองให้ผู้ปฏิบัติงานรับผิดชอบตัวเอง  จัดเตรียมสถานที่ปฏิบัติงานสำรอง เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ เพื่อเตรียมรับกับสถานการณ์หากพัฒนาเข้าสู่สภาวะวิกฤตหากไม่สามารถปฏิบัติงานในพื้นที่เดิมได้

• ผู้ประสานงานคณะบริหารความต่อเนื่อง แจ้งหัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง เพื่อแจ้งข้อมูลให้กับบุคลากรในทีมฯ เพื่อทราบและเตรียมพร้อมในเบื้องต้น

เมื่อเหตุการณ์พัฒนาเข้าสู่สภาวะวิกฤต ซึ่งจะเป็นผลทำให้การปฏิบัติงานของสำนักงานฯ ต้องหยุดชะงักลง

• ผู้ประสานงานคณะบริหารความต่อเนื่อง (ผอ.กลุ่มงาน) ประสานงานกับฝ่ายบริหารและกลุ่มงานการเงินฯ เตรียมความพร้อมของสถานที่ปฏิบัติงานสำรอง เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ ให้เรียบร้อย พร้อมสำหรับการปฏิบัติงานของคณะบริหารความต่อเนื่อง และทีมงานบริหารความต่อเนื่อง

• ผู้ประสานงานคณะบริหารความต่อเนื่อง เสนอท้องถิ่นจังหวัด ในฐานะหัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องประกาศใช้แผนความต่อเนื่อง

• ผู้ประสานงานคณะบริหารความต่อเนื่อง (หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป) แจ้งหัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่อง(ท้องถิ่นจังหวัดแพร่) ให้ใช้แผนบริหารความต่อเนื่องทีมบริหารความต่อเนื่อง  เมื่อท้องถิ่นจังหวัดแพร่อนุมัติแล้ว หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปจึงแจ้งข้อมูลให้กับหัวหน้าทีมฯ (ผอ.กลุ่มต่างๆ) เพื่อแจ้งไปยังทีมงาน ไปจนครบทุกคนตามกระบวนการ Call Tree เพื่อทราบและเตรียมพร้อมในเบื้องต้น

• ทีมบริหารความต่อเนื่อง ไปรายงานตัวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ สถานที่ปฏิบัติงานสำรอง ที่กำหนด ภายใน 24 ชั่วโมง นับตั้งแต่ที่ได้รับแจ้งจากหัวหน้าทีมฯ  หรือปฏิบัติงานที่บ้าน Work for Home

• การประชุมคณะบริหารความต่อเนื่อง เพื่อสรุปสถานการณ์ ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ รวมถึงรับทราบนโยบาย แนวทางในการปฏิบัติงาน

• ทีมบริหารความต่อเนื่องปฏิบัติงานตามกระบวนงานที่รับผิดชอบ

• ทีมบริหารความต่อเนื่องที่ 5 (การเงิน/พัสดุ) เป็นเจ้าภาพในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการป้องกันโรคระบาด เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน

• คณะบริหารความต่อเนื่อง ติดตามการปฏิบัติงานของทีมบริหารความต่อเนื่อง แก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น รวมถึงติดตามสถานการณ์ว่าได้กลับสู่สภาวะปกติแล้วหรือไม่ เพื่อตัดสินใจในการกลับมาปฏิบัติงาน ณ ที่ตั้งปกติ

/เมื่อเหตุการณ์...

22

เมื่อเหตุการณ์กลับเข้าสู่สภาวะปกติ

• กลุ่มงาน/ฝ่าย ตรวจสอบสุขภาพของบุคลากร เพื่อให้เข้าสู่การทำงาน ในสภาวะปกติ

23

ผนวก

แบบตรวจสอบความครบถ้วนของแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องของหน่วยงานภาครัฐ

(BCP Checklist)

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่ 2563

แบบฟอร์มนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานใช้ในการสำรวจตนเอง  เพื่อให้มั่นใจว่าแผนมีความครบถ้วนและสมบูรณ์ตามแนวทางของการจัดทำ BCP รวมทั้งสำรวจความพร้อมของระบบ E-Service  และระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่รอบรับการบริหารงานภายในและงานบริการของ หน่วยงานได้อย่างต่อเนื่องแม้ประสบสภาวะวิกฤต

| รายการตรวจสอบ | มี ( / ) | ไม่มี ( / ) |
| --- | --- | --- |
| ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน |  |  |
| 1.1 ก่อนหน้านี้มีแผนเดิมอยู่ |  | / |
| 1.2 แผน BCP ที่จัดทำขึ้นในครั้งนี้สามารถรองรับเหตุการณ์ ดังต่อไปนี้ - เหตุการณ์อุทกภัย - เหตุการณ์อัคคีภัย - เหตุการณ์ชุมนุมประท้วงจลาจน - เหตุการณ์โรคระบาดต่อเนื่อง - อื่น ๆ (ระบุ) ไฟฟ้าดับเป็นวงกว้าง | / / / / / |  |
| ส่วนที่ 2 องค์ประกอบตามแนวทางของการจัดทำ BCP |  |  |
| 2.1 ทีมงานแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง | / |  |
| 2.2 ผลกระทบต่อกระบวนการทำงานหรือการให้บริการ (BIA) | / |  |
| 2.3 ความต้องการทรัพยากรที่สำคัญ | / |  |
| 2.4 กลยุทธ์และแนวทางในการบริหารความต่อเนื่อง ด้านอาคาร/สถานที่ปฏิบัติงานสำรอง ด้านเทคโนโยลีสารสนเทศและข้อมูลที่สำคัญ ด้านบุคลากรหลัก ด้านคู่ค้า/ผู้ให้บริการที่สำคัญ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านวัสดุอุปกรณ์ที่สำคัญ/การจัดหาจัดส่งวัสดุอุปกรณ์ที่สำคัญ | / / / / / |  |
| 2.5 กระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉิน (Call Tree) | / |  |
| 2.6 ขั้นตอนการบริหารความต่อเนื่องและกอบกู้กระบวนการ | / |  |

24

ส่วนที่ 3 ประเด็นที่คณะรัฐมนตรีให้ความสำคัญ (ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ วันที่ 31 มีนาคม 2563)

3.1 การนำระบบ E- Service มาใช้ในการบริหารงานและให้บริการประชาชน นอกเหนือจาก e-Service ที่ระบุใน Strategy Map แล้ว หน่วยงานมีภารกิจ/งานที่มีแผนที่จะพัฒนาเป็น e-Service ในระยะต่อไป เพื่อสนับสนุนกระบวนงานหลักหรือไม่ อย่างไร

| ภารกิจ/งาน | ระบบงาน (ถ้ามี) |
| --- | --- |
| - การรายงานข้อมูลต่างๆ | - |

3.2 การนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารงาน

3.2.1 จากเหตุ COVID ในครั้งนี้ มีการนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้สนับสนุนการทำงาน (ทั้งการบริหารงานภายในและงานบริการของหน่วยงาน)

| ภารกิจ/งาน | ระบบเทคโนโลยี (ถ้ามี) |
| --- | --- |
| - การประชุมและการติดตมงานผ่านโปรแกรม และ Application ออนไลน์ ต่างๆ | - Zoom/Microsoft Team - Google Form - Google Sheet - Line - Face book Live |

3.2.2. ในอนาคตมีแผนที่จะนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในภารกิจ/งานใดหรือไม่ อย่างไร

| ภารกิจ/งาน | ระบบเทคโนโลยี (ถ้ามี) |
| --- | --- |
| - พัฒนาระบบ e- learning สำหรับบุคลากรภายในสำนักงาน และ อปท.ในพื้นที่ - พัฒนาระบบการรายงานที่รวบรวมงานของ อปท. ที่ต้องรายงานไว้ทั้งหมดในแบบรายงานเดียว | - E –Learning System |

3.3 การบริการโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของประชาชน เช่น พลังงาน ประปา โทรคมนาคม การขนส่ง การรักษาพยาบาลเบื้องต้น

| รายการตรวจสอบ | เป้าหมายความพร้อมการให้บริการ |  |
| --- | --- | --- |
|  | บริการได้ต่อเนื่องไม่หยุดชะงัก | หยุดชะงักไม่เกิน (ชม./วัน) |
| หน่วยงานมีภารกิจ/งานเกี่ยวกับการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต |  |  |
| เนื่องจากสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่ ตั้งอยู่ในพื้นที่ สนามกีฬาจังหวัดแพร่ การให้บริการโครงสร้างพื้นที่ต่อผู้รับบริการหรือประชาชน จึงสามารถใช้งานร่วมกับการให้บริการของอาคารองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดแพร่ได้ |  | 1 วัน |

25

Strategy Map  แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (BCP) สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่

8. สนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาและแก้ไขปัญหา ในท้องถิ่นตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

9. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการจัดบริการสาธารณะการจัดการศึกษาท้องถิ่น การจัดสวัสดิการสังคมและการรักษาศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

7. ส่งเสริมพัฒนาและบูรณาการการบริหารจัดการ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน การใช้ประโยชน์ที่ดิน การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

6. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาการเมือง การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

4. พัฒนาระบบงบประมาณและการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพและสามารถพึ่งตนเองได้5

5. ส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ไปสู่เป้าหมาย ของหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สามารถส่งมอบบริการสาธารณะให้ประชาชนได้อย่างมีมาตรฐาน

4.ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการ4.ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

1.ดำเนินการเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของกรมในเขตพื้นที่จังหวัด

2.กำกับดูแลและสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานท้องถิ่นอำเภอ

3.อำนวยการประสานปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอันเป็นหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดด้านการกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด

1.พัฒนากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง

2. ส่งเสริมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติ ระดับจังหวัด

3. บริหารงานบุคคลและเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ทำงานอย่างมืออาชีพ

กระบวนการหลัก             	               พันธกิจ                                 อำนาจหน้าที่ สถจ.

ที่สำคัญ

6 ชม.				   6 ชม.			      1 วัน		              3 วัน                                        3 วัน

1. งานสารสนเทศและการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางเว็บไซต์ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่

4. การขอรับจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

3. การสอบวัดผล O NET, NT, RT ของโรงเรียนสังกัด อปท.

2. ระบบงานสารบรรณ

5. การเบิกจ่ายเงิน การบัญชี และการพัสดุ

9.. การดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง ข้อร้องเรียนของ อปท.

10.. การรับเงินคืนจาก อปท.     กรณีส่งคืนเงินรายได้แผ่นดิน

8.. การประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาล,พนักงานส่วนตำบล จังหวัดแพร่

7. การตรวจสอบข้อบัญญัติ ,       เทศบัญญัติ ขององค์กรปกครอง     ส่วนท้องถิ่น

6. การบันทึกข้อมูลสารสนเทศ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบ E- Plan

30 วัน			             15 วัน			   30 วัน				30 วัน		                    30 วัน

Strategy Map  (ต่อ)

ระบบสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์

เว็บไซค์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ.แพร่

ระบบติดตามและประมวลผล

E -plan

ระบบข้อมูลกลาง  INFOของ อปท.

ระบบฐานข้อมูล

โทรศัพท์หน่วยงาน

ระบบอินเตอร์เน็ตของหน่วยงาน

ระบบการประชุมผ่าน vdo

ผู้ให้บริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ใช้ระบบ E- สารบัญ

เช่าเครื่องกำเนิดไฟฟ้า/ สำรองข้อมูล/กู้คืนระบบ

บุคลากร

ใช้บุคลากรภายในทีมที่สามารถทดแทนกันได้

จัดเตรียงพนักงานขับรถยนต์เพื่อติดต่อราชการ

ประสานงานกับส่วนราชการอื่นๆ

เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูล

จัดเก็บข้อมูลสำรอง

จัดเก็บข้อมูลใน Server ไปยังหน่วยความจำเคลื่อนที่

เปิดระบบ Work From

วัสดุอุปกรณ์

Notbook โดยใช้เครือข่ายจากโทรศัพท์มือถือของผู้ปฏิบัติงานหรือเครือข่ายสำรองที่ตั้งใหม่

หากไม่เพียงพอยืมจาก อปท.ใกล้เคียง เช่น ทุ่งโฮ้ง ป่าแมต ทุ่งกวาว เหมืองหม้อ

อาคาร/สถานที่

สถานที่ปฏิบัติงานสำรอง ได้แก่

ห้องประชุมสภาฯ ตึก ม.แพร่ หอประชุม กอเปา ห้องประชุม อปท. ใกล้เคียง

ทำงานที่บ้าน Work for Home

เหลื่อมเวลาปฏิบัติราชการ

จัดประชุมออนไลน์

ให้บริการ E -Service

กลยุทธ์ความต่อเนื่องที่สำคัญ               E – Service    ระบบงาน/

เทคโนโลยีที่สำคัญ

แผนรอบรับสถานการณ์   อุทกภัย  อัคคีภัย  ชุมนุมประท้วง/จลาจล  ไฟฟ้าดับ และ โรคระบาดต่อเนื่อง