## จว
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามปฏิบัติการเข้มข้นภารกิจสำคัญ
ด้านการบริหารจัดการขยะจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ 2563
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวดัแพร่
ณ วันที่ 15 ..........................
ที่ | กิจกรรม | เป้าหมาย (จำนวน/หน่วยนับ) | ผลการดำเนินงาน (จำนวน/หน่วยนับ) |  |  |  | เปรียบเทียบผลงานกับเป้าหมาย (+,- / จำนวน)
|  |  | ยอดสะสม ที่ผ่านมา (1) | ผลงานรอบนี้ (2) | ผลงานรวม (3)
[5 empty] | รวม (1)+(2) | คิดเป็นร้อยละ
1 | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง จัดกิจกรรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 83 แห่ง
ปลอดโฟม 1 เดือน/ครั้ง
2 | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกแห่งมีการติดตามและประเมินผล | 83 แห่ง
การใช้ประโยชน์จากถังขยะเปียก 2 เดือน/ครั้ง
3 | 3.1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง จัดกิจกรรมเพื่อให้ "อาสาสมัคร | 83 แห่ง
ท้องถิ่นรักษ์โลก ดำเนินการกิจกรรมเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 1 เดือน/ครั้ง
| 3.2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้มี "ธนาคารใบไม้" | 764 หมู่บ้าน/ชุมชน
หมู่บ้าน/ชุมชน ละ 1 จุด
4 | ติดตามสถานที่กำจัดขยะในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 6 เดือน /ครั้ง
(สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่)
5 | กิจกรรมการยกระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการขยะมูลฝอย
| 5.1 การจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย | 83 แห่ง
(ช่วง ต.ค.62 - มิ.ย.63) ให้ทุกกิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีการสอดแทรกความรู้การจัดการขยะมูลฝอยอย่างน้อย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นละไม่น้อยกว่า 6 กิจกรรม
5.2 การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้หรือแหล่งเรียนรู้การจัดการขยะมูลฝอย
| ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้มีศูนย์การเรียนรู้อย่างน้อย | 83 แห่ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นละ 1 แห่ง โดยมีกิจกรรมครอบคลุมหลัก 3Rs
และสามารถสื่อสารกับชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.3 ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของป้ายโฆษณา
| ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประสานเจ้าของพื้นที่/ทรัพย์สิน | 83 แห่ง
(เช่น ทางหลวงชนบท /ทางหลวง /การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ฯลฯ)
ดูแลความสะอาดและความเป็นเรียบร้อย เส้นทางหลักทุกไตรมาส
6 | การยกระดับวัดสะอาด เพื่อขับเคลื่อนให้เป็นวัดต้นแบบด้านการจัดการขยะ | 362 แห่ง
(สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดแพร่)
7 | การขับเคลื่อนสถานศึกษาด้านการจัดการขยะ และยกระดับให้เป็นสถานศึกษาต้นแบบ | 424 แห่ง
(สนง.ศึกษาธิการจังหวัดแพร่)
ตำแหน่งปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง ชำนาญการ)
วันที่รายงาน 24 มกราคม 2562

## อำเภอ
แบบ 1 อำเภอ
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามปฏิบัติการเข้มข้นภารกิจสำคัญ
ด้านการบริหารจัดการขยะจังหวัดแพร่ ประจำปี พ.ศ. 2563 (ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563)
เทศบาลเมืองแพร่ /อำเภอ..................
ณ วันที่ 15 ..........................
ที่ | กิจกรรม | เป้าหมาย (จำนวน/หน่วยนับ) | ผลการดำเนินงาน (จำนวน/หน่วยนับ) |  |  |  | เปรียบเทียบผลงานกับเป้าหมาย (+,- / จำนวน)
|  |  | ยอดสะสม ที่ผ่านมา (1) | ผลงานรอบนี้ (2) | ผลงานรวม (3)
[5 empty] | รวม (1)+(2) | คิดเป็นร้อยละ
1 | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง จัดกิจกรรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ปลอดโฟม 1 เดือน/ครั้ง
2 | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกแห่งมีการติดตามและประเมินผล
การใช้ประโยชน์จากถังขยะเปียก 2 เดือน/ครั้ง
3 | 3.1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง จัดกิจกรรมเพื่อให้ "อาสาสมัคร
ท้องถิ่นรักษ์โลก ดำเนินการกิจกรรมเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 1 เดือน/ครั้ง
3.2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้มี "ธนาคารใบไม้"
หมู่บ้าน/ชุมชน ละ 1 จุด
4 | กิจกรรมการยกระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการขยะมูลฝอย
4.1 การจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย
(ช่วง ต.ค.62 - มิ.ย.63) ให้ทุกกิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีการสอดแทรกความรู้การจัดการขยะมูลฝอยอย่างน้อย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นละไม่น้อยกว่า 6 กิจกรรม
ที่ | กิจกรรม | เป้าหมาย (จำนวน/หน่วยนับ) | ผลการดำเนินงาน (จำนวน/หน่วยนับ) |  |  |  | เปรียบเทียบผลงานกับเป้าหมาย (+,- / จำนวน)
|  |  | ยอดสะสม ที่ผ่านมา (1) | ผลงานรอบนี้ (2) | ผลงานรวม (3)
[5 empty] | รวม (1)+(2) | คิดเป็นร้อยละ
4.2 การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้หรือแหล่งเรียนรู้การจัดการขยะมูลฝอย
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้มีศูนย์การเรียนรู้อย่างน้อย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นละ 1 แห่ง โดยมีกิจกรรมครอบคลุมหลัก 3Rs
และสามารถสื่อสารกับชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.3 ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของป้ายโฆษณา
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประสานเจ้าของพื้นที่/ทรัพย์สิน
(เช่น ทางหลวงชนบท /ทางหลวง /การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ฯลฯ)
ดูแลความสะอาดและความเป็นเรียบร้อย เส้นทางหลักทุกไตรมาส
(ลงชื่อ) ผู้รายงาน
( )
รายงานทุกวันที่ 15 ของเดือน ทาง E-mail : phraelocal.w@gmail.com (ให้นำรูปภาพประกอบกิจกรรมต่าง ๆ กิจกรรมละ 3 ภาพ)

## ศึกษา
แบบ 3 ศึกษา ฯ
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามปฏิบัติการเข้มข้นภารกิจสำคัญ
ด้านการบริหารจัดการขยะจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563)
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่
ณ วันที่ 15 ..........................
ที่ | กิจกรรม | เป้าหมาย (จำนวน/หน่วยนับ) | ผลการดำเนินงาน (จำนวน/หน่วยนับ) |  |  |  | เปรียบเทียบผลงานกับเป้าหมาย (+,- / จำนวน)
|  |  | ยอดสะสม ที่ผ่านมา (1) | ผลงานรอบนี้ (2) | ผลงานรวม (3)
[5 empty] | รวม (1)+(2) | คิดเป็นร้อยละ
1 | การขับเคลื่อนสถานศึกษาด้านการจัดการขยะ
| และยกระดับให้เป็นสถานศึกษาต้นแบบ | 424 แห่ง
(สนง.ศึกษาธิการจังหวัดแพร่)
(ลงชื่อ) ผู้รายงาน
( )
รายงานทุกวันที่ 15 ของเดือน ทาง E-mail : phraelocal.w@gmail.com

## พุทธ
แบบ 4 สนง.พระพุทธ
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามปฏิบัติการเข้มข้นภารกิจสำคัญ
ด้านการบริหารจัดการขยะจังหวัดแพร่ ประจำปี พ.ศ. 2563 (ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563)
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแพร่
ณ วันที่ 15 ..........................
ที่ | กิจกรรม | เป้าหมาย (จำนวน/หน่วยนับ) | ผลการดำเนินงาน (จำนวน/หน่วยนับ) |  |  |  | เปรียบเทียบผลงานกับเป้าหมาย (+,- / จำนวน)
|  |  | ยอดสะสม ที่ผ่านมา (1) | ผลงานรอบนี้ (2) | ผลงานรวม (3)
[5 empty] | รวม (1)+(2) | คิดเป็นร้อยละ
1 | การยกระดับวัดสะอาด เพื่อขับเคลื่อนให้เป็นวัดต้นแบบด้านการจัดการขยะ
| ระดับ A ( 90 เปอร์เซ็นต์ ) | 334 แห่ง
(สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดแพร่)
(ลงชื่อ) ผู้รายงาน
( )
รายงานทุกวันที่ 15 ของเดือน ทาง E-mail : phraelocal.w@gmail.com
| จำนวนวัด | คะแนน |  |  | จำนวน (แห่ง)
| 362 แห่ง | ระดับ A | เท่ากับ | 90 เปอร์เซ็นต์ | 28
|  | ระดับ B | เท่ากับ | 80 เปอร์เซ็นต์ | 334

## ทสจ.
แบบ 2 สนง.ทรัพยากรฯ
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามปฏิบัติการเข้มข้นภารกิจสำคัญ
ด้านการบริหารจัดการขยะจังหวัดแพร่ ประจำปีพ.ศ. 2563 (ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563)
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่
( ) รอบที่ 1 ต.ค.62-มี.ค.63 ( ) รอบที่ 2 เม.ย.63 - ก.ย.63
ที่ | กิจกรรม | เป้าหมาย (จำนวน/หน่วยนับ) | ผลการดำเนินงาน (จำนวน/หน่วยนับ) |  |  |  | เปรียบเทียบผลงานกับเป้าหมาย (+,- / จำนวน)
|  |  | ยอดสะสม ที่ผ่านมา (1) | ผลงานรอบนี้ (2) | ผลงานรวม (3)
[5 empty] | รวม (1)+(2) | คิดเป็นร้อยละ
1 | ติดตามสถานที่กำจัดขยะในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
| 6 เดือน /ครั้ง | 98 แห่ง
(สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่ )
(ลงชื่อ) ผู้รายงาน
( )
รายงานทุกวันที่ 15 ของเดือน ทาง E-mail : phraelocal.w@gmail.com

## ภารกิจ
ภารกิจการบริหารจัดการขยะ จังหวัดแพร่
ประจำปี พ.ศ. 2563 (ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563)
ที่ | กิจกรรม | เป้าหมาย (จำนวน/หน่วยนับ)
1 | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง จัดกิจกรรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 83 แห่ง
ปลอดโฟม 1 เดือน/ครั้ง
2 | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกแห่งมีการติดตามและประเมินผล | 83 แห่ง
การใช้ประโยชน์จากถังขยะเปียก 2 เดือน/ครั้ง
3 | 3.1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง จัดกิจกรรมเพื่อให้ "อาสาสมัคร | 83 แห่ง
ท้องถิ่นรักษ์โลก ดำเนินการกิจกรรมเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 1 เดือน/ครั้ง
| 3.2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้มี "ธนาคารใบไม้" | 764 หมู่บ้าน/ชุมชน
หมู่บ้าน/ชุมชน ละ 1 จุด
4 | ติดตามสถานที่กำจัดขยะในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 6 เดือน /ครั้ง | 97 แห่ง
(สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่
5 | กิจกรรมการยกระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการขยะมูลฝอย
| 5.1 การจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย | 83 แห่ง
(ช่วง ต.ค.62 - มิ.ย.63) ให้ทุกกิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีการสอดแทรกความรู้การจัดการขยะมูลฝอยอย่างน้อย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นละไม่น้อยกว่า 6 กิจกรรม
5.2 การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้หรือแหล่งเรียนรู้การจัดการขยะมูลฝอย
| ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้มีศูนย์การเรียนรู้อย่างน้อย | 83 แห่ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นละ 1 แห่ง โดยมีกิจกรรมครอบคลุมหลัก 3Rs
และสามารถสื่อสารกับชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.3 ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของป้ายโฆษณา
| ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประสานเจ้าของพื้นที่/ทรัพย์สิน | 83 แห่ง
(เช่น ทางหลวงชนบท /ทางหลวง /การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ฯลฯ)
ดูแลความสะอาดและความเป็นเรียบร้อย เส้นทางหลักทุกไตรมาส
6 | การยกระดับวัดสะอาด เพื่อขับเคลื่อนให้เป็นวัดต้นแบบด้านการจัดการขยะ | 334 แห่ง
(สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดแพร่)
7 | การขับเคลื่อนสถานศึกษาด้านการจัดการขยะ และยกระดับให้เป็นสถานศึกษาต้นแบบ | 424 แห่ง
ด้านการจัดการขยะ (สนง.ศึกษาธิการจังหวัดแพร่)